## Arkusz1
271/14/2020
|  | pieczęć Wykonawcy | [14 empty] | 2 |  |  | zał nr 15 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa
L.p. | Zakres rzeczowy | j.m. | ilość | kwartał IV 2020 |  |  | kwartał I 2021 |  |  | kwartał II 2021 |  |  | kwartał III 2021 |  |  | kwartał IV 2021 |  |  | Razem netto | Vat 23% | Ogółem brutto
|  |  |  | październik | listpad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | kwartał I 2021 styczeń: 6; kwartał II 2021 kwiecień: 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12
I | Budowa wodociągu w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody , budowa pompowni , zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego-Etap VI a |  |  | brutto | kwartał I 2021 styczeń: brutto; kwartał II 2021 kwiecień: brutto |  |  | brutto |  |  | brutto |  |  | netto | VAT | brutto
1 | Sieć wodociągowa | kpl | 1 |  | kwartał II 2021 kwiecień: 60% |  |  | 40%
| Vat |  |  |  | kwartał II 2021 kwiecień: 60% |  |  | 40%
2 | Przyłącza wodociągowe - koszt niekwalifikowany ( nie ujęty w we wniosku o dofinansowanie) | kpl | 1 | 17% | [8 empty] | 83% | bar: listpad to grudzień
| Vat |  |  | 17% | [8 empty] | 83% | bar: listpad to grudzień
II | Budowa wodociągu w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody , budowa pompowni , zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego-Etap V a
1 | Sieć wodociągowa | kpl | 1 |  | kwartał II 2021 kwiecień: 100%
| Vat |  |  |  | kwartał II 2021 kwiecień: 100%
2 | Przyłącza wodociągowe - koszt niekwalifikowany ( nie ujęty w we wniosku o dofinansowanie) | kpl | 1 | 22% | [8 empty] | 78% | bar: listpad to grudzień
| Vat |  |  | 22% | [8 empty] | 78% | bar: listpad to grudzień
III | Budowa wodociągu w miejscowościach Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody , budowa pompowni , zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego-Etap IV a
1 | Sieć wodociągowa | kpl | 1 | [12 empty] | 100%
| Vat | [14 empty] | 100%
2 | Przyłącza wodociągowe - koszt niekwalifikowany ( nie ujęty w we wniosku o dofinansowanie) | kpl | 1 | [12 empty] | 100%
| Vat | [14 empty] | 100%
Razem netto rob.
VAT
OGÓŁEM brutto rob
Uwaga: | Przystępując do wypełniania harmonogramu rzeczowo - finansowego należy wpisywać kwoty w polach koloru zielonego. Wartość prac wpisujemy w pustych polach (kolumny 5-9) , należy wpisać wartość netto a poniżej wyliczyć do tej pozycji podatek VAT. W polach koloru żółtego ( ogółem netto, ogółem VAT, Ogółem brutto) należy zsumować pozycje netto , VAT wyliczając w ten sposób wartość brutto odpowiednio dla każdego kwartału. W polach zaznaczonych na zielono = kolumnach (10-12) razem netto, VAT i brutto należy zsumować wartości poszczegółnych wierszy ,a następnie zsumować w polach koloru żółtego
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi być spójny i wynikać ze szczegółowego kosztorysu ofertowego, który Wykonawca ( którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ) zobowiązany będzie dotarczyć Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy jako warunek jej zawarcia. (Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiarów robót)
| Miejscowość, data | [13 empty] | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej