## Ceny jednostkowe pozycji z ...
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1243 od km 0+000 do km 1+175 na terenie Leśnictwa Łączki
Lp | Podsatwa wyceny | Opis robót i czynności | Jedostka | Obmiar | Cena jednostkowa | Razem
1 | DM.00.00.00 ANALIZA WŁASNA | Koszty dostosowania do warunków kontraktowych (wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym | kpl | 1 |  | 0
2 | D.04.03.01 ANALIZA WŁASNA | Rozebranie przejazdów z płyt żelbetowych 300*100*10 cm ze złożeniem elementów na składowisku przyobiektowym (do ponownego wbudowania) | m2 | 108 |  | 0
3 | D.01.02.04 ANALIZA WŁASNA | Rozebranie barier stalowych ze złożeniem elementów na składowisku przytobiektowym (do ponownego wbudowania) | mb | 20 |  | 0
4 | D.01.02.04 ANALIZA WŁASNA | Rozebranie ubezpieczenia skarpy płytami ażurowymi typ "krata 60x40x8 ze złożeniem elementów na składowisku przytobiektowym (do ponownego wbudowania) | m2 | 28 |  | 0
5 | D.01.02.04 ANALIZA WŁASNA | Rozebranie umocnienia dna rowu ściekiem betonowym 50x60x15 na podsypce betonowej ze złożeniem elementów na składowisku przytobiektowym (do ponownego wbudowania) | mb | 12 |  | 0
6 | D.01.02.04 ANALIZA WŁASNA | Rozebranie znaków drogowych wraz ze słupkami ze złożeniem elementów na składowisku przytobiektowym (do ponownego wbudowania) | kpl | 10 |  | 0
7 | D.03.02.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.500 mm z wpustami żeliwnymi 650*450 mm typ ciężki (z osadnikiem bez syfonu) z obsypaniem materiałem kamiennym i zagęszczeniem | szt | 1 |  | 0
8 | D.03.02.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie przykanalików z rur o średnicy 160 mm z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 wraz z wykonaniem wykopu i obsypką mieszanką żwirowo-klińcową | mb | 8 |  | 0
9 | D.03.03.01 ANALIZA WŁASNA | Ułożenie drenażu rurowego jednorzędowego z rur PCV perforowanych 100 mm owiniętych geowłókniną (pod ściekiem trójkątnym) wraz z wykonaniem wykopu oraz przygotowaniem i wykonaniem obsypki filtracyjnej z kruszywa | mb | 60 |  | 0
10 | D.04.03.01 ANALIZA WŁASNA | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni drogowej nieulepszonej powierzchniowo utrwalonej km 0+000 - 1+175 | m2 | 5093 |  | 0
11 | D.04.04.02 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie warstwy stabilizacyjnej z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 4/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 6756 |  | 0
12 | D.04.10.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wykorzystaniem istniejącego podłoża metodą mieszania na miejscu, grubość w-wy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 6756 |  | 0
13 | D.05.03.05A ANALIZA WŁASNA | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W w-wa wiążąca gub. 6 cm | m2 | 5211 |  | 0
14 | D.05.03.05B ANALIZA WŁASNA | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S w-wa ścieralna gub. 4 cm | m2 | 5093 |  | 0
15 | D.06.03.01 ANALIZA WŁASNA | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1762 |  | 0
16 | D.06.04.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie oczyszczenia rowów drogowych i odprowadzajacych o grubości namułu do 20 cm dla zachowania ciagłości odwodnienia z rozplantowaiem urobku na skarpach | mb | 1650 |  | 0
17 | D.06.04.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie oczyszczenia przepustów rurowych o średnicy 500-800 mm pod koroną drogi i zjazdami dla zachowania ciagłości odwodnienia z wydobyciem namułu rozplantowaiem na skarpach (zamulenie do 20%) | mb | 54 |  | 0
18 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi typ "krata" 60*40*8 cm z przybiciem palikami (materiał z odzysku) | m2 | 28 |  | 0
19 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi typ "krata" 60*40*8 cm z przybiciem palikami | m2 | 12 |  | 0
20 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie ścieków drogowych z elementów betonowych typ trójkątny 50*50*20 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej C8/10 gr. 15 cm | mb | 60 |  | 0
21 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 60*50*15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C8/10 gr. 15 cm (prefabrykaty z odzysku) | mb | 12 |  | 0
22 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Ułożenie ścieków drogowych korytkowych 60*50*15 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej C8/10 gr. 15 cm | mb | 10 |  | 0
23 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Ułożenie ścieków skarpowych trapezowych wraz z wykonaniem ławy betonowej C8/10 gr. 15 cm | mb | 3 |  | 0
24 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie z betonu C20/25 wylotu ścieku skarpowego w rowie, według KPED Karta 1.28 | szt | 1 |  | 0
25 | D.06.01.03 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie z betonu C20/25 łącznika ścieku drogowego ze skarpowym, według KPED Karta 01.27 | szt | 1 |  | 0
26 | D.07.05.01 ANALIZA WŁASNA | Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W4 w nasypie wraz z zakończeniami łukowymi (materiał z odzysku) | mb | 20 |  | 0
27 | D.10.07.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie przejazdów z płyt żelbetowych300*100*15 cm z uzupełnieniem podsypki piaskowej gr. do 10 cm (płyty z odzysku) | m2 | 108 |  | 0
28 | D.10.07.01 ANALIZA WŁASNA | Wykonanie przejazdów z płyt żelbetowych 300*100*15 cm z uzupełnieniem podsypki piaskowej gr. do 10 cm | m2 | 165 |  | 0
29 | D.10.07.01 ANALIZA WŁASNA | Uzupełnienie zjazdów mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 warstwa grubości średniej 20 cm po zagęszczeniu, rozkładanie ręcznie, zagęszczenie mechaniczne | m3 | 22 |  | 0
30 | D.10.07.01 ANALIZA WŁASNA | Mechaniczne plantowanie powierzchni składowych utwardzonych z uzupełnieniem nierówności kruszywem naturalnym (gr. średnia 5 cm) | m2 | 3350 |  | 0
31 | D.07.02.03 ANALIZA WŁASNA | Zamontowanie oznakowania pionowego (z odzysku) | kpl | 10 |  | 0
|  |  | RAZEM NETTO: |  |  | 0
|  |  | PODATEK VAT 23%: |  |  | 0
|  |  | OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT |  |  | 0