## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych (II). Cz. I. „Przebudowa drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki – dokumentacja”.
n. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Uwagi | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | Mapa do celów projektowych. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
2. | Opracowanie geotechniczne |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
3. | Operat terenowy - prawny. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
4. | Koncepcja rozwiązania projektowego. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
5. | Opracowanie środowiskowe. |  | nie później niż do dnia 10.12.2021r.
6. | Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
7. | Projekt budowlany rozbudowywanych dróg gminnych. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
8. | Projekt wykonawczy rozbudowywanych dróg gminnych. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
9. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
10. | Przedmiar robót. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
11. | Kosztorys inwestorski. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
12. | Kosztorys ofertowy - wzór. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
13. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
14. | Projekt stałej organizacji ruchu. |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
15. | Przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRiD |  | nie później niż do dnia 31.05.2022r.
Łączna wartość |  |  |  | 0 | 0 | 0