## Arkusz
PRZEDMIAR ROBÓT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)
„Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych" CZĘŚĆ 8
DROGI, ORD,ZIELEŃ - ZAKRES SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST
L.P. |  | STWIORB /OPZ | OPIS ROBÓT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
KOSZTYT OGÓLNE
| 1 | D-00.00.00 | Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy | kpl | 0.54 |  | 0
| 2 | D-00.00.00 | Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót związanych z realizacją zadania | kpl | 0.54 |  | 0
| 3 | OPZ | Podział działki nr 5/134 + scalenie z działką nr 5/133 | kpl | 0.54 |  | 0
| 4 | D-00.00.00 | Koszty związane z nadzorem dendrologicznym, archeologicznym itp | kpl | 0.54 |  | 0
| RAZEM KOSZTY OGÓLNE | [5 empty] | 0
1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 |  | D-01.01.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . | m | 49.22 |  | 0
6 |  | D-01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywozem gałęzi, karpin i dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowani odpadu wierzba babilońska (nr 11) | szt. | 0.54 |  | 0
7 |  | D-01.02.01a | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych drzewo nr 1 | szt. | 0.54 |  | 0
8 |  | D-01.02.01a | Zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót ( drzewa i krzewy 2-10;12-16;17-23;24-25;26;27-33)- ogrodzenie panelowe ażurowe wys. 2,0 m na podstawach z recyklingu lub betonowych | m | 64.74 |  | 0
9 |  | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100 % odpad wraz z ława betonową | m | 94.7 |  | 0
10 |  | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z ława betonową | m | 96.09 |  | 0
11 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm- chodnik | m2 | 270.18 |  | 0
12 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm - jezdnia | m2 | 202.23 |  | 0
13 |  | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 472.41 |  | 0
14 |  | D-01.02.04 | Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami zagospodarowania odpadu | m3 | 161.05 |  | 0
15 |  | D-01.02.04 | Demontaż trzepaka | szt. | 0.54 |  | 0
16 |  | D-01.02.04 | Demontaż ławki | szt. | 0.54 |  | 0
17 |  | D-01.02.04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 0.05 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH | [6 empty] | 0
2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE
18 |  | D-02.00.00 | Roboty ziemne- wykop z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami zagospodarowania odpadu | m3 | 198.11 |  | 0
19 |  | D-02.00.00 | Oczyszczenie bryły korzeniowej sprężonym powietrzem - technologia Air spade w obrębie rzutu korony drzewa wraz z załadunkiem, transportem na składowisko Wykonawcy oraz kosztami zagospodarowania odpadu | m3 | 3.75 |  | 0
RAZEM ROBOTY ZIEMNE | [6 empty] | 0
3 |  |  | PODBUDOWY
20 |  | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 582.67 |  | 0
21 |  | D-04.05.01 | Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym- bez zakładów technologicznych | m2 | 204.29 |  | 0
22 |  | D-04.05.01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm miejsca parkingowe z ekokratki (nawierzchnia miejsc parkingowych i krawężnik wzdłuż parkingu) | m2 | 107.88 |  | 0
23 |  | D-04.05.01 | Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (chodnik) | m2 | 196.88 |  | 0
24 |  | D-04.05.01 | Mieszanka związana spoiwem C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu 19,0 cm (krawężnik wtopiony) | m2 | 10.02 |  | 0
25 |  | D-04.05.01 | Mieszanka związana spoiwem C1,5/2- grubość warstwy po zagęszczeniu 27,0 cm (krawężnik najazdowy) | m2 | 2.76 |  | 0
26 |  | D-04.05.01 | Mieszanka związana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm ( jezdnia , miejsca dla osób niepełnosprawnych, krawężnik wystający wzdłuż jezdni) | m2 | 284.21 |  | 0
27 |  | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 196.88 |  | 0
28 |  | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 284.21 |  | 0
29 |  | D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 96.41 |  | 0
RAZEM PODBUDOWY | [6 empty] | 0
4 |  |  | NAWIERZCHNIE
30 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm | m2 | 464.38 |  | 0
31 |  | D-10.10.01n | Nawierzchnia z geokraty o wysokości 5 cm na podsypce z miału kamiennego 0/4 mm gr2 cm i wypełniona kruszywem - żwir 4/16 | m2 | 96.41 |  | 0
RAZEM NAWIERZCHNIE | [6 empty] | 0
5 |  |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
32 |  | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 1.61 |  | 0
33 |  | D-07.02.01 | Słupki CITY | szt. | 3.21 |  | 0
34 |  | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak D-18 | szt. | 1.07 |  | 0
35 |  | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak D18 a | szt. | 0.54 |  | 0
36 |  | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-30b; T29;T-3a | szt. | 1.61 |  | 0
37 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - niebieskie | m2 | 9.63 |  | 0
38 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - białe | m2 | 8.84 |  | 0
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | [6 empty] | 0
6 |  |  | ELEMENTY ULIC
39 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 93.95 |  | 0
40 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 33.38 |  | 0
41 |  | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x30 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem | m | 9.2 |  | 0
42 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 37.72 |  | 0
43 |  | D-08.03.01a | Obrzeża stalowe wys. 15 cm | m | 20.6 |  | 0
RAZEM ELEMENTY ULIC | [6 empty] | 0
7 |  |  | INNE
44 |  | D-01.03.08 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm kable energetyczne eNA | m | 13.91 |  | 0
45 |  | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1.07 |  | 0
46 |  | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 1.07 |  | 0
47 |  | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3.75 |  | 0
RAZEM INNE | [6 empty] | 0
8 |  |  | ZIELEŃ
48 |  | D-09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wraz z kosztami zakupu ziemi urodzajnej | m3 | 47.96 |  | 0
49 |  | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m2 | 239.79 |  | 0
50 |  | D-09.01.01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim | m2 | 239.79 |  | 0
51 |  | D-09.01.01 | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 11-15 cm - drzewo nr 29 | szt. | 0.54 |  | 0
52 |  | D-09.01.01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia (nr 10) Tawuła van Houtte'a | szt. | 0.54 |  | 0
53 |  | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m przesadzenie krzewu nr 10 | szt. | 0.54 |  | 0
54 |  | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji | szt. | 0.54 |  | 0
55 |  | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Glediczja trójcierniowa wraz z zabezpieczeniem palikami | szt. | 1.61 |  | 0
56 |  | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancji | szt. | 1.61 |  | 0
57 |  | D-09.01.01 | Ręczne rozrzucenie mulczu na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm | m2 | 1.61 |  | 0
RAZEM ZIELEŃ | [6 empty] | 0
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT | [5 empty] | 0