## Arkusz
PRZEDMIAR ROBÓT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)
„Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych" CZĘŚĆ 8
OŚWIETLENIE- ZAKRES GMINY WROCŁAW
L.P. |  | STWIORB | OPIS ROBÓT | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
1 |  |  | OŚWIETLENIE
1 d.1 |  | D-10.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg | szt. | 1.39 |  | 0
2 d.1 |  | D-10.07.01 | Transport słupów na składowisko wskazane przez Zamawiającego | t | 0.07 |  | 0
3 d.1 |  | D-10.07.01 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na składowisko Wykonawcy wykop pod fundamenty i odkopanie kabli oświetleniowych wraz z kosztem zagospodarowania odpadu | m3 | 1.97 |  | 0
4 d.1 |  | D-10.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 110 mm | m | 15.35 |  | 0
5 d.1 |  | D-10.07.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II | m | 11.16 |  | 0
6 d.1 |  | D-10.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( podsypka i obsypka )20cm | m | 15.35 |  | 0
7 d.1 |  | D-10.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL50 G wraz z zabezpieczeniem słupów powłoką antygrafity do wys. 2,5 m ( z fundamentem) wraz z montażem tabliczki słupowej typu WINEL lub równoważnej | szt. | 1.39 |  | 0
8 d.1 |  | D-10.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgnik 1,5 m | szt. | 0.46 |  | 0
9 d.1 |  | D-10.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie TECEO 1 LED | szt. | 0.93 |  | 0
10 d.1 |  | D-10.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku TECEO 1 LED | szt. | 0.46 |  | 0
11 d.1 |  | D-10.07.01 | Wciąganie kabla YDY 3x2,5 mm2 do pionów rurowych | m | 8.37 |  | 0
12 d.1 |  | D-10.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2.79 |  | 0
13 d.1 |  | D-10.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 11.16 |  | 0
14 d.1 |  | D-10.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2.79 |  | 0
15 d.1 |  | D-10.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 8.37 |  | 0
16 d.1 |  | D-10.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 0.93 |  | 0
17 d.1 |  | D-10.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 0.46 |  | 0
18 d.1 |  | D-10.07.01 | Badania fotometryczne oświetlenia | kpl | 0.46 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT | [6 empty] | 0