|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Wyszczególnienie etapów prac** | **Wymagane terminy postępu prowadzenia robót.** | | |
| ETAP I: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy | ETAP II: do 17 miesięcy od dnia podpisania umowy | ETAP III: do 28 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| 1 | Roboty ziemne/obiekty inżynieryjne | Prace geodezyjne wytyczenia trasy drogi, zdjęcie humusu , prace związane z robotami ziemnymi i posadowieniem obiektów inżynieryjnych, odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 40% wartości umowy (maksimum: zgodnie z możliwościami finansowo-gospodarczymi Zamawiającego i w uzgodnieniu z Wykonawcą) | Pozostałe prace związane z robotami ziemnymi i posadowieniem obiektów inżynieryjnych |  |
| 2 | Roboty ziemne/ podbudowa, nawierzchnia |  | wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy nawierzchni- odbiór częściowy wykonanych prac – zakres rzeczowy minimum 35% wartości umowy (maksimum: zgodnie z możliwościami finansowo-gospodarczymi Zamawiającego i w uzgodnieniu z Wykonawcą) | wykonanie stabilizacji gruntu, warstwy nawierzchni i poboczy, zjazdów, montaż wodospustów w nawierzchni drogi, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, odbiór końcowy robót  – zakres rzeczowy stanowiący dopełnienie do 100% wartości umowy |