# Umowa nr ZP.……………..

zawarta w dniu ………….. 2024 roku w Żyrardowie

pomiędzy

Miastem Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44, 
NIP: 838-14-64-722,

reprezentowanym przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy - Skarbnika Miasta Żyrardowa,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
polegające na realizacji zadania pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Przedmiot  umowy obejmuje w szczególności:

1)	budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą (budynki zapleczy, pomosty basenowe, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, instalacje);

2)	budowę ul. Farbiarskiej (droga dojazdowa do basenu);

3)	uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SWZ, które są integralną częścią niniejszej umowy.

- Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy oraz dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje niezbędne do należytego wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy, a najpóźniej w dniu jej podpisania przedłoży Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, (zwany dalej: „HRF”), podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodny z postanowieniami umowy, w tym z terminami realizacji poszczególnych elementów robót.

Harmonogram musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót, objętych przedmiotem umowy, koszty oraz terminy realizacji poszczególnych etapów, w podziale na poszczególne branże oraz uwzględniając odrębnie poniższe zakresy realizacji przedmiotu umowy:

  - budowę kompleksu basenów letnich z infrastrukturą towarzyszącą, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 1,

  - budowę ul. Farbiarskiej, o której mowa w § 1, ust.2 pkt 2.

- Po przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni, zatwierdza HRF, bądź zwraca Wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia wraz z uwagami i zastrzeżeniami. Wykonawca składa do zatwierdzenia skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy w terminie 5 dni od daty jego zwrócenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w HRF jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. W szczególności, gdy istnieje obawa lub prawdopodobieństwo niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych elementów umowy w terminie, Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę HRF.

- Zmiana HRF nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy, jeżeli nie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

  - zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza z zachowaniem najwyższej staranności;

  - zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy oraz bezpiecznych warunków realizacji robót zgodnie z przepisami ppoż. i bhp.

  - opracowania, uzgodnienia i wdrożenia na czas budowy tymczasowej organizacji ruchu;

  - oznakowania prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - dostarczenia materiałów oraz maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy;

  - wykonania i utrzymania obiektów i urządzeń tymczasowych na terenie budowy oraz zapewnienia we własnym i na własny koszt zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu);

  - zapewnienia organizacji pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z posesji sąsiadujących z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, przy czym roboty należy prowadzić w sposób zapewniający mieszkańcom dostęp do ich posesji. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem właścicieli, mieszkańców oraz użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe i czasie jego trwania;

  - utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące utrzymanie przyległych do budowy ulic i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w czystości od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót) oraz uporządkowania terenu robót i terenów przyległych po zakończeniu robót;

  - wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji);

  - zabezpieczenia przed uszkodzeniami zieleni wysokiej i niskiej zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz ograniczenia do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej;

  - w przypadku wystąpienia drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się do ich usunięcia oraz wywiezienia i zutylizowania wszelkich dłużyc, karpin i gałęzi z terenu budowy;

  - dokonania regulacji istniejących elementów urządzeń podziemnych (włazów, zasuw, hydrantów, studni itp.) do poziomu wykonanej nawierzchni;

  - odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, w przypadku wystąpienia uszkodzeń związanych z realizacją robót;

  - udostępnienia terenu budowy innym firmom, którym zlecono odpowiednie roboty;

  - zapewnienia osobistej obecności Kierownika budowy na terenie budowy oraz na wezwanie Zamawiającego;

  - uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;

  - prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy i jego przechowywania na terenie budowy;

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, trudnościach mogących wpłynąć, na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy;

  - przedstawiania na wezwanie Zamawiającego sprawozdania z realizacji przedmiotu umowy, zaawansowania robót w odniesieniu do obowiązującego HRF realizacji przedmiotu umowy;

  - wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci (w przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują oraz poniesienia kosztów tego nadzoru). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej;

  - zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później niż 3 dni przed ich planowanym terminem;

  - Przeprowadzenie kontroli pomontażowej przez kompetentnego eksperta (zgodnie z normą CEN/TR 17207:2018 lub równoważną). Kontrola obejmować będzie stan techniczny a także zgodność urządzeń i nawierzchni z obowiązującymi przepisami, a także normami z grupy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 lub normami równoważnymi;

  - zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej w trakcie robót budowlanych, opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz sporządzenia dokumentacji powykonawczej dla każdej branży oraz odrębnie dla poniższych części przedmiotu umowy:

- budowy kompleksu basenów letnich z infrastrukturą towarzyszącą, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 1,

- budowy ul. Farbiarskiej, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 2.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny spełniać wszelkie wymogi aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.) zwanej dalej, jako: „Prawo Budowlane”, a w szczególności posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub im równoważnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 9, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przed dostarczeniem na teren budowy materiałów Wykonawca zobowiązany jest uzyskać ich akceptację przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca w tym celu przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Kartę Zatwierdzenia Materiału zawierającą propozycję materiału wraz z dokumentacją sporządzoną w języku polskim potwierdzającą dopuszczenie materiału do stosowania w budownictwie oraz potwierdzającą, że przedstawiony do zatwierdzenia materiał spełnia wszystkie cechy opisane w dokumentacji projektowej oraz wymagania określone przepisami np. atesty, deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi. Karta Zatwierdzenia Materiału podlega zatwierdzeniu przez właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja przez nadzór inwestorski bądź odmowa akceptacji winna być udzielona w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę kompletnego wniosku.

- Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 13, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych lub lepszych (o wyższych parametrach) do wskazanych
w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Każdorazowo należy powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta celem akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich wykonanie okaże się konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne badania, pomiary, próby, sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapewnić odbiory realizowanych robót przez odpowiednie służby, instytucje i właścicieli sieci oraz uzyskać wszystkie niezbędne decyzje umożliwiające stwierdzenie poprawności wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiającego i przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy nie zawierającego wad.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności za szkody oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, kserokopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 7 000 000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa powyżej przez cały okres obowiązywania umowy.

- W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 7 000 000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.

- Wykonawca zapewnia, adekwatnie do zakresu zadania określonego niniejszą umową, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dostępnymi na stronie internetowej www.bgk.pl/polski-lad.

§ 3.

Terminy

    - Termin rozpoczęcia realizacji umowy: do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

    - Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, ustala się na okres 10 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

    - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego Robót na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 2 po uprzednim zakończeniu wszystkich robót budowlanych i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

    - W przypadku, gdy data zgłoszenia do Odbioru Końcowego Robót przekroczy termin określony w ust. 2, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniem 
ujętym w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnych ze sporządzonym i zatwierdzonym przez strony HRF.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

    - Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

- dokonywania odbiorów przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, przy zachowaniu warunków ustalonych w umowie.

- Zamawiający według własnego uznania lub na prośbę Wykonawcy zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru terenu budowy.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i ustala się je na łączną kwotę netto ………..……. zł (słownie: ……………………… zł), powiększoną o podatek VAT w kwocie ………………, łącznie brutto ……….… zł (słownie: ……………………………….  zł).

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy obejmuje całość kosztów robót 
i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową. Cena ryczałtowa zawiera również koszty, w szczególności: wszelkich badań i pomiarów koniecznych do przekazania przedmiotu umowy, koszty zasilenia w energię elektryczną oraz inne media terenu budowy, koszty gromadzenia i usunięcia odpadów, koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu mają służyć w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną na Zamawiającego. Przedmiotowa faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

- Nabywca - Miasto Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300 Żyrardów,   
                       REGON  750148650,  NIP  838-14-64-722;

- Odbiorca  -  Urząd Miasta Żyrardowa, ul. Bolesława Limanowskiego 44, 96-300  Żyrardów.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie dziewięciu faktur częściowych zatwierdzonych protokołem odbioru częściowego przez merytorycznego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do łącznej wysokości nieprzekraczającej 80% wartości umowy. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą końcową na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

- Do faktur częściowych i faktury końcowej wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców, zestawienie ich należności wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę – zestawienie winno określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody przelewu bankowego, potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w przepisach ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,

  - jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania 
(w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania - Wykonawca oświadcza, że:

-  zamierza

-  nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli 
w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed wystawieniem faktury.

§ 6.

Podwykonawcy

    - W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, zastosowanie mają poniższe zapisy paragrafu.

    - Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie Cywilnym. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż uregulowania niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy.

    - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje własne działania i zaniechania.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, bądź też zmienić umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie lub zmianę umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy lub projektem zmiany umowy. Ponadto Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

    - Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą i do zmiany takiej umowy, jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany tej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu projektu umowy lub projektu zmiany umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy lub projekt zmiany umowy.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przekładającego kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę 
o podwykonawstwo. Zapisy te stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

    - Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy 
o podwykonawstwo, jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio: projektu umowy, projektu zmiany umowy, umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

    - Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo w szczególności, gdy:

1) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

    - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo albo sprzeciwu do umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, 
w powyższym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

    - Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

    - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać:

      - zakres przedmiotu zamówienia;

      - termin realizacji robót;

      - terminy zapłaty wynagrodzenia, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

      - zasady rozliczania za wykonane roboty;

      - wymóg zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji czynności, których zakres i rodzaj określił Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia.

    - Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

3) przewidujących, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania określonych robót budowlanych będzie wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy za wykonanie tych samych prac;

4) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 umowy.

    - Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

§ 7.

Wynagrodzenie Podwykonawcy

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcom warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Termin zgłaszania uwag - 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8.

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

      - z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy;

      - z tytułu zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

      - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy;

      - za brak obecności Kierownika budowy bądź Kierownika robót na terenie budowy w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek.

      - za nieprzedstawienie Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i/lub dowodów potwierdzających utrzymanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie wskazanym w niniejszej umowie i/lub dowodów potwierdzających opłacenie należnych z tego tytułu składek - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 21 i 22 umowy. Powyższe dotyczy również nieprzedłożenia Zamawiającemu dowodu potwierdzającego opłacenie kolejnej raty składki (w przypadku płatności w ratach);

      - w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465.) osoby wykonującej czynności określone w § 13 ust. 1 umowy, w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Kary umowne związane z podwykonawstwem:

      - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany;

      - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna 
w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę;

      - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

      - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 0,2% należnego im wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie;

      - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia brutto,

      - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, o których mowa w § 16 ust. 15 z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 11 w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

4. Kary umowne podlegają sumowaniu, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Należne kary umowne, z tytułów wymienionych w ust. 1-3, mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. w wysokości …………….. zł (słownie: ………………………… zł).

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp.

4. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§ 10.

Gwarancja i rękojmia

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

- Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy określonego 
w § 1 umowy, który dodatkowo określa Dokumentacja powykonawcza.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Gwarancja obejmuje okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.

- Okres gwarancji określony w ust. 6 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia 
i usunięcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

- Zgłoszenie wady winno nastąpić pisemnie w terminie 30 dni od jej wystąpienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej, listownej lub mailowej na wskazany adres mailowy:…………………………. Za zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 30 dni.

- W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać natychmiastowego przywrócenia przedmiotu umowy do stanu umożliwiającego użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

- W przypadku nieprzywrócenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do stanu umożliwiającego użytkowanie przedmiotu umowy bądź nieusunięcia wad zgodnie z jego przeznaczeniem w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia przedmiotu umowy bądź usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia tego wezwania.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu usunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym z uwzględnieniem utraconych korzyści.

- W zakresie nieuregulowanym z tytuł gwarancji stosuje się przepisy określone w Kodeksie Cywilnym.

§ 11.

Odbiory robót

    - Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiory częściowe robót,

  - odbiór końcowy robót,

  - odbiór pogwarancyjny po upływie gwarancji i rękojmi.

    - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru (poprzez telefon, e-mail). W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót Wykonawca na żądanie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i przywrócenia do wymaganego stanu.

    - Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości oraz ilości robót objętych tym odbiorem. Odbioru częściowego należy dokonać w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wykonanych robót dla poszczególnych branż. W zestawieniu będą wyszczegółowione i wydzielone elementy robót budowlanych wykonanie przez Wykonawców i dalszych Podwykonawców. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia tego zestawienia pod względem jego poprawności i zgodności z zapisami umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zestawienia.

    - Odbiór Końcowy Robót będzie dokonany przez Zamawiającego, po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadzeniu pozytywnych prób badań i sprawdzeń właściwych dla tego typu robót oraz zrealizowaniu wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

    - Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno być potwierdzone również wpisem do dziennika budowy dokonanym przez Kierownika Budowy. Zapis ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

- wypełnione dzienniki budowy, w których inspektorzy nadzoru inwestorskiego  potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,

- dokumentację powykonawczą (3 kpl.) wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (3 kpl. w wersji papierowej i 3 kpl. w wersji elektronicznej - skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej w kolorze z podpisami w pliku pdf na nośniku pendrive),

- dokumentację geodezyjną we wszystkich branżach (3 kpl.), zawierającą wyniki inwentaryzacji powykonawczej (robót, przyłączy, instalacji uzbrojenia terenu), w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, z późn. zm.), oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

- protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchu i uruchomień instalacji wraz z odbiorem przez uprawnione jednostki specjalistyczne;

- komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobatę techniczną, itp.);

- instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt, warunki konserwacji;

- instrukcje użytkowania obiektu;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z decyzją pozwolenia na budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy – w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych;

- oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiałach;

- oryginał ostatecznej (bezwarunkowej) decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- końcowe rozliczenie całości wykonanych robót w podziale na poszczególne branże – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców

Powyższe dokumenty należy przygotować odrębnie dla budowy kompleksu basenów letnich z infrastrukturą towarzyszącą, o której mowa w §1, ust.2 pkt 1 oraz budowy ul. Farbiarskiej, o której mowa w § 1, ust.2 pkt 2.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady może stanowić podstawę do odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru końcowego robót budowlanych objętych niniejszą umową.

    - Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego oraz otrzymania dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

    - Odbiór końcowy przeprowadzony będzie komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

    - Przy odbiorach przedmiotu umowy Zamawiający może korzystać z opinii rzeczoznawcy.

    - Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady i usterki oraz terminy wyznaczone na ich usunięcie.

    - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad i usterek przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady i/lub nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie istniejących wad.

    - Wykonawca zobowiązanych jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, wnosząc równocześnie o wyznaczenie terminu odbioru.

    - Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

    - Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji i będzie polegał m.in. na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji. Z odbioru pogwarancyjnego sporządzony będzie Protokół w oparciu o zasady odbioru końcowego.

§ 12.

Kierownictwo robót

      - Wykonawca ustanawia następujące osoby, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu umowy:

- kierownika budowy w osobie: …………………..…………., telefon: …………………

- kierownika robót w branży sanitarnej w osobie: ………………………..……………, telefon: …………………….

- kierownika robót w branży elektrycznej w osobie: ………..……………….……………, telefon: ……………………..

      - Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy w osobach:

  - …………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………..

      - Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu umowy, 
o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

      - Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zmawiającemu aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego (izba inżynierów budownictwa) osób wskazanych w ust. 1.

      - Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy. Ewentualna zmiana osób będzie następowała poprzez złożenie oświadczenia na piśmie drugiej stronie, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

      - W przypadku ustanowienia w ramach wykonywanych zadań dodatkowych kierowników budów, bądź robót, a niewymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do podania ich danych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 13.

Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności polegające na pracach fizycznych, montażowych, instalacyjnych, operowaniu sprzętem i narzędziami, o ile czynności tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy) lub wspólnik spółki osobowej. Osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej, winne być zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- Wykonawca w dniu przejęcia terenu budowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wskazanych w wykazie. Wykaz, o którym mowa powyżej, winien zawierać: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zakres wykonywanych obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1. Ilekroć mowa jest o podwykonawcy lub umowie o podwykonawstwo należy przez to rozumieć również podwykonawcę, a także umowy zawierane przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą i dalszego podwykonawcę z kolejnym, dalszym podwykonawcą.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności. 
Do przeprowadzenia kontroli Zamawiający może wyznaczyć Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Dla skutecznej weryfikacji, Zamawiający może pozyskiwać od Wykonawcy takie dane osobowe pracowników jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów żądanych przez Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust.1 pkt 6 umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz przypadków określonych w ustawie - Kodeks Cywilny oraz ustawie Pzp stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w szczególności Zamawiający nie pozyska planowanych środków zewnętrznych na realizację zadania) lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

b) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni,

f) Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcę nie uczestniczy w realizacji robót, w szczególności nie pojawia się na terenie budowy przez okres 10 dni;

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tym, że:

a) Zamawiający, bez podania przyczyny, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót,

b) Zamawiający wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych 
w ust. 1 pkt 1 Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od daty powzięcia informacji o podstawie odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają w szczególności następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy Protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego;

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca na swój koszt niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15.

Zmiany treści umowy

- Zmiany odnoszące się do przedmiotu umowy:

  - dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

      - konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej,

      - konieczności wykonania robót zamiennych bądź dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w umowie, dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

      - zmian w dokumentacji projektowej wykonanych z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych,

      - zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;

  - dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót objętych przedmiotem umowy nie może ulec zmianie o więcej niż 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;

  - dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót w sytuacji:

      - wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

      - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie;

  - dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:

      - podwyższą jakość wykonanych robót,

      - zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

      - pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub

      - pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu;

  - dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, 
a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Zmiany odnoszące się do odbiorów, uzyskiwania stosownych pozwoleń i uzgodnień itp.:

  - dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót;

  - dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci - Inspektor Nadzoru lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zmiany odnoszące się do terminu wykonania zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

  - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót);

  - opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują 
z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

  - opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę;

  - opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania umowy;

  - wystąpienia okoliczności związanych ze znacznymi trudnościami i opóźnieniami w dostępności i dostawie materiałów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, które to trudności i opóźnienia powinny być potwierdzone przez Wykonawcę stosownymi dokumentami, a Wykonawca działając z należytą starannością na etapie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tych okoliczności nie mógł przewidzieć;

  - wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

  - wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

  - wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

  - wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

  - wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy;

  - zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które  miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

  - wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy.

  - zmiany na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zmiany odnoszące się do wynagrodzenia Wykonawcy. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

  - konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne i potwierdzone stosownym protokołem lub dokumentami,

  - ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie, z zastrzeżeniem, że zakres robót objętych przedmiotem umowy nie może ulec zmianie o więcej niż 20% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy;

  - zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji.

- Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 i 2:

  - w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót, w szczególności jeśli rodzaje robót lub materiałów występują w kosztorysie ofertowym przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia ustala się na podstawie stawek cenowych z tego kosztorysu;

  - w przypadku ryczałtowego rozliczenia robót, w szczególności, jeśli rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

  - Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego;

  - w razie sporu Stron, co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.

- Zmiany umowy są także możliwe w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć, a jest ona korzystna dla Zamawiającego.

- Zmiany umowy mogą być również wywołane zmianami obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zmiana postanowień umowy jest również możliwa w przypadkach przewidzianych 
w art. 455 ustawy Pzp.

- Zmiany odnoszące się do zmiany Podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia:

  - dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę jak osoba wskazana w ofercie;

  - dopuszczalna jest również zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami dotychczasowego podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

- Zmiany określone w ust. 9 wymagają formy pisemnej, ale bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1-9, jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem Strony o ich dokonanie i uzasadnienie wprowadzenia zmian.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 10.

§ 16.

Klauzule waloryzacyjne

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego 
w § 5 ust. 1 umowy w przypadkach zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; wartość zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na co najmniej 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci zmiany wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10 %.

- W sytuacji zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 10 % Strona jest uprawniona złożyć pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie przedmiotu umowy, w odniesieniu do wynagrodzenia z daty złożenia oferty, który będzie realizowany po zmianie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Wniosek powinien zawierać:

- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

- zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia – potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zakres zamówienia pozostały do realizacji – potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszt realizacji zamówienia (w tym wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wskazanie materiałów lub kosztów, związanych z realizacją zamówienia, które miały bezpośredni wpływ na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy). Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował zmian cen materiałów lub kosztów, które nie są konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji, 
o której mowa w ust. 1, jest możliwa tylko raz w trakcie trwania umowy.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia na skutek waloryzacji, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może złożyć najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie waloryzacji o kwartalną zmianę cen produkcji budowlano-montażowej, ustalaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdyby kwartalne zmiany cen produkcji budowlano-montażowej były niedostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

- Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 to 5% wynagrodzenia brutto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1,
 to 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 określa się na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,

F - średnia arytmetyczna dwóch następujących po sobie wartości kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 5, liczonych wstecz począwszy od kwartału poprzedzającego kwartał, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia na skutek waloryzacji.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowalne, usługi lub dostawy;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Wykonawca w sytuacji, o której mowa w ust. 9, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 5 dni, o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Zapisy ust. 11 stosuje się odpowiednio.

- Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

§ 17.

Ochrona danych osobowych

- Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach                     o dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

- Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:

  - zostały ujawnione do wiadomości publicznej;

  - staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego;

  - są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody lub

  - są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron lub

  - zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą Stroną umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy.

- Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy.

- Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania umowy.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności.

- W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń 
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.

- Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Termin ten nie uchybia terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

- Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku 
z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.

- Każda ze Stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którymi będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.

- Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmiot, z którym zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy zapewnieniu stosowania przez 
ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 10-14 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

- Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, na zasadach określonych w art. 28 RODO. Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia wszelkich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane będzie przetwarzał w ramach realizacji Umowy, w tym uzyskania niezbędnych zgód, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

§ 18.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

    - Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji Zamawiający/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadzą się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 19.

W przypadku gdy Strony nie rozwiążą sporów w sposób wskazany w § 18 ust. 2 umowy, ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający		     		    	                                                                Wykonawca

Załączniki do umowy:

    - Oferta Wykonawcy

    - Karta gwarancyjna