PN/05/2024

Załącznik nr 7 do SWZ

**Formularz kalkulacja ceny oferty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap | **Wyszczególnienie** | **Netto**  **[PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Brutto**  **[PLN]** |
| I | 1. Inwentaryzacja budowlana istniejącej hali sortowni odpadów, w której dokonywana będzie przebudowa linii sortowniczej odpadów, 2. Opracowanie wykonawczej dokumentacji technologicznej instalacji do sortowania odpadów, z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych przez Zamawiającego dla modernizacji sortowni odpadów komunalnych wchodzącej w skład instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Katowicach przy ulicy Milowickiej 7A, 3. Opracowanie wykonawczej dokumentacji budowlanej dla zakresu budowlanego zamierzenia – fundamentów pod separatory balistyczne, budowa dwóch wiat, wykonanie przeróbki skrajnego przęsła hali w osiach B-6, B-7 zgodnie z projektem budowlanym i udzielonym pozwoleniem na budowę dla tego zakresu, decyzją nr RBDEC-1076/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 19 lipca 2021 r, znak AB ‑ II.6740.1120.2021.IH; AB.II.KW-05233/21;   *(Wartość Etapu I nie może przekroczyć 5% ceny oferty brutto)* |  |  |  |
| II | 1. Demontaż urządzeń nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji w istniejącej sortowni odpadów, wyczyszczenie tych urządzeń i zmagazynowanie tych urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie ZOiUO przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach; 2. Modernizacja części wyposażenia technologicznego; 3. Dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego sortowni. |  |  |  |
| III | 1. Naprawę i renowacja całej posadzki w obszarach A oraz B, z malowaniem posadzek technologicznych farbą epoksydową oraz wykonaniem oznakowania ciągów komunikacyjnych.   *(Wartość Etapu III nie może przekroczyć 2,5% ceny oferty brutto)* |  |  |  |
| IV | 1. Wykonanie dwóch budynków – wiat zgodnie z Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia oraz decyzją RBDEC-0367/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 marca 2021 r., znak AB-II.6740.932.2020.IH; AB.II.KW-01827/21 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania o udzielanie zamówienia publicznego stanowiącą załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia,   *(Wartość Etapu IV nie może przekroczyć 5% ceny oferty brutto)* |  |  |  |
| V | 1. Dostawa wyposażenia wspomagającego pracę sortowni:    * + 2 kontenery na odpady zgodne z normą DIN 30722 o pojemności 30m3,      + 4 kontenery na odpady zgodne z normą DIN 30722 o pojemności 36m3,   *(Wartość Etapu V nie może przekroczyć 1,5% ceny oferty brutto)* |  |  |  |
| VI | 1. Opracowanie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie zmiany Pozwolenia Zintegrowanego dla zmodernizowanej instalacji Zamawiającego, 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego Pozwolenia Zintegrowanego dla zmodernizowanej instalacji.   *(Wartość Etapu VI nie może być niższa 5 % ceny oferty brutto)* |  |  |  |
| Razem [poz. I – VI] | |  |  |  |

Wykonawca w powyższych składnikach cenotwórczych uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w tym także:

* szkolenie personelu Zamawiającego,
* rozruch próbny instalacji,
* przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji,
* zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji całego przedsięwzięcia.