## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice – Chrosno na odcinku od miejscowości Sukowy do miejscowości Chrosno etap I- dokumentacja
1. | 2. |  |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań |  |  |  |  | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | uzyskanie mapy do celów projektowych | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
2. | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | opracowanie geotechniczne | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3. | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | wykonanie operatu terenowo – prawnego | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
4. | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
5. | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
6. | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | opracowanie środowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) | do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
7. | wykonanie projektu budowlanego |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
8. | Projekt wykonawczy |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
9. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
10. | Przedmiar robót |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
11. | Kosztorys inwestorski |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
12. | Kosztorys ofertowy - wzór |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
13. | opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
14. | uzyskanie koniecznych projektów podziału działek |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
15. | uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe |  |  |  |  | do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
[6 empty] | Łączna wartość | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ….................................................................................................. |  |  |  | …..................................................................................................
[5 empty] | Miejscowość, data |  |  | Podpis