## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych do budynków przy ulicy Dziewińska 5/7 i 15, Kaliska 63 i 65 oraz Smólska 4,6 i 9 we Włocławku | [5 empty] | VI |  |  |  |  | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
2 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
3 | Roboty demontażowe kolidujących z budową starych kanałów ciepłowniczych
4 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
5 | Wykonanie przecisków rurami osłonowymi
6 | Montaż rur preizolowanych w wykopie i rurach osłonowych
7 | Wprowadzenie rur przyłączy cieplnych do pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z wykonaniem montażu spinek cyrkulacyjnych, zaworów odcinających i odpowietrzeń
8 | Badania nieniszczące złącz spawanych
9 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
10 | Spięcie wykonanego odcinka sieci z istniejącą już osiedlową siecią ciepłowniczą
11 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniach węzłów cieplnych
12 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych
13 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
14 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
15 | Odtworzenie nawierzchni pasów dróg wewnątrzosiedlowych i terenów zielonych
16 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0 | bar: VI 1