## ZZK DO WYDRUKU (hidden)
ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE | [5 empty] | stan robót na dzień: 31.08.2020 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki), na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska (km~9+200,00)
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
LP | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość kosztorysowa (bez podatku VAT) [PLN] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  | Wartość |  |  | % zaawansowanie na koniec | pozostaje do zapłaty
|  |  | Wartość wg. protokołów konieczności | Wartość ogółem | Do okresu rozliczeniowego | Na koniec okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym
1. | Branża drogowa | 27990551.26 | 0 | 27990551.26 | 0 | 0 | 1924678.52 | 0% | 27990551.26 |  | 0%
2. | Przepust P1 | 460188.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3. | Przepust P3 | 923861.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24782.13 | #REF! | #REF! |  | #REF!
4. | Przepust P4 | 660165.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
5. | Przepust P5 | 544399.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
6. | Przepust P7 | 912745.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
7. | Most M-2 | 1617395.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 323290.01 | #REF! | #REF! |  | #REF!
8. | Most M-6 | 1922415.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
9. | Przepust P-8 | 59716.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5669.95 | #REF! | #REF! |  | #REF!
10. | Budowa kanalizacji deszczowej | 1593117.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
11. | Przebudowa sieci wodociągowej | 118863.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
12. | Budowa oświetlenia drogowego i zasilania znaków aktywnych | 97960.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
13. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej | 142528.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
14. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej | 161599.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF!
SUMA (netto): |  | 37205508.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2278420.61 | #REF! | #REF! | #REF!
REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% WARTOŚCI |  | 1860275.41 | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | - | 1860275.41 | 1860275.41
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (NETTO) |  | 39065783.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2278420.61 | #REF! | #REF! | #REF!
PODATEK VAT (PLN) |  | 8985130.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 524036.74 | #REF! | #REF! | #REF!
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (BRUTTO) |  | 48050913.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2802457.35 | #REF! | #REF! | #REF!
| Legenda: |  | Kwoty wyłączone z sumowania
[6 empty] | wartość faktury sierpień | 2802457.35 | brutto
|  |  |  | #REF! |  |  | 0
[7 empty] | 2278420.61 | 1924678.52

## ZZK
ROZLICZENIE RZECZOWO - FINANSOWE | [5 empty] | stan robót na dzień: …............ r.
…........................................................................................
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
LP | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość kosztorysowa (bez podatku VAT) [PLN] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  | Wartość |  |  | % zaawansowanie na koniec | pozostaje do zapłaty
|  |  | Wartość wg. protokołów konieczności | Wartość ogółem | Do okresu rozliczeniowego | Na koniec okresu rozliczeniowego | W okresie rozliczeniowym
1. | Branża drogowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. | Przepust P1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3. | Przepust P3 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4. | Przepust P4 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5. | Przepust P5 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
6. | Przepust P7 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
7. | Most M-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8. | Most M-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9. | Przepust P-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10. | Budowa kanalizacji deszczowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11. | Przebudowa sieci wodociągowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12. | Budowa oświetlenia drogowego i zasilania znaków aktywnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
13. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
SUMA (netto): |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
REZERWA NA ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5% WARTOŚCI |  | 0 | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | - | 0
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (NETTO) |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
PODATEK VAT (PLN) |  | 0 | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.01 | 0 | #DIV/0! | -0.01
ŁĄCZNIE Z REZERWĄ (BRUTTO) |  | 0 | #REF! | #REF! | 0.01 | 0.01 | 0 | #DIV/0! | #REF!
| Legenda: |  | Kwoty wyłączone z sumowania

## Branża Drogowa
Stan robót na dzień 3….......... r . ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE
Nazwa zadania: ….........................................
Branża drogowa
Kosztorys (zgodnie z kontraktem) | [6 empty] | Zmiana wartości po uwzgl. protokołów konieczności |  |  |  | Ilość |  |  | Wartość |  |  | % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego | pozostaje do zapłaty | PODWYKONAWCA
Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa zł | Wartość kosztorysowa zł | Ilość wg. prot. konieczn. | Ilość ogółem | Wartość wg.protokółu konieczności | Wartość ogółem | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym | do okresu rozliczeniowego | na koniec okresu rozliczeniowego | w okresie rozliczeniowym
a |  | b | c | d | e | f | g | h=d+g | i=g*e | j=f+i | k | l=k+m | m | n | o=n+p | p | q = o /j | r = j - o | s
1 | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1 | D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1.1.1 | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
2 | D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1.2 | D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wyburzenia i rozbiórki
1.2.1 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
4 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: <10cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 1,000 szt - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 91,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 8,000 szt
6 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 10-15 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 11,000 szt - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 190,00 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 13,000 szt
8 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 16-25 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 18,000 szt - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 67,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 17,000 szt
10 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 26-35 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 9,000 szt - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 16,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 19,000 szt
12 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 18,000 szt - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 4,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 6,000 szt
14 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 53,000 szt - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 1,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 2,000 szt
16 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 20,000 szt
18 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm
20 | D-01.02.01 | Ręczne karczowanie pni o średnicy: >75 cm
1.2.2 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
21 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia
22 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew na powierzchniach leśnych - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 0,0022ha
23 | D-01.02.01 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 21,75 m2 - PK z dnia .10.2020r. ilość zwiększająca: 8,00 m2
1.2.3 | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
25 | D-01.02.01 | Transport karpiny (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy) - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 39,300 mp - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 15,500 mp - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 10,680 mp
26 | D-01.02.01 | Transport gałęzi (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
1.2.4 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu i darniny
27 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek
31 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowyład. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III (Utylizacja w zakresie Wykonawcy)
1.2.5 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic
32 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 10 cm - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 18,20 m2 - PK z dnia .10.2020r. ilość zwiększająca: 490,90 m2
33 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 90,000 m2 - PK z dnia .10.2020r. ilość zwiększająca: 57,43 m2
34 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 1 cm - PK z dnia .10.2020r. ilość zwiększająca: 74,28 m2
35 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 201,000 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2 - PK z dnia .10.2020r. ilość zwiększająca: 80,74 m2
36 | D-01.02.04 | Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm
37 | D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem przy wys. kostki 8cm
38 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 15 cm
39 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
40 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem
41 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm ułożonych na podsypce cem.-piask.
42 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 20 cm
43 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 20cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 90,000 m2 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 201,000 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2 - PK z dnia .10.2020r. ilość zwiększająca: 715,43 m2
44 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15cm
45 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej
46 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej
47 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
48 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku z kostki kamiennej o szerokości 40cm
49 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu
50 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm
51 | D-01.02.04 | Rozebranie murku ceglanego
52 | D-01.02.04 | Rozebranie murku betonowego przy kościele
53 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych
54 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach stalowych i podmurówce
55 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia drewnianego na słupkach stalowych/betonowych
56 | D-01.02.04 | Rozebranie bram w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: rur lub kształtowników stal.
57 | D-01.02.04 | Rozebranie bramy drewnianej ze słupkami przybramowymi z: betonowymi lub ceglanymi.
58 | D-01.02.04 | Burzenie, przy użyciu młotów pneumatycznych, murów ponad poziomem terenu o wys. do 4 m, na zaprawie cementowej, z cegły: - zwykłej - PK z dnia 25.04.2019r. ilość zwiększająca: 29,750 m3
59 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt prefabrykowanych żelbetowych pełnych typu CBP
60 | D-01.02.04 | Ręczna rozbiórka torów kolejowych z szyn typu: S49 na podkładach betonowych z odwiezieniem materiałów na składowisko magazynowe wskazane przez firmę RWS CETUS Rafał Safader, ul. Jaracza 25A w Słupsku
61 | D-01.02.04 | Demontaż tablic informacyjnych wraz z ich ponownym ustawieniem
62 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych
63 | D-01.02.04 | Rozebranie słupków hektometrowych
64 | D-01.02.04 | Zdjęcie tablic znaków drogowych
65 | D-01.02.04 | Zdjęcie tablic kierunku i miejscowości
66 | D-01.02.04 | Zdjęcie tablic prowadzących.
67 | D-01.02.04 | Rozebranie barieroporęczy
68 | D-01.02.04 | Rozebranie balustrady stalowej
70 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy) - PK z dnia 25.04.2019r. ilość zwiększająca: 29,750 m3 - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 25,490 m3 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 39,965 m3 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 52,260 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 64,397 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 2,184
1.3 | D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociągowych i gazowych
1.3.1 | D-01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg
71 | D-01.03.04 | Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
1.3.2 | D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy przebudowie i budowie dróg
72 | D-01.03.08 | Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych
2 | D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4 | D-02.01.00 | Wykonanie wykopów, wzmocnienie skarp i podłoża gruntowego
2.4.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii
73 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III - PK z dnia 25.04.2019r. ilość zwiększająca : 203,980 m3 - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 92,530 m3 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 509,350 m3 - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zwiększająca: 208,339 m3 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 124,720 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 123,84 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 23,09 m3 - PK z dnia 25.05.2020r. ilość zwiększająca: 5 284,41 m3 - PK z dnia .2020r. ilość zwiększająca: 4 890,90 m3
2.5 | D-02.03.00 | Wykonanie nasypów wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów
74 | D-02.03.01 | Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II - PK z dnia 25.04.2019r. ilość zwiększająca: 233,730 m3 - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 95,040 m3 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 510,280 m3 - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zwiększająca: 208,340 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 124,720 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 135,050 m3 - PK z dnia 25.05.2020 r. ilość zwiększająca: 6 319,29 m3 - PK z dnia 2020 r. ilość zwiększająca: m3
75 | D-02.03.01 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie - PK z dnia 25.04.2019r. ilość zwiększająca: 233,730 m3 - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 95,040 m3 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 510,280 m3 - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zwiększająca: 208,340 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 124,720 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 135,050 m3 - PK z dnia 25.05.2020 r. ilość zwiększająca: 6 319,29 m3 - PK z dnia 2020 r. ilość zwiększająca: m3
3 | D-04.00.00 | Podbudowy
3.6 | D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
3.6.1 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
76 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 90,000 m2 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 265,970 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 293,200 m2
3.7 | D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.7.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
77 | D-04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 126,050 m2
78 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 126,050 m2
79 | D-04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zmniejszająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zmniejszająca: 126,050 m2
80 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zmniejszająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zmniejszająca: 126,050 m2
3.8 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, żużla i tłucznia kamiennego
3.8.1 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego
81 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 20 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 90,000 m2 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 141,380 m2 - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 80,260 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2
82 | D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca: 11,100 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 293,20 m2
3.9 | D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiołami i żużlem
3.9.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
83 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 25 cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 150,460 m2
84 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 18 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 90,000 m2 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 265,970 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2
85 | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm
86 | D-04.05.01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 265,970 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2
87 | D-04.05.01 | Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 40 cm - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2 - PK z dnia 2020r. ilość zwiększająca: m2
88 | D-04.05.01 | Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 25 cm - PK z dnia 2020r. ilość zmniejszająca: m2
3.1 | D-04.06.00 | Podbudowa z betonu cementowego
3.10.1 | D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego
89 | D-04.06.01b | Podbudowy z betonu cementowego C20/25 dylatowanego, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 24 cm - PK z dnia 2020r. ilość zmniejszająca: 42,060 m2
90 | D-04.06.01b | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej
3.11 | D-04.07.00 | Podbudowa z betonu asfaltowego
3.11.1 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego
91 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zagęszczeniu o grubości: 7 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 90,000 m2 - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 153,710 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zwiększająca: 126,050 m2 - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca: 57,000 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 247,68 m2 - PK z dnia .2020r. ilość zwiększająca: m2
3.12 | D-04.08.00 | Wyrównanie podbudowy mieszanką MB
3.12.1 | D-04.08.00 | Wyrównanie podbudowy
92 | D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W do 5cm (575m3) - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zmniejszająca: 2 875,000 m2 - PK z dnia 14.10.2019r. ilość zmniejszająca: 5 000,000 m2 - PK z dnia .2020r. ilość zmniejszająca: 3 625,00 m2
93 | D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W 7cm (1192m3) - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zmniejszająca: 153,710 m2 - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zmniejszająca: 4 832,510 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zmniejszająca: 126,050 m2 - PK z dnia 14.10.2019r. ilość zmniejszająca: 5 350,120 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zmniejszająca: 247,680 m2 - PK z dnia .2020r. ilość zmniejszająca: 6 239,93m2
4 | D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.13 | D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.13.1 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)
94 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 8/11, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, przy wysokości kostki: 8 cm
95 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej ciętej 15/17, na podsypce z kruszywa łamanego 0/4mm gr. 5cm, przy wysokości kostki: 16 cm
4.13.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco
96 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 6 cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 115,900 m2
97 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca: 57,000 m2 - PK z dnia 22.04.2020r. ilość zwiększająca: 127,300 m2
98 | D-05.03.26 | Geosiatka wzmacniająca warstwy bitumiczne (pod warstwą ścieralną) o szerokości 1m - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zmniejszająca: 94,000 m2 - PK z dnia 27.09.2019r. ilość zmniejszająca: 59,000 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zmniejszająca: 144,000 m2 - PK z dnia 22.04.2020r. ilość zwiększająca: 91,740 m2
99 | D-05.03.05b | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 5 cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 112,600 m2
4.13.3 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
100 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm - PK z dnia 29.11.2019r. Ilość zmniejszająca: 57,000 m2
101 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm
4.13.4 | D-05.03.11 | Recykling (na gorąco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na gorąco, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)
102 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zmniejszająca: 247,68 m2
104 | D-05.03.11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym (Utylizacja i wywóz w zakresie Wykonawcy)
4.13.5 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
105 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3-5cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca: 11,100 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 293,20 m2 - PK z dnia 2020r. ilość zmniejszający: m2
106 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubości: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-piaskowej o grubości 3-5cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 17,400 m2 - PK z dnia 2020r. ilość zwiększający: m2
5 | D-06.00.00 | Roboty wykończeniowe
5.14 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków
5.14.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
107 | D-06.01.01 | Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie - PK z dnia 25.05.2020r. Ilość zwiększająca: 19 736,21 m2
108 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 10 -15cm - PK z dnia 25.05.2020r. Ilość zwiększająca: 19 736,21 m2
5.14.2 | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy
109 | D-06.03.01 | Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm gr. 10 cm - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zmniejszająca: 246,900 m2
6 | D-07.00.00 | Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
6.15 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
6.15.1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
110 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie - PK z dnia 2020r. ilość zmniejszająca: 46,120 m2
111 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: mechanicznie
112 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez ręczne malowanie: strzałek i innych symboli
113 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane
6.16 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
6.16.1 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
114 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy ø 2,5 cala
115 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych
116 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki kierunku i miejscowości oraz uzupełniających
117 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych drogowskazy tablicowe
118 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic prowadzących, rozdzielających i kierujących
6.16.2 | D-07.02.02 | Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
119 | D-07.02.02 | Przymocowanie słupków krawędziowych U-2
120 | D-07.02.02 | Przymocowanie słupków prowadzących
121 | D-07.02.02 | Przymocowanie słupków hektometrowych
6.16.3 | D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
122 | D-07.02.01 | Organizacja ruchu na czas robót (projekt, zatwierdzenie, wykonanie, utrzymanie i demontaż) - oznakowanie pionowe i poziome
6.16.4 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
123 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W3
124 | D-07.05.01 | Bariereroporęcz ochronna - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca: 11,000 m - PK z dnia 22.04.2020r. ilość zmniejszająca: 9,500 m
6.17 | D-07.06.00 | Ogrodzenia dróg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
6.17.1 | D-07.06.03 | Przestawienie ogrodzeń przy posesjach
125 | D-07.06.03 | Brama wjazdowa drewniana 4,1m
126 | D-07.06.03 | Brama wjazdowa stalowa 5m
7 | D-08.00.00 | Elementy ulic
7.18 | D-08.01.00 | Krawężniki (betonowe i kamienne)
7.18.1 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe
127 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 113,40 m - PK z dnia 2020r. ilość zwiększająca: 0,670 m
128 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 12,500 m - PK z dnia 2020r. ilość zwiększająca: m
129 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
130 | D-08.01.01 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 0,875 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 10,203 m3
7.18.2 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne
131 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne wystające, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
132 | D-08.01.02 | Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.19 | D-08.03.00 | Betonowe obrzeża chodnikowe
7.19.1 | D-08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe
133 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca; 4,500 m - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 151,20 m
134 | D-08.03.01 | Ławy pod obrzeża: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zmniejszająca: 0,225 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 7,106 m3
7.2 | D-08.05.00 | Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z płyt chodnikowych)
7.20.1 | D-08.05.02 | Ścieki (z prefabrykowanych elementów betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, płyt chodnikowych)
135 | D-08.05.02 | Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (szerokość 2 rzędów na płask) - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 57,000 m2 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 18,200 m2
136 | D-08.05.02 | Ławy pod ścieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 17,700 m3 - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 6,142 m3
136a | D-09.01.01 | Zieleń Drogowa
136a1 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych
136a2 | D-09.01.01 | Pielęgnacja drzew przez okres 2 lat
8 | D-10.00.00 | Inne roboty
8.21 | D-10.02.00 | Schody (w ciągach pieszych, dla służby utrzymaniowej)
8.21.1 | D-10.02.01 | Schody wg KPED 03.28
137 | D-10.02.01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 25x50x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
138 | D-10.02.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
8.22 | M-11.00.00 | Zarurowania rowów
8.22.1 | M-11.01.01 | Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem
139 | M-11.01.01 | Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 114,470 m3
140 | M-11.01.01 | Roboty ziemne ręczne wykonywane w gruntach kat. III - fundament kruszywowy - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 12,720 m3
141 | M-11.01.01 | Wywóz gruntu samochodami samowyładowczmi - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 127,190 m3
8.22.2 | M-11.01.01 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach
142 | M-11.01.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej z dokopu - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 139,800 m3
143 | D-02.03.01 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 139,800 m3
8.22.3 | M-11.01.01 | Umocnienie stożków i skarp nasypów
144 | M-11.01.01 | Plantowanie powierzchni skarp stożków i skarp nasypów - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 131,570 m2
145 | M-11.01.01 | Wykonanie umocnienia skarp kostką kamienną regularną na podbudowie z betonu B20(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 131,570 m2
146 | M-11.01.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 112,200 m
147 | M-11.01.01 | Ławy pod obrzeża betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 5,610 m3
8.22.4 | M-11.01.01 | Przepusty z elementów prefabrykowanych
148 | M-11.01.01 | Ułożenie geowłókniny polipropylenowej o masie 750g/m2 - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 129,600 m2
149 | M-11.01.01 | Ułożenie geosiatki 300/50-20 - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 129,600 m2
150 | M-11.01.01 | Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o średnicy 600 mm - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 27,000 m
151 | M-11.01.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV - fundament kruszywowy z miaszanki żwirowo-piaskowej i podsypka wspierająca - PK z dnia 14.10.2019r. ilość zwiększająca: 463,223 m3 - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 25,920 m3 - PK z dnia 13.11.2019r. ilość zwiększająca: 590,12 m3
152 | M-11.01.01 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 25,920 m3
153 | M-11.01.01 | Krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej - PK z dnia 29.11.2019r. ilość zwiększająca: 4,000 m
154 | M-11.01.01 | Betonowanie betonem B30 (C25/30) ławy betonowej w deskowaniu
8.23 | M-11.00.00 | Budowa muru oporowego
8.23.1 | M-11.01.01 | Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem
155 | M-11.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III - wykop (90%)
8.23.2 | M-11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach
156 | M-11.01.04 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV
157 | D-02.03.01 | Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
8.23.3 | M-13.02.02 | Beton klasy poniżej B25
158 | M-13.02.02 | Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
8.23.4 | M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
159 | M-13.03.04 | Montaż prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych typu "L" o wysokości H=1,30m i długości L=1,0m
8.23.5 | M-15.01.01 | Izolacja powłokowa
160 | M-15.01.01 | Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
8.23.6 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna za ścianami konstrukcji
161 | M-20.01.02 | Wykonanie zasypki filtracyjnej
8.23.7 | M-20.01.02 | Drenaż z rur w obsypce
162 | M-20.01.02 | Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na podbudowie z prefabrykatów ściekowych wraz z rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu
Roboty dodatkowe - zaakceptowane w protokołach konieczności
1 |  | Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o śr. 50 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 16,000 m
2 |  | Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o śr. 60 cm - PK z dnia 29.04.2019r. ilość zwiększająca: 12,000 m
3 |  | Ścinanie drzew twardych o średnicy od 16 do 20 cm - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 35,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 9,000 szt
4 |  | Ścinanie drzew twardych o średnicy od 21 do 30 cm - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 43,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 26,000 szt
5 |  | Ścinanie drzew twardych o średnicy od 31 do 40 cm - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 8,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 12,000 szt
6 |  | Ścinanie drzew twardych o średnicy od 41 do 65 cm - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 2,000 szt - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 4,000 szt
7 |  | Transport na odległość do 2 km - dłużyc - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 12,580 mp - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 9,510 mp
8 |  | Transport na odległość do 2 km - gałęzi - PK z dnia 11.06.2019r. ilość zwiększająca: 25,740 mp - PK z dnia 28.11.2019r. ilość zwiększająca: 16,89 mp
9 |  | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 22P 7cm - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zwiększająca: 4 832,510 m2 - PK z dnia 14.10.2019r. ilość zwiększająca: 5 350,120 m2
10 |  | Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC 22P do 5 cm - PK z dnia 26.08.2019r. ilość zwiększająca: 2 875,000 m2 - PK z dnia 14.10.2019r. ilość zwiększająca: 5 000,000 m2
11 |  | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, na głębokość: 5 cm - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 91,000 m2
12 |  | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, na głębokość: następny 1 cm (krotność = 7) - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 91,000 m
13 |  | Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 7,000 m
14 |  | Regulacja pionowa: włazów kanałowych - PK z dnia 10.12.2019r. ilość zwiększająca: 3,000 szt
|  | Razem netto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VAT |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Razem branża drogowa brutto |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Załącznik nr …..
|  | DO PROTOKÓŁU |  |  |  | .............................. |  |  |  |  | .............................. |  |  |  | ...................................
|  | Odbioru robót |  |  |  | Kierownik robót |  |  |  |  | Kierownik budowy |  |  |  | Inżynier - Inspektor nadzoru
Nr …...… z dnia ………….
Note on N117: SZCZEPANIAK, Matylda (SGPOL): 60,60 ilośc powielona
Note on N213: PRZEWOZNA, Karolina (SGPOL): dodano 0,049 m3
Note on N247: SZCZEPANIAK, Matylda (SGPOL): ku pamięci 207,83 m2
Note on O107: PRZEWOZNA, Karolina (SGPOL): 0,01