## Kosztorys
Załącznik nr 2 do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 80/2024/TE/KP
PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa dwóch wewnętrznych linii zasilających dla przyłączy energetycznych do zasilania projektowanej pompowni ścieków przy ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu
L.p | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | KNR 2-01 0701-0602-040 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,6 m. Grunt kategorii IV - przekopy kontrolne (szt. 12) | m | 40 |  | 0
2 | KNR 2-01 0704-0603-040 | Ręczne zasypywanie przekopów kontrolnych j.w. | m | 40 |  | 0
3 | KNR 2-01 0701-0301-040 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV | m | 260 |  | 0
4 | KNR 2-01 0704-0301-040 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV | m | 260 |  | 0
5 | KNR 2-01 0702-0201-040 | Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3. Grunt kat. III-IV | m | 260 |  | 0
6 | KNR 2-01 0705-0201-040 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli. Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III-IV | m | 260 |  | 0
7 | KNR 5-10 0301-01-040 | Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 900 |  | 0
8 | KNR 5-10 0303-03-040 | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 160 mm w wykopie - Rura DVK 160. | m | 60 |  | 0
9 | KNR 5-10 0303-03-040 | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 160 mm w wykopie - Rura DVR 160 | m | 60 |  | 0
10 | KNR 5-10 0303-03-040 | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 160 mm w wykopie - Rura dwudzielna A160 PS | m | 20 |  | 0
11 | (AW) Dost wa-020 | Dławice czopowe dla rur fi 160 mm | szt | 152 |  | 0
12 | (AW) AW 0 | Wykonanie przewiertów sterowanych (6 przewiertów) rurą RHDPE 160 o łącznej długości 110 m komplet | kpl | 1 |  | 0
13 | KNR 5-01 0401-03-020 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2. Grunt kategorii IV -komora nadawcza i odbiorcza dla przewiertów | szt | 11 |  | 0
14 | KNR 5-10 0103-04-040 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną | m | 300 |  | 0
15 | KNR 5-10 0114-03-040 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 220 |  | 0
16 | (AW) Dost wa-040 | Kabel typu YAKY 4x120 mm2 | m | 450 |  | 0
17 | (AW) Dost wa-040 | Kabel typu YAKY 4x95 mm2 | m | 190 |  | 0
18 | KNR 5-10 0508-07-020 | Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV o przekroju żył do 120 mm2 | szt | 1 |  | 0
19 | KNR 5-10 0603-08-020 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 | szt | 3 |  | 0
20 | KNP 18-13 1327-0102-101 | Linie kablowe do 1 kV 4-żyłowe - pomiar | odcinek | 2 |  | 0
21 | (AW) AW 0 | Materiał drobny - dostawa i montaż | kpl | 1 |  | 0
22 | KNP 18-13 1360-0104-020 | Badania i próby pomontażowe funkcjonalne | szt | 1 |  | 0
23 | KNR 4-01 0108-07-060 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV | m3 | 1 |  | 0
24 | KNR 4-01 0108-08-060 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 1 |  | 0
25 | (AW) Opła a-090 | Obsługa geodezyjna, nadzory branżowe, dopuszczenia i wyłączenia linii nN, inne | kpl | 1 |  | 0
Razem wartość kosztorysowa | [5 empty] | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)