## Arkusz1
Załnr 1 do umowy …..
Wykaz elemntów rozliczeniowych zadania pn. ,,Komisariat Policji w Praszce – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35 – prace przygotowawcze’’
| Lp. | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty rozbiórkowe
| 1 | Altana - rozebranie | kpl. | 1
| 2 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 10
| 3 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 10
| 4 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | szt. | 7
| 5 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) | szt. | 7
| 6 | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | m2 | 64
| 7 | Wywiezienie i utylizacja usuniętych drzew, korzeeni, krzewów i altany samochodami | kpl. | 1
| 8 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 250
| 9 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 250
| 10 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | m2 | 40
| 11 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7 | m2 | 40
| 12 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 15 km | m3 | 4
| 13 | Koszty za przyjęcie materiałów z rozbiórek do utylizacji (mieszanka asfaltowa) | m3 | 4
2 |  | Nasadzenia ( na działce gminy Praszka)
| 1 | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z zaprawą dołów do połowy głębokości ziemią żyzną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wyskości 100 cm od 10 cm do 15 cm, drzewa z bryłą korzeniową dobrze przerośnietą drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna i, proporcjonalna do wielkości bryły, z opalikowaniem trzema palikami z ryglami - klon zwyczajny | szt. | 10
| 2 | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV z zaprawą dołów do połowy głębokości ziemią żyzną; średnica/głębokość dołów 0.7/1,0 m drzewa o obwodzie pnia na wyskości 100 cm od 10 cm do 15 cm, drzewa z bryłą korzeniową dobrze przerośnietą drobnymi korzeniami, zwarta, wilgotna i, proporcjonalna do wielkości bryły, z opalikowaniem trzema palikami z ryglami - lipa drobnolistna | szt. | 10
| 3 | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie trzech lat od nasadzenia. | szt. | 20
3 |  | Prace geodezyjne
| 1 | Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie (dobudowywanego skrzydła i masztu antenowego) | kpl. | 1
Razem netto | [5 empty] | 0
VAT | [5 empty] | 0
Razem brutto | [5 empty] | 0
Zamawiający Wykonawca