**Załącznik nr 7 do SWZ**

Znak sprawy: **RRiB.271.9.2023.BM**

**UMOWA nr………………..**

zawarta w Bukowcu pomiędzy:

**Gminą Bukowiec,**  ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86 – 122 Bukowiec, NIP: …, REGON …. W imieniu której występuje Wójt Gminy Bukowiec - ….. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bukowiec - ……

zwaną dalej **„Zamawiającym”**

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...........................................................,reprezentowaną przez:

1) ...............................

2) ...............................

zwaną w treści umowy „**Wykonawcą**’’,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., zam. ………………………………………., PESEL ……………………………… przedsiębiorcą pod nazwą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ................................. pod numerem ..................................,

zwanym w treści umowy **„Wykonawcą’’,**

o następującej treści

**§ 1**

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **RRiB.271.9.2023.BM** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje   
do wykonania zadania pod nazwą: **„Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.” – Część……..[[1]](#footnote-1)**

**§ 2**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **Dostawa ……[[2]](#footnote-2)**, model …….., zgodnie z ofertą z dnia …………., stanowiącą Załącznik do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że pojazd stanowiący przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i zgodny   
   z wymogami Zamawiającego określonymi treści SWZ, w tym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Niniejsze zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, w związku ze złożonym przez Gminę Bukowiec wnioskiem   
   z dnia 25 maja 2023 r., nr Edycja2/2021/1790/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **„Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów   
   na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.”**

**§ 2.**

**Termin realizacji umowy**

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30 marca 2024 r./30 czerwca 2024 r.[[3]](#footnote-3)

**§ 3**

**Warunki dostawy i postanowienia dodatkowe**

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:30-15:30. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić o terminie dostawy przedmiotu umowy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Stron.
3. Przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych oraz prawnych.
4. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące przedmioty oraz dokumenty sporządzone w języku polskim, w tym:
5. książkę przeglądów serwisowych,
6. książkę gwarancyjną pojazdu,
7. instrukcję obsługi,
8. świadectwo homologacji europejskiej i polskiej,
9. dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin oraz
10. dwa komplety kluczyków,
11. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w przypadku:
    1. niespełnienia przez samochód wymagań, określonych w treści SWZ.
    2. uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użytkowanie samochodu.
    3. dostawy przedmiotu zamówienia poza godzinami, o których mowa w ust. 1.
    4. niedostarczenia wraz z samochodem dokumentów określonych w ust. 4.
12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy jest:

**…………..**

1. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: …......................…- tel: ………...................., e-mail: ……………….……………
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, zobowiązuje się do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób z obsługi pojazdu. Termin szkolenia zostanie ustalony między Stronami po odbiorze pojazdu, jednakże szkolenie winno się odbyć maksymalnie w ciągu 10 dni   
   od odbioru pojazdu w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych   
   z ubezpieczeniem pojazdu na 24 miesiące. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wybierze i opłaci   
   dla Zamawiającego pakiet ubezpieczenia na 24 miesiące (AC+OC+NW) tj. najpierw wybierze i opłaci pakiet na 12 miesięcy, a gdy będzie upływał termin ważności pakietu ubezpieczeń dokona jego wydłużenia o kolejne 12 miesięcy. Koszty zakupu wydłużenia pakietu ubezpieczeń pokrywa Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Zamawiającego propozycję oferty ubezpieczenia do akceptacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się również dokonać na rzecz Zamawiającego wszelkich formalności związanych   
   z rejestracją pojazdu.

**§ 4.**

**Wynagrodzenie**

1. Cenę za przedmiot umowy strony określają na kwotę brutto ……………….............. zł, (słownie: ............................................... zł), w tym podatek VAT.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w zamówieniu, w tym: opakowania, oznakowania, stosownego ubezpieczeniem przewozowego, koszt transportu, spedycji, załadunku, wyładunku i innych, a także przeszkolenia z obsługi pojazdu i ubezpieczenia OC, AC, NNW pojazdu na okres 24 miesięcy.
3. Cena, o którym mowa w ust. **1** jest **wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym** wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

**§ 5.**

**Warunki płatności**

* + - 1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym Przedmiotu umowy.
      2. Z uwagi na fakt, że Przedmiot umowy jest częścią Inwestycji dofinansowanej z tzw. Polskiego Ładu, o której mowa w § 1 ust. 3, zapłata wynagrodzenia nie może nastąpić przed dniem rozliczenia wszystkich Części składających się przedmiotową inwestycję tj. przed dniem 30 czerwca 2024 r.
      3. Zamawiający w oparciu o art. 442 ust. 1 Pzp udzieli Wykonawcy zaliczkę w wysokości ….. zł brutto.
      4. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy wystawi i przekaże Zamawiającemu fakturę VAT zaliczkową. Zapłaty zaliczki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
      5. Pozostałe wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z Regulaminem Programu Polski Ład, zostanie zapłacona po odbiorze końcowym Przedmiotu umowy. Wykonawca swoje wynagrodzenie pomniejszy o wypłaconą zaliczkę.
      6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony Przedmiot umowy, w terminie   
         do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej Zamawiającemu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2.
      7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w ust. 6, w terminiedo 7 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
      8. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie oryginału faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
      9. Jeśli należność naliczona na fakturze przewyższy cenę wykazaną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

**§ 6.**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony Przedmiot umowy na okres ……….. **miesięcy**[[4]](#footnote-4)licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do elementu (części), w której to ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym – termin gwarancji będzie liczony w stosunku do tego elementu od nowa.

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez ……………………………………………………...

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem, a warunki gwarancji producenta przedmiotu umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej umowie, wówczas gwarancja Wykonawcy udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta przedmiotu umowy. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta przedmiotu umowy potwierdzają załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Niniejszy zapis stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie bezpłatnie wady przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do ich usunięcia.
4. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od realizacji rękojmi lub gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo, po min. 2 – krotnym wezwaniu do jej realizacji, powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych.
5. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu zamówienia na okres **………...miesięcy**[[5]](#footnote-5).
6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w dostarczonym przedmiocie zamówienia.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty.
8. W przypadku, gdy termin naprawy gwarancyjnej będzie przekraczał 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie samochód zastępczy orównoważnychlub lepszych parametrachtechnicznych od samochodu będącego przedmiotem umowy. Przekazanie samochodu zastępczego Zamawiającemu nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii).
9. W przypadku niedostarczenia w umówionym terminie przez Wykonawcę samochodu zastępczego,   
   o którym mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony wynająć samochód zastępczy na koszty Wykonawcy do czasu usunięcia wady przez Wykonawcę.
10. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady.
11. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
13. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie pełen serwis w okresie gwarancyjnym włącznie z materiałami eksploatacyjnymi.

**§ 7**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1;
2. za zwłokę w dostarczeniu samochodu, w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1;
3. za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad na skutek zgłoszonej reklamacji, 0,2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1;
4. zwłoki w usunięciu usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5. inne, a niewymienione wyżej, działania, zaniechania lub zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym, w wysokości 200 zł brutto za każdy przypadek stwierdzonego działania lub zaniechania naruszającego postanowienia umowne oraz w wysokości 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. Łączna wysokość naliczonych na podstawie umowy kar umownych, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz ewentualnych odszkodowań bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień.

5. Strony zgodnie postanawiają, że dochodzenie kar umownych możliwe jest także po odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu.

**§ 8.**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
2. jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub ją przerwał i nie wznowił przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych;
3. wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
4. wadliwego wykonania przedmiotu umowy, a wady nie nadają się do usunięcia;
5. gdy wartość naliczonych kar umownych, o których mowa w § 7 wyniesie 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 9.**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy   
   w wysokości **5%** ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę **………………** (słownie: ………………………).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne   
   zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy   
   zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie pieniądza, przelewem na konto.
7. Dokument poręczenia/gwarancji musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową (niezależnie od kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione, czy nie) wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu i zawierające oświadczenie   
   o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. Treść dokumentu poręczenia/gwarancji nie może zawierać warunków ograniczających zaspokojenie z gwarancji   
   wierzytelności np. żądanie załączenia wezwania do Wykonawcy wraz z dowodem jego nadania, wyłączenie   
   z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zapłaty jedynie bezspornych należności, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych. W dokumencie poręczenia/gwarancji- poręczyciel/gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez Beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą   
   do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia   
   na kolejne okresy. W takim przypadku z treści dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż pieniądz musi wynikać spełnienie warunku, o którym mowa w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy PZP.
8. Kwota w wysokości **……………….zł** (słownie: …………………………………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. **……………….zł** (słownie: ……………………… ), zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotu zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwolnieniu Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

**§ 12**

**Zmiany umowy**

* 1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod   
     rygorem nieważności.
  2. Strony przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w szczególności w następujących przypadkach:
  3. wstrzymania realizacji Przedmiotu umowy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia   
     w momencie zawierania umowy,
  4. zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
  5. wprowadzania do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,
  6. wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia,
  7. inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, mające bezpośredni wpływ na terminowość realizacji umowy,
  8. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają wpływ na treść niniejszej umowy,
  9. zmiany technologii, materiałów, parametrów względem opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, które mogą wpłynąć jedynie na lepszą jakość Przedmiotu umowy, bez zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy.
  10. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

**§ 14**

**Ochrona danych osobowych**

1. Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych przez drugą stronę danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z przepisami   
   i wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.
2. Dla celów związanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczność wzajemnego udostępnienia danych osobowych Stron Umowy, a jeżeli ma to zastosowanie, również ich przedstawicieli, osób wskazanych do kontaktu lub osób których dane będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
3. Każda Strona oświadcza, że w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych   
   w RODO osobom, których dane będą udostępnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania się) treść klauzuli informacyjnej.
4. Każda ze Stron będzie przetwarzała udostępnione jej dane osobowe na własną odpowiedzialność i w zgodzie z przepisami prawa.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

* + - 1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach   
         w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
      2. W razie brak osiągnięcia porozumienia właściwym do rozpoznania sporów będzie Sąd ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.
      3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
      4. Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, zbyć, zastawić ani scedować swoich praw wynikających z niniejszej umowy o dostawę, a zwłaszcza praw   
         do otrzymania wynagrodzenia.
      5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej zmianie adresu i innych swoich danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak informacji o zmianie adresu i innych danych powoduje, że korespondencja Zamawiającego kierowana do Wykonawcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczoną, przy czym za datę doręczenia przyjmuje się datę pierwszego awizowania przesyłki pocztowej wysłanej na ostatni znany adres Wykonawcy.
      6. Ilekroć w umowie mowa jest o dniach roboczych, strony rozumieją przez to dni od poniedziałku do piątku   
         z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

**§ 17**

**Załączniki**

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

1. Formularz oferty – zał. nr 1 do umowy,
2. SWZ – zał. nr 2 do umowy.

**§ 18**

**Ilość egzemplarzy umowy**

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla   
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

**Zamawiający Wykonawca**

1. Wpisać właściwą część, na którą Wykonawca złożył ofertę tj. Część 2 – Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego, Część 3 - Dostawa autobusu, Część 4 - Dostawa ciągnika rolniczego, Część 5 – Dostawa samochodu osobowego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wpisać zgodnie z treścią oferty złożoną w danej Części. [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku dostawy lekkiego samochodu pożarniczego – Część 2 – termin dostawy do 30 marca 2024 r. W Części 3-5 termin dostawy 30 czerwca 2024 r. Niepotrzebne usunąć. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wpisać zgodnie z ofertą [↑](#footnote-ref-4)
5. Wpisać zgodnie z ofertą. [↑](#footnote-ref-5)