## Arkusz1
Załącznik nr 7
Kosztorys ofertowy
Budowa sieci wodociągowej w ul. Północnej w Gdyni oraz przyłącza wodociągowego do dz. nr 1244, obr. 12
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa (zł) netto | Wartość (ilość x cena jednostkowa netto)
1.1. | 45111200-0 | Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów | km | 0.232
d.1.1 | analogia
2 | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 16.045
d.1.1
3 | KNR 2-01 0217-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 64.18
d.1.1
4 | KNR 9-08 0306-03 | Wykonanie komór startowych dla przewiertów sterowanych oraz przecisków w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności - komora o gł. do 2,0 m w gruncie kat. I-II | szt. | 8
d.1.1 | analogia
5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 94.225
d.1.1
6 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 94.225
d.1.1
7 | KNR 2-01 0206-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wysypisko Łężyce | m3 | 94.225
d.1.1
8 | analiza indywidualna | Utylizacja nadmiaru gruntu | t | 169.605
d.1.1
1.2. | 45231100-6 | Roboty instalacyjne
9 | KNNR 4 1207-04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do przewiertów sterowanych rurami PE o śr.160 mm w gruntach kat.III-IV - przewiert sterowany | m | 140
d.1.2 | analogia
10 | KNR-W 2-18 0110-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm | złącz. | 11.667
d.1.2
11 | KNNR 4 1207-04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o śr. 90 mm w gruntach kat.III-IV - przecisk | m | 18.5
d.1.2 | analogia
12 | KNNR 4 1207-04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o śr. 63 mm w gruntach kat.III-IV - przecisk | m | 22.3
d.1.2 | analogia
13 | KNNR 4 1207-04 | Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o śr. 40 mm w gruntach kat.III-IV - przecisk | m | 17.5
d.1.2 | analogia
14 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 34
d.1.2
15 | KNR-W 2-18 0219-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1
d.1.2
16 | KNR-W 2-18 0803-04 | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi - obejma | wcin. | 3
d.1.2 | analogia
17 | KNR-W 2-18 0114-05 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. do 200 mm | szt. | 2
d.1.2 | analogia
18 | KNR-W 2-18 0112-03 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 160-225 mm | szt. | 2
d.1.2 | analogia
19 | KNR-W 2-18 0112-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm | szt. | 4
d.1.2 | analogia
20 | KNR-W 2-18 0513-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie - studnia wodomierzowa | stud. | 1
d.1.2 | analogia
21 | KNR-W 2-18 0801-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - wyposażenie studni wodomierzowej | kpl. | 6
d.1.2 | analogia
22 | KNR 2-18 0609-01 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe | m3 | 0.176
d.1.2
23 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - wkładka metalowa do rur | m | 180
d.1.2 | analogia
24 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 4
d.1.2
25 | KNR 2-18 0802-03 | Próba szczelności sieci wodociągowych o śr. nom. do 200 mm | prob. | 0.9
d.1.2 | analogia
26 | KNR 2-18 0803-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 200 mm | odc.200m | 0.9
d.1.2 | analogia
27 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 200 mm | odc.200m | 0.9
d.1.2 | analogia
28 | analiza indywidualna | Badanie bakteriologiczne wody | kpl | 4
d.1.2
2 |  | Odbudowa nawierzchni
2.1. |  | Pobocza i trawniki
29 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 20
d.2.1 | analogia
2.2. |  | Krawężniki
30 | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm | m | 6
d.2.2 | analogia
31 | KNR 2-31 0401-06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 6
d.2.2
32 | KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1.8
d.2.2
33 | KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1.8
d.2.2 |  | Krotność = 7
34 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 0.315
d.2.2
35 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10 % nowy materiał | m | 6
d.2.2
2.3. |  | Nawierzchnia z asfaltu
36 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 18 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 11
d.2.3
37 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm | m2 | 11
d.2.3
38 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 11
d.2.3
39 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne 2x geosiatka 200 g o sztywnych węzłach | m2 | 11
d.2.3
40 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 11
d.2.3
41 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 11
d.2.3
42 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - podbudowa z betonu asfaltowego - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 11
d.2.3 | analogia
43 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - podbudowa z betonu asfaltowego - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 | 11
d.2.3 | analogia | Krotność = 4
44 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 11
d.2.3
45 | KNR 2-31 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 11
d.2.3 |  | Krotność = 3
46 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 11
d.2.3
47 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. | m2 | 11
d.2.3
Łącznie wartość netto (suma poz. 1-47)
podatek VAT (23%)
Łącznie wartość brutto
w tym za:
wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wody w ul. Północnej, brutto:
wykonanie robót budowlanych dotyczących przyłącza wody dla budynku LIZUD w ul. Północnej w Gdyni, dz. nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa, brutto: