## TES 302
HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT I FAKTUROWANIA
Zadanie: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Św. Marka w Kazminierzu, gm. Kosakowo oraz ul. Kazimierskiej w Rumi
Umowa nr:
HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT I FAKTUROWANIA
Lp. | OPIS ELEMENTU ROBÓT | WARTOŚĆ ELEMENTU ROBÓT netto zł | Jednostka Miary | Ilość | Termin wykonania robót: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy Termin wykonania umowy: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
[5 empty] | Miesiąc |  | Miesiąc |  | Miesiąc |  | Miesiąc |  | WARTOŚĆ 10% PO ODBIORZE KOŃCOWYM PRZEDMIOTU UMOWY
1 | Etap 1 |  |  |  | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość
1.1 | Budowa wodociągu na odcinku W1 – W22 | [11 empty] | 0
I | Płatność za Etap 1: | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Etap 2
2.1 | Budowa wodociągu na odcinku W22 – HP (pomiędzy W34 i W35) | [11 empty] | 0
II | Płatność za Etap 2: | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Etap 3
3.1 | Budowa wodociągu na odcinku HP (pomiędzy W34 i W35) – W41 | [11 empty] | 0
3.2 | Przepływomierz wraz z podłączeniem, uruchomieniem i kalibracją | [11 empty] | 0
3.3 | Hydrant podziemny za przepływomierzem | [11 empty] | 0
III | Płatność za Etap 3: | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Etap 4
4.1 | Budowa wodociągu na odcinku W41 – W43 | [11 empty] | 0
IV | Płatność za Etap 4: | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Etap 5
5.1 | Przyłączenie wodociągu do istniejącej sieci | [11 empty] | 0
V | Płatność za Etap 5: | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Razem I-V: | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Płatność narastająco: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zaawansowanie %: |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Pozostało do zafakturowania: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0