## kosztorys ofertowy
zał. nr 1.4 do SWZ
Kosztorys ofertowy
REWITALIZACJA PARKU im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI
Zagospodarowanie terenu – zieleń
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | c.j. netto | Wartość netto
1. Obsługa geodezyjna
1 | KNR 2-01 0121/01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | ha | 2.329 | 0 | 0
Obsługa geodezyjna razem: | [5 empty] | 0
2. System nawodnienia
2 | KNKRB 1 0232/01.1 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli wraz z zasypaniem, o szerokości dna 0,4m i głębokości 0,6m, w gruncie kategorii I-II, wykonywane koparko-spycharkami | m | 7020 | 0 | 0
3 | KNR 9-20 0401/01 | Instalacja systemu nawodnienia z rury elastycznej PE o średnicy zewnętrznej 50mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce | m | 250 | 0 | 0
4 | KNR 9-20 0401/01 | Instalacja systemu nawodnienia z rury elastycznej PE o średnicy zewnętrznej 32mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce | m | 2800 | 0 | 0
5 | KNR 9-20 0401/01 | Instalacja systemu nawodnienia z rury elastycznej PE o średnicy zewnętrznej 16mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce | m | 650 | 0 | 0
6 | KNR 9-20 0402/01.1 | Rozłożenie lini kroplującej z kompensacją ciśnienia na powierzchni gruntu z rozstawem kroplowników co 33 cm | m | 4700 | 0 | 0
7 | KNR 2-15u1 000500/01 | Montaż zraszaczy wynurzalnych z dyszami prostokątnymi wraz niezbędnymi elementami mocującymi | szt | 80 | 0 | 0
8 | KNR 2-15u1 000500/01 | Montaż zraszaczy wynurzalnych statycznych dysze z regulacją kata o promieniu 2.0 – 4.7m wraz niezbędnymi elementami mocującymi | szt | 79 | 0 | 0
9 | KNR 2-15u1 000500/01 | Montaż zraszaczy wynurzalnych rotacyjnych dysze z regulacją kata promień 5.0 – 8.6m wraz niezbędnymi elementami mocującymi | szt | 69 | 0 | 0
10 | KNR 2-15u1 000500/01 | Montaż zraszaczy wynurzalnych rotacyjnych dysze z regulacją kata promień 9,0 – 12m wraz niezbędnymi elementami mocującymi | szt | 52 | 0 | 0
11 | KNR 2-15u1 000500/01 | Montaż systemu nawadniania dokorzennego wysokość: 91,4 cm, średnica: 10,2 cm, kmpensacja ciśnienia od 1,5 do 5,5 bar przepływ: 57 l/h wraz niezbędnymi elementami mocującymi | szt | 24 | 0 | 0
12 | KNR 9-26 0201/01.2 | Studzienki prostokątne do systemów nawodnień z czarnego plastiku z pokrywą | kpl | 10 | 0 | 0
13 | KPRR 7 0442/01 | Sterownik zewnętrzny do 6 sekcji do systemu nawadniania | szt | 4 | 0 | 0
14 | KPRR 7 0442/01 | Sterownik zewnętrzny do 8 sekcji do systemu nawadniania | szt | 1 | 0 | 0
15 | KPRR 7 0442/01 | Sterownik zewnętrzny do 12 sekcji do systemu nawadniania | szt | 2 | 0 | 0
16 | KNNR-W 5 0403/03 | Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie powyżej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym | szt | 1 | 0 | 0
17 | KNNR-W 5 0707/01 | Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych | m | 3320 | 0 | 0
18 | KNNR-W 5 1203/08 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 | szt | 6 | 0 | 0
19 | KNR 2-19 0219/01 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | m | 3320 | 0 | 0
20 | KNNR 5 1301/01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | 0 | 0
21 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2 | 0 | 0
22 | KNP 18 1346/01.03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny | szt | 2 | 0 | 0
23 | KNR 13-21 0402/03 | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | szt. | 2 | 0 | 0
24 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
25 | KNNR 5 1304/05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
26 | KNNR 5 1304/06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 2 | 0 | 0
System nawodnienia razem: | [5 empty] | 0
3. Nowe nasadzenia
3.1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia zieleni
27 | KNR 2-21 0101/01 | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 25 | 0 | 0
28 | KNR 2-21 0112/03 | Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów | m2 | 2500 | 0 | 0
Usunięcie roślin drzew i krzewów
29 | KNR 2-21 0111/01 | Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20cm | szt | 116 | 0 | 0
30 | KNR 2-01 0105/02 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm | szt | 116 | 0 | 0
31 | KNR 2-21 0104/05 - analogia | Zrąbkowanie biomasy | m3 | 23.2 | 0 | 0
Usunięcie karp korzeniowych
32 | KNR 2-01 0105/04 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm | szt | 20 | 0 | 0
33 | KNR 2-21 0104/05 - analogia | Zrąbkowanie biomasy | m3 | 5 | 0 | 0
Usunięcie samosiewów
34 | KNR 2-21 0103/04 | Usunięcie samosiewów młodych drzew gatunków inwazyjnych | m2 | 250 | 0 | 0
35 | KNR 2-21 0112/02 | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym | m2 | 250 | 0 | 0
Usunięcie dywanów bylinowych
36 | KNR 2-21 0217/03 | Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu niezadarnionego | m3 | 76 | 0 | 0
Usunięcie darni w strefach projektowanych nasadzeń
37 | KNR 2-21 0217/04 | Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego | m3 | 3683 | 0 | 0
Wyrównanie terenu
38 | KNR 2-21 0217/04 | Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego | m3 | 3494.1 | 0 | 0
39 | KNKRB 1 0220/02 | Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV przy użyciu koparko ładowarki o mocy 74kW (100KM) | m2 | 23294 | 0 | 0
Wywóz
40 | KNR 2-21 0101/04 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość wg Wykonawcy | m3 | 141.7 | 0 | 0
Przygotowanie podłoża pod nasadzenia na gruncie
42 | KNR 2-21 0207/02 | Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III | ha | 0.368 | 0 | 0
43 | KNR 2-21 0207/07 | Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii III | ha | 0.368 | 0 | 0
44 | KNR 2-21 0207/04 | Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii III | ha | 0.368 | 0 | 0
Ziemia urodzajna pod nasadzenia
45 | KNR 2-21 0218/02 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 249.45 | 0 | 0
46 | KNR 2-21 0202/02 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III | m2 | 3450 | 0 | 0
47 | KNR 2-21 0215/01 | Ręczny wysiew na terenie płaskim nawozów mineralnych lub wapna nawozowego | ha | 2.298 | 0 | 0
Bariera przeciwkorzenna odgradzająca strefę trawnika od strefy krzewów i bylin
48 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV pod obrzeża | m | 3100 | 0 | 0
49 | KNR 2-31 0407/02 - analogia | Obrzegowanie obrzeżem z tworzywa sztucznego | m | 3100 | 0 | 0
Przygotowanie terenu pod nasadzenia zieleni razem: | [5 empty] | 0
3.2. Drzewa wraz z systemem stabilizacji
50 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa drzew liściastych wg dokumentacji projektowej | szt | 94 | 0 | 0
51 | KNR 2-21 0311/05.1 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 94 | 0 | 0
52 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa drzew iglastych | szt | 11 | 0 | 0
53 | KNR 2-21 0323/04.1 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów | szt | 11 | 0 | 0
Drzewa wraz z systemem stabilizacji razem: | [5 empty] | 0
3.3. Krzewy
54 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa krzewów wg wykazu projektu | szt | 9387 | 0 | 0
55 | KNR 2-21 0311/04.1 | Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów | szt | 9387 | 0 | 0
56 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa krzewów żywopłotowych wg. projektu | szt | 1908 | 0 | 0
57 | KNR 2-21 0331/05.1 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45cm w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów | szt | 1908 | 0 | 0
Krzewy razem: | [5 empty] | 0
3.4. Byliny, pnącza, trawy
58 | KNP 1 1325/01 | Sadzenie bylin i pnączy | szt | 3019 | 0 | 0
59 | KNR 2-21 0414/08 | Obsadzenie roślinami cebulkowymi | szt | 8300 | 0 | 0
Byliny, pnącza, trawy razem: | [5 empty] | 0
3.5. Ściółki
60 | KNR AT-09 0202/01 - analogia | Włóknina ściółkująca | m2 | 2400 | 0 | 0
61 | KNR 2-31 1408/01 - analogia | Ręczne rozścielenie kory na terenie płaskim - gr. 4-5 cm | m2 | 2400 | 0 | 0
Ściółki razem: | [5 empty] | 0
3.6. Trawniki
Trawnik siany
62 | KNR 2-21 0207/02 | Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III | ha | 1.93 | 0 | 0
63 | KNR 2-21 0207/07 | Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii III | ha | 1.93 | 0 | 0
64 | KNR 2-21 0207/04 | Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii III | ha | 1.93 | 0 | 0
65 | KNR 2-21 0403/04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii III | ha | 1.93 | 0 | 0
Trawnik darniowy
66 | KNR 2-21 0207/02 | Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III | ha | 0.031 | 0 | 0
67 | KNR 2-21 0207/07 | Kultywatorowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii III | ha | 0.031 | 0 | 0
68 | KNR 2-21 0207/04 | Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii III | ha | 0.031 | 0 | 0
69 | KNR 2-21 0408/04 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym z nawożeniem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m2 | 311 | 0 | 0
Trawniki razem: | [5 empty] | 0
Nowe nasadzenia razem: | [5 empty] | 0
4. Opaska z grysu kamiennego frakcja 8-16 mm
70 | KNR 2-31 0401/02 | Rowki w gruncie kategorii III-IV pod obrzeża | m | 130 | 0 | 0
71 | KNR 2-31 0407/02 - analogia | Obrzegowanie obrzeżem z tworzywa sztucznego | m | 130 | 0 | 0
72 | KNK 2-06 0115/04 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu ponad 8cm - gr 20 cm | m3 | 12.4 | 0 | 0
73 | KNKRB 6 0201/08 | Jezdnie lub chodniki z tłucznia kamiennego (grys kamienny frakcja 8-16 mm) - warstwa górna | m3 | 3.1 | 0 | 0
Opaska z grysu kamiennego frakcja 8-16 mm razem: | [5 empty] | 0
RAZEM NETTO: | [5 empty] | 0