## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
LP. | ZAKRES | TERMIN WYKONANIA | WARTOŚĆ [%] WYNAGRODZENIA
1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | do 6 miesięcy | 100% C1
Uzyskanie upoważnień od Zamawiającego do składania i odbioru wszelkiej dokumentacji związanej z zakresem, a w szczególności postanowień, opinii, uzgodnień i decyzji.
2 | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, zgody itp. umożliwiające późniejszą realizację rzeczową
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót do UM Szczecin wraz z uzgodnionym przez Zamawiającego projektem**
3 | PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt zagospodarowania terenu (w przypadku takiej konieczności)
Projekt techniczny we wszystkich branżach
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Kosztorys inwestorski
Informacja dot. planu BIOZ (w przypadku takiej konieczności)
4 | Przekazanie wszelkich decyzji administracyjnych, zgód, uzgodnień umożliwiających realizację inwestycji - oryginały w tym ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
* Zamawiający wyda opinie ws. proponowanych rozwiązań projektowych oraz doboru materiałów w czasie 14 dni od otrzymania koncepcji
** Na dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt architektoniczno-budowlany do wglądu.
Note on B20: Kinga Malewicz: co z koncepcją? Nie ma o tej koncepcji w ZO