Jaświły, 23.01.2023 r.

**Zamawiający**

Gmina Jaświły  **WYKONAWCY**

Jaświły 7 ( uczestnicy postępowania )

19-124 Jaświły

**Rl.271.2.2023**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły”** wpłynęły zapytania o zapisy SWZ:

1. W § 5 ust. 1 projektu umowy jest zapis, że przekazania, teren budowy nastąpi w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż 14 dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę (zgłoszenia), natomiast w § 6 ust. 2 jest mowa, że Wykonawca odbierze protokolarnie teren budowy od Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż 14 dni od dnia podpisania umowy. Proszę o zmianę zapisu § 6 pkt. 2 projektu umowy na taki jak w § 5 ust. 1.

**Odpowiedź:**

W załącznikach Nr 5.1-5.4 „Projekty umów”: § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

**„**Wykonawca odbierze protokolarnie teren budowy od Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż 14 dni od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę (zgłoszenia).”

1. W § 6 ust. 14 b projektu umowy, jest mowa o tym, że Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że zapoznał się z przedstawioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną - i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości. Proszę o wykreślenie tych zapisów, ponieważ postępowanie prowadzone jest w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, więc na obecną chwilę nie ma jeszcze projektu i SST.

**Odpowiedź:**

W załącznikach Nr 5.1-5.4 „Projekty umów”: § 6 ust. 14 lit. b otrzymuje brzmienie:

„zapoznał się z przedstawionym przez Zamawiającego Programem Funkcjonalno Użytkowym i nie zgłasza żadnych uwag co do jego zawartości.”

3. W § 6 ust. 15 projektu umowy jest zapis, że **Wykonawca** zobowiązany jest przekazać **Zamawiającemu** najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy informację o sposobie ustalenia wartości zamówienia na kwotę wskazaną w ofercie. Informacja ta powinna:

1)być sporządzona w oparciu o przedmiar robót. Przedmiary, które zostały dołączone do postępowania mają jedynie charakter poglądowy, skoro nie ma dokumentacji projektowej to znamy wszystkich robót ani ich ilości .Proszę o odstąpienie od tego zapisu.

**Odpowiedź:**

W załącznikach Nr 5.1-5.4 „Projekty umów”: Wykreśla się zapis § 6 ust. 15 pkt 1

1. W § 13 ust1 pkt 1c.jest zapis, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. Natomiast w pkt. 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy. Praktyką jest, że kary umowne dla Wykonawcy i Zamawiającego są w takiej samej wysokości. Proszę o zmniejszenie kary umownej dla Wykonawcy do 10 %.

**Odpowiedź:**

W załącznikach Nr 5.1-5.4 „Projekty umów” zmienia się zapis § 13 ust1 pkt 1c, który otrzymuje brzmienie:

„c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy.”