## Zał_nr 3
Harmonogram opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.,,Renowacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1 i 3’’
LP | Element dokumentacji | Ilość tygodni przeznaczona na opracowanie elementu dokumnetacji lub jego sprawdzenie | Kolejny tydzień realizacji dokumntacji | Terimin końcowy opracowania elementu dokumentacji | Termin podpisania umowy
1 | Opracowanie eksprtyz technicznych | 8 | 8
2 | Sprawdzenie eskpertyz | 2 | 10
3 | Opracowanie dokumentacji wykonawczej | 12 | 22
4 | Sprawdzenie dokumentacji wykonawczej | 3 | 25
5 | Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych (końcowy termin realizacji przedmiotu umowy) | 2 | 27
Zamawiający Wykonawca

## Arkusz1
Planowane wydatki
| 2019 | 2020 | Razem
,,Komisariat Policji w Praszce – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. Nr 17’’ | 54366 | 81549 | 135915
Komisariat Policji w Otmuchowie – budowa nowej siedziby ul. Krakowska dz. Nr. 394/1 | 65450.07 | 7272.23 | 72722.3