Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy

# Umowa nr ZP.271.3.79.2018

zawarta w dniu ………….. 2019 roku w Żyrardowie

pomiędzy Miastem Żyrardów,

96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, NIP: 838-14-64-722,

reprezentowanym przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego  – Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy – Skarbnik Miasta Żyrardowa

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny ZP.271.3.79.2018.JM została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.    Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne:

Część …    ………………………………………………………………………………………

w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja przetargowa, w skład której wchodzą:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- Dokumentacja wykonawcza (dokumentacja projektowa, Specyfikacja Wykonania 
i Odbioru Robót, przedmiary prac oraz dokumenty opisujące wykonanie usługi) zadania wymienionego w ust. 1.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami opisu przedmiotu zamówienia wymienionymi powyżej:

  - pierwszeństwo ma zawsze Projekt budowlany i wykonawczy tj. Dokumentacja projektowa  (a w ich ramach Projekt budowlany jeżeli rozbieżność ich dotyczy),

  - pierwszeństwo ma STWiOR w zakresie, w jakim rozbieżność nie dotyczy Dokumentacji projektowej (tj. Projektu budowlanego i wykonawczego).

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją  wykonawczą, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 
w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się również do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie gwarancji i w okresie rękojmi.

5.	Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.

6.	Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

§ 2

Zmiany zakresu  prac

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może wprowadzić zmiany w stosunku 
do dokumentacji projektowej na n/w zasadach:

  - Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany 
w dokumentacji wykonawczej, Strony ustalą wykonanie prac  zamiennych. Prace  pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności.

  - Zakres prac zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze sporządzonym przez Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem /roboty wyłączone/. Maksymalny zakres robót mogących ulec wyłączeniu Zamawiający ustala na 15% wartości umowy. W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych, zgodnie z pkt 4 poniżej.

  - Wycena robót uzupełniających/dodatkowych, wyłączonych oraz robót zamiennych (wycena różnicowa) zostanie dokonana na podstawie cen podanych w ofercie dla takich lub podobnych robót, lub na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, publikowanych w aktualnych na czas wyceny, wydawnictwach Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tym wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. Ww. wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu 
do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również pisemnie określić inny sposób dokonania wyceny ww. robót.

  - Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów między stronami umowy dotyczących np. prac dodatkowych, zamiennych itp. nie mogą być podstawą do przerwania wykonywania umowy przez Wykonawcę.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego 
w dalszej części umowy wynagrodzeniem /lub wynagrodzeniem umownym/, strony umowy ustalają na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę:

- cena brutto /z podatkiem VAT/:	………....................... zł

Słownie : ………………................................................................................................. zł

3.  Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem 
i wykonaniem  prac, usuwaniem wad i usterek oraz konserwacją i przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.

- W przypadku zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki od wartości niezapłaconej w terminie faktury.

- Ustala się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, sporządzi Wykonawca.

- Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej.

§ 4

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na nasadzony materiał roślinny oraz trawnik przez okres 12 miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca, w obecności Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego, dokona raz w miesiącu (w okresie wegetacyjnym) przeglądu nasadzeń i trawników w celu określenia jakości wykonanych prac oraz spisze stosowny protokół.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, w tym jakość posadzonego materiału roślinnego i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad poprzez:

- wymianę obumarłych lub częściowo obumarłych roślin – pow. 40% oraz roślin uszkodzonych mechanicznie w czasie ich sadzenia, na rośliny o tym samym gatunku i tych samych parametrach.

- naprawę trawnika w związku z jego obumarciem w wyniku min. wadliwego przygotowania podłoża lub wadliwych nasion traw.

- W przypadku reklamacji wady, Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

- W przypadku usunięcia wad, poprzez powtórne wykonanie nasadzeń lub trawnika, termin  gwarancji rozpoczyna swój bieg, w stosunku do części wykonanych powtórnie, ponownie od dnia odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na pozostały przedmiot, gwarancji na okres ……….  miesięcy, licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

- Strony, stosownie do postanowień art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszelkie wady – w ten sposób, że uprawnienia 
z tego tytułu przysługiwać będą Zamawiającemu w okresie …….. miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze robót.

- Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek, awarii itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób /telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną listownie, osobiście/ wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia o dowolnej porze doby w ciągu całego roku. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad, usterek, uszkodzeń w okresie gwarancji i rękojmi w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia i zakończyć je bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub ich nie usunięcia w w/w terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, wykorzystując złożone zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy nie ogranicza zakresu, uprawnień i terminów gwarancji.

- Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, awarii, uszkodzeń itp. w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca /np.: koszty wynagrodzenia, materiałów, urządzeń, dojazdów, diety itp./.

- Fakt usunięcia zgłoszonych wad Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu. W ciągu 7 dni od zgłoszenia będzie spisany protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru tych  prac .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie podczas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 5

Odbiory  prac

Ustala się następujące rodzaje odbiorów :

- Odbiór  prac  zanikających i ulegających zakryciu.

- Gotowość do odbioru  prac  zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza wpisem do Dokumentów Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru /bądź w inny uzgodniony sposób/.

- Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru.

- Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgody na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dokumentu budowy /bądź w inny uzgodniony sposób/.

- Odbiór częściowy.

- Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje po wykonaniu w całości danego zakresu (pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego) na podstawie sporządzonego przez wykonawcę protokołu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

- Zamawiający może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych określonych 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wówczas wycena robót nastąpi na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć obmiar powykonawczy robót będących przedmiotem odbioru.

- Zamawiający może uzależnić dokonanie odbioru częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji uzasadniającej proponowany stopień zaawansowania robót np.: dokumentacje powykonawcze potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary, itp.

- Odbiór końcowy.

- Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich prac na podstawie dostarczonej Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej wraz 
z pozwoleniem na użytkowanie lub zgłoszeniem o zakończeniu budowy 
i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika prac o zakończeniu prac, przekaże Inspektorowi Nadzoru 
n/w dokumenty niezbędne do odbioru, w tym m. in.:

- wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje zgodności 
z polskimi normami, atesty higieniczne i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy/robót, wymagane protokoły badań 
i sprawdzeń, decyzje i opinie, pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych, itp.

- rozliczenie końcowe inwestycji z wyceną wykonanych elementów 
i dokumentami gwarancyjnymi,

- Inwentaryzację powykonawczą  zawierającą wymagane przez Inspektora Nadzoru obliczenia i zestawienia potwierdzające zakres zrealizowanych prac w tym zestawienie nasadzeń oraz dokumenty potwierdzające jakość zastosowanego materiału szkółkarskiego.

- Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

- Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru.

- Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

- Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie i może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za  prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na związane z tym koszty. Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 6

Rozliczenie i płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu oraz fakturą VAT końcową po wykonaniu w całości zadania (pozycji z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) z zastrzeżeniem, że Zamawiający może dokonać odbioru częściowego oraz płatności częściowej bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wówczas wycena robót nastąpi na podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć obmiar powykonawczy robót będących przedmiotem odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (zwanego dalej Harmonogramem), uwzględniającego wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy oraz każdorazowo aktualizację Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w zakresie realizacji robót budowlanych w terminie do 7 dni od powzięcia wiedzy o konieczności zmiany Harmonogramu. Zamawiający ma prawo wnieść każdorazowo uwagi do przedłożonego Harmonogramu w terminie 7 dni. Harmonogram ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią jako jej załącznik Nr …

- Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania umowy z ich podziałem na wykonanie poszczególnych elementów robót, które stanowią osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania polecenia zmiany przez Wykonawcę Harmonogramu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 
z Harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych objętych budową inwestycji wyłącznie po zaakceptowaniu Harmonogramu przez Zamawiającego. 
W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do zapisu w ust.  2 i 3 Zamawiający ma prawo przerwać roboty.

- W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujących dotychczasowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o ich przyczynach w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma obowiązek w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej dotychczasowy Harmonogram lub na żądanie Zamawiającego, przedstawić uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga się, aby uaktualniony Harmonogram został uzgodniony z Zamawiającym w formie pisemnej. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół odbioru częściowego wystawiony w trybie określonym w §5 ust.2. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia.

- Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół odbioru końcowego oraz protokół usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany w trybie § 5 ust. 3 oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT końcowa.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany każdorazowo w fakturach w terminie ……. Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednio zatwierdzonym protokołem odbioru.

- Zamawiający może żądać odrębnego fakturowania prac podzleconych przez Wykonawcę poszczególnym podwykonawcom.

- Zamawiający dokona drugiej i kolejnych płatności za wykonane i odebrane prace  po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ustępie 11 Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego wykonawcy wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy dostarczenia szczegółowego kosztorysu  ofertowego lub jego części z cenami jednostkowymi (na podstawie, którego została sporządzona oferta przetargowa) w wersji papierowej i elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kosztorysu  ofertowego w ciągu 7 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego o potrzebie dostarczenia ww. kosztorysu lub jego części.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ...................... zł, słownie .................................................................. .........................................................................................................................................., (co stanowi 5% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 umowy) w formie ................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w  następujący sposób:  70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a pozostała część nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

Termin zakończenia

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia ……………….. . Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy rozumiany jest, jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 8.

- za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wady.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.

- za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek.

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 11 ust. 13 umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- za brak realizacji obowiązków określonych w § 16 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia oraz ze złożonego zabezpieczenia umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Niezależnie od prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w ust. 2 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego lub opóźnienie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót jest większe niż 2 tygodnie.

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego.

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub znacznej części majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o ziszczeniu się któregokolwiek z przypadków wskazanych w ustępie poprzednim.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca:

- wstrzymuje realizację robót,

- w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa,

- zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu wykonywania prac oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Wykonawca.

§ 11

Podwykonawcy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania własne za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić dokument właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający 
w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy:

    - umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

    - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić  w powyższym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę 
o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego.

- Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać:

  - zakres przedmiotu zamówienia,

  - termin realizacji robót,

  - termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż …….. dni od dnia doręczenia rachunku lub faktury,

  - zasady rozliczania za wykonane roboty.

- Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę - Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego - Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż …… dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 9 ust.1 pkt. 7 niniejszej umowy.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

§ 12

Ubezpieczenie Wykonawcy

1.	Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż …………. PLN (słownie: …… złotych).

2.  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony.

3.  Wykonawca  ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem, w terminie do 7 dni kalendarzowych.

4.  W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę, 
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5.  W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 13

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- wprowadzenia i przekazania Wykonawcy terenu realizacji prac;

- odebrania prac na podstawie protokołów odbioru częściowego, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego;

- zapłaty umówionego wynagrodzenia, po dokonaniu odbiorów częściowych 
i odbioru końcowego.

- udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w których jest posiadaniu.

§ 14

Zobowiązania Wykonawcy

- Przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością w sposób zapewniający prawidłowy rozwój roślin, wykorzystując do tego odpowiedni materiał, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, właściwymi normami, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki ogrodniczej, zaleceniami Zamawiającego oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie materiały, środki, maszyny, urządzenia, instalacje i sprzęt, doświadczenie oraz wykwalifikowany personel do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji umowy.

- Wszelkie materiały, urządzenia  i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, zostaną zapewnione i dostarczone na miejsce prac przez Wykonawcę na jego koszt.

- Materiał roślinny musi być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Dodatkowo każda roślina (w przypadku drzew i krzewów) lub partia roślin (w przypadku cebul i bylin), musi być zaopatrzona w etykietę (na etykiecie wskazana co najmniej nazwa łacińska, nazwa odmiany i parametr), która umożliwi identyfikację sadzonek.

- Materiał, urządzenia, materiał roślinny i siewny niezgodny z dokumentacją Wykonawczą nie może zostać wykorzystany do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód m.in. na zajęcie pasa drogowego 
i do poniesienia związanych z tym opłat za wyłączenie sieci elektroenergetycznej na czas wycinki i cięć sanitarnych drzew, jeżeli będzie to konieczne.

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich prac przygotowawczych i rozbiórkowych w szczególności istniejących ławek, koszy na śmieci oraz nawierzchni na swój koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się, że usunięte drzewa, dłużyce z terenu budowy, jeżeli Dokumentacja projektowa o tym nie mówi, wywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się do wywiezienia i zutylizowania karpin i gałęzi 
z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

  - szczegółowego zapoznania się z dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym w szczególności z dokumentacją przetargową, określającą zakres rzeczowy przedmiotu umowy;

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową;

  - materiał, urządzenia, materiał roślinny i siewny wykorzystany do realizacji przedmiotu umowy musi zostać przed wbudowaniem/nasadzeniem zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;

  - materiał niezaakceptowany przez Zamawiającego jako niezgodny 
z dokumentacją zostanie wymieniony przez wykonawcę na własny koszt;

  - od dnia wprowadzenia i przekazania terenu prac, ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody jakie Zamawiający poniósł na terenie realizacji prac, w szczególności obejmujących: kradzież, zniszczenie nasadzeń zieleni, uschnięcie, zwiędnięcie nasadzeń zieleni z winy Wykonawcy, do dnia podpisania protokołu końcowego obioru prac;

  - pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód wyrządzonych w związku 
z realizacją przedmiotu umowy;

  - prowadzenia ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym w szczególności 
z osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie wykonywania przedmiotu umowy;

  - stosowania się do zaleceń Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, autorskiego  w szczególności związanych ze sposobem wykonywania przedmiotu umowy;

  - terminowego wykonania przedmiotu umowy;

  - utrzymywania terenu realizacji prac w należytym stanie, czystości i porządku;

  - Zapewnienie przestrzegania przepisów związanych z realizacją zadania, 
a w szczególności przepisów BHP, ppoż., sanitarnych, ochrony środowiska naturalnego.

  - Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu organizacji robót, szczegółowego, aktualizowanego na bieżąco harmonogramu robót 
i finansowania, planu BIOZ, programu zapewnienia jakości. Projekt organizacji robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

  - Wykonania robót w taki sposób aby nie uszkodzić podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

  - Organizacja terenu budowy i jego zaplecza, w tym zrealizowanie własnym staraniem tymczasowych obiektów i urządzenia na terenie budowy, 
w szczególności: punkt poboru wody, energii elektrycznej itp.

  - Uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli nie są dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej;

  - Wykonanie przedmiotu  umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały powinny być nowe, w najwyższym gatunku, o jakości 
i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiałów /gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji technicznej;

  - Sporządzanie miesięcznych raportów o postępie robót i przedkładanie ich Inspektorowi Nadzoru;

  - Uzyskanie na własny koszt wymaganych świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych itp. na zastosowane materiały i wyroby w tym ponoszenie kosztów ewentualnych koniecznych badań, sprawdzeń, prób itp.;

  - Zastosowanie do realizacji robót  podstawowego sprzętu zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru, którego jakość i wydajność będzie gwarantowała wykonanie robót w sposób zgodny z umową i dokumentacją;

  - Zabezpieczenie na własny koszt placu budowy przed dostępem osób trzecich, ochrona mienia budowy, w tym dostarczonych materiałów, urządzeń 
i wykonanych robót przed uszkodzeniem, kradzieżą, działaniem czynników atmosferycznych itp. Do dnia odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy użytkownikowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczone 
i zmagazynowane wyroby oraz inne składniki majątkowe Wykonawcy 
i Zamawiającego znajdujące się na terenie budowy i zaplecza;

  - Naprawienie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim lub związanych z uszkodzeniem mienia publicznego powstałych na skutek prowadzonych robót, w szczególności naprawa dróg, ulic i chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane Wykonawcy oraz zapewnienie dojazdu do sąsiednich posesji podczas prowadzenia robót;

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

  - Zapewnienie uprawnionego kierownictwa i nadzoru robót zgodnie z wymogami SIWZ;

  - Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach określonych w SIWZ;

  - Doprowadzenie na swój koszt do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także, w razie korzystania, przyległych ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków lub lokali po zakończeniu robót;

  - Umożliwienie kontroli dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddanie się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy, w siedzibie Wykonawcy oraz w innych miejscach związanych 
z realizacją umowy, prowadzonych przez upoważnionych przedstawicieli organów kontroli przez okres 5 lat od otrzymania przez Wykonawcę ostatniej płatności.

  - W razie zaistnienia takich potrzeb, Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia współużytkowania terenu budowy przez innych wykonawców. Czas i warunki użytkowania terenu budowy przez innych wykonawców wynikać będą z poleceń Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić możliwość realizacji zadań innym wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na placu budowy;

  - Wykonawca przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie ich wykonywania zobowiązany jest przestrzegać i spełniać warunki oraz wymogi zawarte 
w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących oraz uzgadniających dokumentację projektową;

  - Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót (jeśli zaistnieje taka potrzeba);

  - Zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawcze;

  - Dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych;

  - Utrzymanie ruchu ulicznego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) sąsiadujących z terenem robót,

  - Utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu robót przez cały okres trwania robót na własny koszt

  - Zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z roszczeń właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy, z tytułu powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

  - Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe 
z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, w szczególności poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt;

  - Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót.

§ 15

Narady koordynacyjne

- Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy bądź wskazany w § 17 ust. 1  przedstawiciel Wykonawcy.

- Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego stan realizacji robót, zgodność robót z harmonogramem, występujących trudności oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić każdorazowo uaktualniony, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy.

- Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy.

§ 16

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności pielęgnacji materiału roślinnego w zakresie realizacji umowy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę 
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2.W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

              - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

              - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

              - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie 
o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Zamawiający jest uprawniony także do żądania wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: (oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.)

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 9 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  ust. 1) czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy”.

§ 17

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest: ……… .

- Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy upoważniony jest ……… .

§ 18

Zmiana umowy

- Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

  - Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane 
w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez projektanta 
i inspektora nadzoru,

  - Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót,

  - Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;

  - Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – 
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - We wniosku, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 strona wnioskująca 
o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz 
z wnioskiem, o którym mowa powyżej, winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa 
w §18 ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

§ 19

Zakaz cesji

Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 20

Rozstrzyganie sporów

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 22

Sprawy nieuregulowane umową

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23

Zmiany umowy

Zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Załączniki:

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

ZAMAWIAJĄCY :					       WYKONAWCA :

……………………………….                                       …………………………………..

(kontrasygnata skarbnika)