ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 28.02.2024r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

- Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.8.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” – sprawa nr SZP.251.8.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Proszę o potwierdzenie, że termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje jedynie opracowanie dokumentacji i złożenie wniosków do zatwierdzenia, bez uzyskania decyzji.

Odp.

Zmawiający nie potwierdza. Jednocześnie informuje, że przedłuża termin realizacji projektu o 1 m-c, do 7 m-cy, a termin wykonania Projektu Technicznego do 4,5 m-ca.

- Proszę o potwierdzenie że zakres nie obejmuje uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, nawet jeżeli będzie to konieczne.

Odp.

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie informuje, że jeżeli wystąpi konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, to czas realizacji projektu zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Zestaw pytań nr 2:

- Proszę o informacje, czy można wykonać projekt jednostadiowo - jako projekt techniczno-wykonawczy (o standardzie projektu wykonawczego) celem możliwości wykonania projektu w terminie 6 miesięcy.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że można wykonać projekt jednostadiowo - jako projekt techniczno-wykonawczy. Jednocześnie zwraca uwagę, że w tym przypadku Wykonawca będzie mógł uzyskać jednorazową zapłatę po wykonaniu całości prac projektowych.

- Ze względu na termin ok. 8 miesięcy uzgodnień fotowoltaiki powyżej 50KVA proszę o wyłączenie tego z zakresu robót. Powinno to być osobne opracowanie, które będzie wykonywane równolegle z pracami budowlanymi.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie projektu instalacji fotowoltaicznej z zakresu robót. Jednocześnie informuje, że jeżeli czas uzyskania warunków technicznych od Operatora będzie dłuższy niż 4 miesiące od złożenia kompletnego wniosku to o ten czas wydłuży termin realizacji prac projektowych.

Termin składania i otwarcia ofert;

05.03.2024r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)