PROJEKT

Umowa nr ..........................

Zawarta w Woli Dębińskiej w dniu .............2021 r.

pomiędzy:

Gminą Dębno, 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240, NIP 869-13-26-517 reprezentowaną przez:

Pana Wiesława Kozłowskiego – Wójta Gminy Dębno

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Dębno/Głównego księgowego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

............................., NIP ....................., REGON .................... zwany/ą dalej: „Wykonawcą”

reprezentowanym  przez: .............................................................................................................

### W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: - art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. ) oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa szkolnego boiska sportowego w Biadolinach Szlacheckich” zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania będącego przedmiotem umowy.

§ 2

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom w zakresie, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy odnośnie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może zgłosić do niej pisemne zastrzeżenia, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią niniejszej umowy a w szczególności w sytuacji, gdy:

- umowa nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, kwoty wynagrodzenia pieniężnego należnego podwykonawcy, terminu wykonania robót objętych umową, formy oraz terminu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą oraz gdy wynagrodzenie należne podwykonawcy przekracza kwotę wynagrodzenia Wykonawcy,

- przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca,

- do umowy nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano tej części dokumentacji,

- termin realizacji robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo może zgłosić do niej pisemny sprzeciw w przypadkach określonych w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Podwykonawców.

- Przepisy ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Dostarczenia Wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu robót, 
o których mowa w § 1;

- Przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

- Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia;

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się:

- Wykonać roboty budowlane kompleksowo zgodnie z:

- umową,

- dokumentacją projektową i STWiORB

- specyfikacją warunków zamówienia,

- ofertą

- obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

- Przejąć plac budowy od zamawiającego, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwić wstęp na budowę osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnić organizację budowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego, oraz ochronę mienia i ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy poniesione przez pracowników oraz przez osoby trzecie;

- Ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę obejmującą wartość niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa (polisa) obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje powyższego obowiązku Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej zgodnej z § 12 ust.1 lit.i;

- Umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą;

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia;

- Zapewnić właściwą koordynację organizacji robót wszystkich branż oraz prowadzić dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami;

- Zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i kierownika budowy w osobie ................................................................................................................

.............................................................................................................................................;

- Brać udział we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiającego;

- Zapewnić sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatne korzystanie z mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponosić koszty za ich korzystanie;

- Zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- Zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które w zakresie realizacji zamówienia wykonują wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.1320 z późn. zm.). Dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę wykonawca na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zgodnie z art. 95 PZP wykonujących następujące czynności:

- prace w zakresie przygotowania terenu pod budowę

- prace ziemne

- prace budowlane i montażowe

- prace w zakresie kształtowania terenów zielonych

- Uprzątnąć plac budowy po zakończeniu wszystkich prac i doprowadzić go do należytego  stanu najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

§ 5

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia przekazania placu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy strony przyjmują datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego zgodnie z wymogami wskazanymi w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

- Za termin zgłoszenia gotowości do odbioru robót, uważa się datę wpływu zawiadomienia do Urzędu Gminy Dębno w godzinach jego urzędowania tj.: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30 z uwzględnieniem okolicznościowych lub tymczasowych godzin urzędowania.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ...................... zł netto + obowiązujący podatek VAT w wysokości .................... zł, co stanowi łączną kwotę ........................ zł brutto (słownie: .................... złotych ........./100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarów rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Nr konta bankowego Wykonawcy: ………………………………………………………….

§ 7

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Dane do faktury VAT:

NABYWCA Gmina Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno; NIP 8691326517

ODBIORCA Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności wynikających z określonych w umowie z podwykonawcą nie dłuższych niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonego za zgodność przelewu bankowego.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem, są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub upływu terminu na ich zgłoszenie.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

- zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6,

- zaistnieje konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na kwotę większą niż 5 % wartości umowy (brutto) w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w § 6 ust 1.

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek wykonania:

- robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót lub podstawie wyceny w STWiORB,

- robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania elementów projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazanych w dokumentacji projektowej w przypadkach:

- konieczności zastosowania materiałów innych niż były przewidziane w projekcie z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiałów z produkcji,

- konieczność zastosowania innych materiałów oraz technologii niż były przewidziane w projekcie z uwagi na zmianę przepisów, norm,

- stwierdzenie odmiennych niż w dokumentacji projektowej warunków w terenie,

- zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienie procesu budowy;

mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności.

- Ustala się następujący sposób obliczenia wynagrodzenia dla robót wskazanych w § 8 
ust. 1:

- wynikających z zakresu robót, który ujęto w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;

- wynikających z zakresu robót, którego nie ujęto w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem szczegółowym, łącznie wg następujących punktów:

- przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót:

- narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,

- stawka rob.-godz. – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. małopolskim,

- ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,

- ceny pracy sprzętu – średnie,

- w przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogą być przyjęte ceny producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości materiałów,

- formuły kalkulacji szczegółowej:

Ck=Σ(LxNxC)+Kp(R+S)+Z(R+S+ Kp)

Gdzie:

Ck – cena kosztorysowa netto,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

N – jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu,

C – ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę robocizny kosztorysowej; jednostkowe ceny nabycia materiałów (jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego.

R – kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny

S – kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu

Kp – koszty pośrednie [%] – narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu

Z – zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.

§ 9

- Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej umowy. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie odbioru końcowego należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- oświadczenia kierownika budowy, w zakresie prawidłowości wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową,

- dziennika budowy,

- kosztorysu powykonawczego,

- protokołów robót zanikających i częściowych,

- protokołów badań,

- pisemnej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy,

- instrukcji obsługi, (jeżeli dotyczy),

- aprobat technicznych, atestów i certyfikatów jakości oraz deklaracji zgodności 
z obowiązującymi normami użytych materiałów (jeżeli dotyczy),

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, (jeżeli miały miejsce),

- pozostałych dokumentów dotyczących  przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru także podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, przedmiot umowy nie zawiera wad i usterek i Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompleksowości i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, strony podpisują protokół bezusterkowego odbioru robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, przedmiot umowy zawiera braki, wady lub usterki lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, wówczas nie dokonuje odbioru i wyznacza termin usunięcia braków, wad lub usterek bądź zakończenia robót.

- Wykonawca Zawiadamia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych braków, wad lub usterek bądź terminie zakończenia robót i informuje o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający ustala termin odbioru końcowego robót, nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia. Ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10

- Na wykonane roboty w ramach realizacji umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres .............. miesięcy, poczynając od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót, oraz rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- Jeżeli Wykonawca zatai podstępnie wady wykonanego zadania, upływ terminów określonych w ust. 1 nie następuje.

- Zarzut z tytułu gwarancji i rękojmi może być podniesiony także po upływie terminu określonego w ust. 1, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę 
o wadzie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie listem poleconym w terminie jednego miesiąca od jej wykrycia.

- Wykonawca usuwa wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami § 12 lub usunięcie wady zlecić osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami usunięcia wady.

§ 11

- Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę: ………………………….. zł (słownie: ……………………………………..00/100 złotych).Zabezpieczenie musi być wniesione przed dniem podpisaniem umowy.

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego, pozostała kwota w wysokości 30% w terminie 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi za wady.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminowe usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w 
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 10 %  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
1 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1.

- za nieprzedłożenie polisy w terminach określonych w § 4 pkt. 3 niniejszej umowy w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia.

- za nieprzedstawienie Zamawiającemu oświadczenia w zakresie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1.

- Oprócz okoliczności wskazanych w § 7 ust. 12 oraz przesłanek wynikających z przepisów prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie od umowy, a szczególności:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.

- gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego albo sprzecznie z umową, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie.

- Naliczone kary umowne Wykonawca zapłaci w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty.

- W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, bez uprzedniego wezwania do ich zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości netto umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w przekazaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych.

§ 13

Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest ................................................. posiadający uprawnienia zawodowe nr .........................................................., zezwalające na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 14

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455  ustawy Pzp, która może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem  nieważności, w następujących przypadkach:

        - okoliczności skutkujące koniecznością zmiany terminu umowy, takie jak:

          - konieczność wykonania nieprzewidzianych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

          - wystąpienia nadzwyczajnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób,

          - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania decyzji, zgód lub innych dokumentów, które te przepisy narzucają,

          - następstw działania organów administracji,

          - wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. brak możliwości dojazdu na teren prowadzenia robót, protesty mieszkańców itp.),

        - okoliczności skutkujące zmianą wartości umowy tj.:

          - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji zamówienia,

          - w przypadku wystąpienia robót, których rozliczenie zostało opisane w § 8 niniejszej umowy;

        - jeśli nastąpi zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w § 6 ust. 3.

        - Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

- rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście;

        - Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zmiana danych adresowych i osób odpowiedzialnych za kontakty stron osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia nie stanowi zmiany umowy.

§ 16

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść, ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli 
i wiedzy):

dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

dla Wykonawcy: .................................................................................................................

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zamówienia są:

ze strony Zamawiającego: ..................................................................................................

ze strony Wykonawcy: ...........................................................................................................

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ust. 3 i 4 pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej stronie adres.

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie, sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 17

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jedna dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy.

Załącznik:

- Oferta Wykonawcy.

Zamawiający :						   	  	           Wykonawca :