#### ROIX.271.4.2022								zał. Nr 4 do SWZ

#### UMOWA nr ……………….. Projekt

W dniu …………….. w Przeworsku pomiędzy: Gminą Przeworsk, ul. Bernardyńska 1a, 
37-200 Przeworsk , REGON 650900513, NIP 794-16-85-229,

# reprezentowaną przez:

Pana Daniela Krawca – Wójta Gminy Przeworsk

Przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Wilk – Skarbnik Gminy Przeworsk

Zwanym dalej Zamawiającym,

a …………………………………………..

Zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021r poz. 1129) zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
p.n.” Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przeworsk „ w formie zaprojektuj i wybuduj zwanego dalej zadaniem.

W/w zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy nr 01/2021/9366/Polski Lad.

- Przedmiot umowy jest opracowanie projektu, wykonanie robót instalacyjnych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji PV budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przeworsk. Zgodnie ze wszystkimi wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU) i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty ofertowej należy zaprojektować i wykonać:

a) wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Umową. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, opinii, warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do złożenie wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację ww inwestycji. Prace projektowe należy prowadzić w oparciu o PFU oraz odpowiednie przepisy prawa,

b) wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, PFU, oraz odpowiednie przepisy prawa i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje 
o pozwoleniu na użytkowanie lub inne dokumenty umożliwiające przystąpienie przez Zamawiającego do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

- Szczegółowy zakres prac został zawarty w Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz 
z załącznikami do powyższego dokumentu

- Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(tj. Dz.U.2013 poz.1129)

- Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie z warunkami określonymi w założeniach ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, ponadto:

- Wykonawca nie może wykorzystać błędów w PFU, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji

- PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia opracowań wykonania zadania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji technicznej na każdym etapie jej opracowania. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych

- W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, musza spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

- Dokumentacja techniczna powinna określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów

- Dokumentacje techniczną należy wykonać w zakresie (i ilości) koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych

- Oprócz dokumentacji w wersji papierowej, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu całości w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, opiniowania dokumentacji przez właściwe organy lub instytucje oraz uzyskania danych technicznych

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do pełnienia nadzoru autorskiego

- Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod katem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu

- Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych dla zadania wchodzącego w skład zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu zamówienia w terminie

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacja Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy: nie później niż 180  dni od dnia podpisania umowy

- Strony ustalają następujące etapy realizacji:

Etap I

- wykonanie koncepcji proponowanych rozwiązań technologicznych wraz z symulacją uzysków i wydajności całej instalacji w stosunku rocznym i przedstawienie jej Zamawiającemu;

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, w tym m.in. z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa

- W terminie do 45 dni od zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu do jego zatwierdzenia.

  - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę/zgłoszenia wykonania robót oraz realizacji robót o ile są wymagane

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad

- W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie  nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych prze Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności  i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz świadczenia nadzoru autorskiego

- Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizacje robót

- Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Etap II

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej urządzeń i materiałów budowlanych;

- montaż konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne dostosowanej do aktualnej konstrukcji dachu ;

- instalację modułów fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych;

- instalację okablowania oraz wymaganych zabezpieczeń;

- montaż i konfigurację inwerterów fotowoltaicznych;

- dostawę, montaż i konfigurację systemu monitorowania instalacji PV;

- wykonanie pozostałych robót towarzyszących, koniecznych do zrealizowania zadania;

- przeprowadzenie prób całej instalacji oraz wykonanie niezbędnych pomiarów;

- przeprowadzenie rozruchu instalacji fotowoltaicznej;

- opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej;

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz bezpieczeństwa użytkowania instalacji fotowoltaicznej;

- zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwej dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonanie i umieszczenie tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, wzory oraz liczba tablic zgodnie z wymaganiami określonych w wytycznych promocyjnych programu Polski Lad.

- w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy.

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót  bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt

  - Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego

  - Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu   zamówienia

  - Prowadzić dziennik budowy o ile będzie wymagany i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót

  - Poprawne oznakowanie robót

  - Organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający również na wniosek Wykonawcy. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę;

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową;

  - Oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich;

  - W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który poza opiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Przeworsku

i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym;

Prowadzenie w trakcie robót nadzoru archeologicznego (ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających) i konserwatorskiego wraz z kosztami badań, nadzorów jeśli będą wymagane

Wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

- Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w dniu upływu terminu wykonania zamówienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Niezwłoczne, informowanie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w sposób i na zasadach określonych w Art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, , poz. 1396 z późn. zm.),

  - Ustawy z dnia 15 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                          i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                        o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

    - Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

    - Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
2 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

    - Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i książki obmiarów.

    - Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

    - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz  personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  ------- (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ------- (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ----------- (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

    - Wykonawca zapewnia, że ------ (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz                               z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i  -------- (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

    - Dokument potwierdzający zobowiązanie ------- (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik nr..... do Umowy.

    - Wykonawca umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, informuje o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w sposób i na zasadach określonych w Art. 15r z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę  netto …………. PLN (słownie: ………………………., …………… gr) + podatek VAT  /…..   %/ w łącznej  kwocie ………………….. PLN (słownie: ………………………………………………… …………… gr), co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. PLN (słownie: ……………….., .. gr).

Na wyżej wymienioną kwotę składają się zadania o następujących wartościach:

| Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przeworsk |  | Cena netto |  | Podatek Vat | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - WDK Gorliczyna |  | - |  | - | - |
| 1.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 1.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 1 - WDK Gorliczyna |  |  |  |  |  |
| 2 - Orlik w Studzianie |  | - |  | - | - |
| 2.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 2.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 2 - Orlik w Studzianie |  |  |  |  |  |
| 3 - Szatnia w Gorliczynie |  | - |  | - | - |
| 3.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 3.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 3 - Szatnia w Gorliczynie |  |  |  |  |  |
| 4 - Szatnia w Grzęsce |  | - |  | - | - |
| 4.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 4.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 4 - Szatnia w Grzęsce |  |  |  |  |  |
| 5 - Szatnia w Nowosielcach |  | - |  | - | - |
| 5.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 5.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 5 - Szatnia w Nowosielcach |  |  |  |  |  |
| 6 - Szatnia w Świętoniowej |  | - |  | - | - |
| 6.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 6.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 6 - Szatnia w Świętoniowej |  |  |  |  |  |
| 7 - OSP w Urzejowicach |  | - |  | - | - |
| 7.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 7.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 7 - OSP w Urzejowicach |  |  |  |  |  |
| 8 - Szkoła Podstawowa w Studzianie |  | - |  | - | - |
| 8.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 8.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 8 - Szkoła Podstawowa w Studzianie |  |  |  |  |  |
| 9 Przedszkole Samorządowe "Mali Odkrywcy" w Gorliczynie |  | - |  | -- | - |
| 9.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| 9.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |  |
| RAZEM 9 - Przedszkole Samorządowe "Mali Odkrywcy" w Gorliczynie |  |  |  |  |  |

| 10 - Szkoła Podstawowa w Mirocinie |  | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 10.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 10 - Szkoła Podstawowa w Mirocinie |  |  |  |  |
| 11 - Szkoła Podstawowa w Chałupkach |  | - | - | - |
| 11.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 11.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 11 - Szkoła Podstawowa w Chałupkach |  |  |  |  |
| 12 - Szkoła Podstawowa w Nowosielcach |  | - | - | - |
| 12.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 12.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 12 - Szkoła Podstawowa w Nowosielcach |  |  |  |  |
| 13 - Szkoła Podstawowa w Urzejowicach |  | - | - |  |
| 13.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 13.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 13 - Szkoła Podstawowa w Urzejowicach |  |  |  |  |
| 14 - Szkoła Podstawowa w Grzęsce |  | - | - |  |
| 14.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 14.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 14 - Szkoła Podstawowa w Grzęsce |  |  |  |  |
| 15 - Szkoła Podstawowa w Ujeznej |  | - | - |  |
| 15.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 15.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 15 - Szkoła Podstawowa w Ujeznej |  |  |  |  |
| 16 - Szkoła Podstawowa w Świętoniowej |  | - | - |  |
| 16.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 16.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 16 - Szkoła Podstawowa w Świętoniowej |  |  |  |  |
| 17 - Szkoła Podstawowa w Rozborzu - Budynek Szkoły |  | - | - |  |
| 17.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 17.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 17 - Szkoła Podstawowa w Rozborzu - Budynek Szkoły |  |  |  |  |
| 18 - Szkoła Podstawowa w Rozborzu - Sala Gimnastyczna |  | - | - |  |
| 18.1 | Prace projektowe: koncepcji wraz z symulacją uzysków, dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 18.2 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej |  |  |  |
| RAZEM 18 - Szkoła Podstawowa w Rozborzu - Sala Gimnastyczna |  |  |  |  |
| Razem: Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przeworsk |  |  |  |  |

- Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie elementy zamówienia niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w celu wykonaniu i ukończenia przedmiotu umowy

- Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne. o którym mowa w ust.1 została ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pacę oraz minimalnej stawki godzinowe, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej stawki godzinowej

4.	Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonane jednorazowo na podstawie faktur VAT końcowych.

5.	Finansowanie inwestycji , o której mowa w §1 ust.1 umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w ust. 7 z zastrzeżeniem ze zapłata w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego

6.	Zapis zawarty w ust.6 wynika z warunku 5 pkt 4 Wstępnej Promesy  nr 01/2021/9366/PolskiLad jaką zamawiający uzyskał na dofinansowanie inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przeworsk  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

7.	Zamawiający informuje że płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie zrealizowane na podstawie wystawionych faktur:

•	faktura do kwoty 95% wartości zamówienia ale nie więcej niż 1 900 000,00 płatne ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

•	pozostała wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy lecz nie mniej niż 5% jej wartości płatne będzie z własnych środków budżetu gminy wartości umowy w formie zaliczki

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół wykonanych robót, zakończona i potwierdzona przez Kierownika budowy i Inspektora księga Obmiarów Robót i protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych:

1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz Dostawców o uregulowaniu wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.

- Dokumenty składane zgodnie z ust. 6 w przypadku drugiego protokołu odbioru powinny dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru.

- Rozliczenia za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót, dostaw lub usług.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że:

1) rachunek bankowy wskazany w umowie jest rachunkiem umożliwiającym płatność                        w ramach mechanizmu podzielonej płatności

2) rachunek bankowy wskazany w umowie jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

3) za zrealizowanie przedmiotu umowy wykonana zostanie płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy nr:

…………………………………………………………..

4) w przypadku gdy wskazany w umowie rachunek bankowy nie spełnia wymogów o których mowa w pkt. 1 i 2 zwłoki terminu płatności o którym mowa w paragrafie 5 pkt 6 umowy, powstałe w wyniku braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie stanowi dla Wykonawcy podstaw do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub innych roszczeń z  tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: …………………………………………… - działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

- Wykonawca kieruje do realizacji przedmiotu Umowy następujące osoby i powierza im pełnienie następujących funkcji w ramach realizacji przedmiotu Umowy:

  - Projektant w specjalności elektrycznej i konstrukcyjnej w osobach ……………………………………………

  - Kierownika robót w osobach …………………………………………………………………………..

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiór końcowy – polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową,

  - Odbiór gwarancyjny przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż w dniu upływu terminu wykonania zamówienia.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ………………. zł (słownie ………………… zł 00/00 gr) w formie ………………..

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego,

30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

3.Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

4.W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy, nie później niż w dniu upływu terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia w gotówce.

5.W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi w formie innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w wysokości uwzgledniającej rzeczywiste wynagrodzenie końcowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

    - W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego                    z § 14 zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 250,00 zł. za każdy przypadek niewywiązania się z zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,

    - nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia,

    - nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalsze go Podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia,

    - za zwłokę w realizacji obowiązków o których mowa w § 7 ust. 4 lub 5 w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego                     w § 5 ust. 1.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

  - Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robót

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni– w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- ujawnione zostaną okoliczności świadczące o tym, że Wykonawca złożył w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia nieprawdziwe dokumenty, pełnomocnictwa lub oświadczenia,

- w stosunku do wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawa zamówień publicznych

  - wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Prawa zamówień publicznych

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 ni od daty upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 14 dni od daty upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                       w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu                     w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. Zm.) nie mogą stanowić samodzielnej podstawy odstąpienia od umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 umowy strony przewidują możliwość odstąpienia od umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony, o wystąpieniu uzasadnionych okoliczności.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1.	Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty stanowiące przedmiot Umowy: ………………………...

Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót stanowiących przedmiot Umowy:---------------------------

2.	Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4.	Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- zapisy umowy nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wynagrodzenie za roboty wykonane przez podwykonawcę powinno być określone precyzyjnie i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia  przewidzianego dla Wykonawcy, za ten zakres robót

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę, powinno być wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

- umowa zawiera postanowienia dotyczące obowiązku wykonania określonych czynności przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy                 i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy                                        i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy                        o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy                                         o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia Podwykonawcy.

6. 	Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z określeniem dokładnego zakresu robót i podaniem ceny tego elementu robót wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8.	Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7.

9.	Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności                                       w następujących przypadkach:

a) naruszenia postanowień ust. 4,

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit.f.

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa                  w ust. 7,

- gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ------------- (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

- jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- jeżeli zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

10.	W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11.	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. 	Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. 	Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                                    o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy                    o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 14.

- Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust.17, stosuje się zasady określone w ust. 7 – 14.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

- W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy                             o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

- Zmiany umowy wynikające z okoliczności związanymi z wystąpieniem COVID-19, mogącymi wpłynąć lub wpływającymi na należyte wykonanie umowy łączącej  Wykonawcę i podwykonawcę dopuszczalne są na podstawie Art. 15r. ust. 7 i 8 USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

§ 11

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i  gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …………………………. od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na wbudowane urządzenia.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego   z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy                                 DOTYCZĄCYCH:

1. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Wykonawcą w następujących przypadkach:

a)	wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa

b)	braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

c)	nieterminowego (z przyczyn niezależnych od Wykonawcy), przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy

d)	 wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

e)	wystąpienia zwłoki związanego z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów

f)	innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy

g)	wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy

Warunkiem dokonania zmian jest wpływ ich przyczyn, na dochowanie terminu wykonania robót.

2.	zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku

a)	zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

b)	zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów obiektu niż przewidzianych w dokumentacji projektowej,

c)	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp.

- W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

- Możliwa jest zmiana umowy dotycząca:

a)	powołania kierownika robót budowlanych,

b) 	projektanta

e)	ustanowienia przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego,

f)	Zmiany osób wykonujących przedmiot umowy, wskazanych w Ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

g)	postanowienia zawarte w projekcie umowy:

- gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT,);

h)	Innych postanowień umowy w przypadku zmiany nazwy zadania.

§ 13

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca ma obowiązek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

      - Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu  w terminie 5 dni od podpisania umowy imienny wykaz wszystkich osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi pracownikami.

- Wykonawca zobowiązuje się w wykazie, o którym mowa w ust.1, wskazać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wymógł zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, dotyczy osób – pracowników fizycznych bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie robot budowlanych objętym przedmiotem zamówienia (bezpośrednio wykonujących czynności polegające na robotach budowlanych). Wymógł zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , nie dotyczy osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy oraz osób kierujących budową. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy w całym okresie realizacji niniejszej umowy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni robocze, Wykonawca oświadczy na piśmie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że posiada zasoby pracownicze tj. pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niezbędnych do wykonania przedmiotowej umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa  w ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 2 zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 8 umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą polubowne rozwiązaniu sporu.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.).,   Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

4.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  jeden  egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SWZ,

- Umowy o podwykonawstwo /jeżeli dotyczy/.

Wykonawca:                                                                     Zamawiający: