**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA DOT.
„****Zakup hydraulicznej prasy pionowej w formie leasingu operacyjnego”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytania** | **Odpowiedzi** |
| 1. | Proponujemy zmienić zapis o dostawie przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat „prasy hydraulicznej o wartości 200 000,00 zł netto” – proszę o zmianę na „maszyny o wartości 200 000,00 zł netto”.Prasy hydrauliczne do odpadów są wąską grupą techniczną a określenie „maszyny” zapewni spełnienie warunku przez firmy leasingowe. | Zamawiający dopuszcza |
| 2. | W warunkach przetargu jest wykonanie kanału technologicznego przez dostawcę. To narzuca nam znalezienie firmy budowlanej która zrobi kanał w odpowiednim dla nas terminie i zgodnie z terminami swoich zobowiązań. Kanał przed rozpoczęciem montażu musi stać miesiąc ze względu na wiązanie betonu.Czas oczekiwania na napęd do wywrotnicy pojemników wynosi 8 tygodni od złożenia zamówienia, a to mogę zrobić po ewentualnym wygraniu przetargu czyli po 18.10.2021 a zatem napęd otrzymam około 20.12.2021 więc dostawa do 22.12.2021 jest niemożliwa.Proszę o zmianę terminu dostawy.Z tego względu proponujemy zmianę zapisu dostawa do 22.12.2021 na „dostawa do 22.12.2021 a przekazanie do 30.01.2022”. | Zamawiający modyfikuje SWZ.Zamawiający wykona kanał zasypowy we własnym zakresie na podstawie projektu wykonawczego na wykonanie kanału oraz projektu instalacji elektrycznej, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający modyfikuje termin dostawy: Dostawa maszyny do 15.01.2022r., a montaż maszyny i protokolarny odbiór do 31.01.2022r. |
| 3 | Sprawdzamy czy firma leasingowa ma podpis elektroniczny, jeśli nie proponujemy zmianę na „profil zaufany” lub ofertę w formie papierowej. | Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale XV Specyfikacji warunków zamówienia. Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. |
| 4 | Ze względu na :- ustalenia z firmą budowlana wykonującą kanał i oczekiwanie na jej wycenę kanału, która musimy dodać w ofercie do ceny prasy,- ewentualne złożenie oferty w wersji papierowej proponujemy i prosimy o zmianę terminu złożenia oferty do 15.10.2021. | Zamawiający modyfikuje SWZ.Zamawiający wykona kanał zasypowy we własnym zakresie na podstawie projektu wykonawczego na wykonanie kanału oraz projektu instalacji elektrycznej, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. |
| 5 | W siwz jest zapis o podgrzewaczu oleju. Nasza firma stosuje olej Orlenu który może pracować do minus 32 stopni Celsjusza, zaczyna gęstnieć dopiero poniżej minus 20 stopni. Od + 50 do -20 stopni zachowuje parametry i gęstość. Wg danych z Orlenu nie trzeba go podgrzewać. Dlatego we wszystkich naszych prasach, a wyprodukowaliśmy 795 sztuk, nie stosowaliśmy podgrzewaczy oleju. Proponujemy wycofać ten zapis z siwz. | Zamawiający wykreśla wymóg podgrzewacza oleju.  |

**Zamawiający wprowadza modyfikacje w załączniku nr 6 do SWZ - Istotne postanowienia umowy:**

Przed zmianą:

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu w terminie do 22.12.2021r.

Po zmianie:

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu leasingu w terminie do ~~22.12.2021r.~~ 15.01.2022r., a montaż maszyny i protokolarny odbiór do 31.01.2022r.

Przed zmianą:

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, rozpoczynający się w dniu podpisania niniejszej umowy przez strony, a kończący się wraz z upływem 48 miesięcy, liczonych od miesiąca, na który przypada płatność pierwszej raty leasingowej.

Po zmianie:

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, rozpoczynający się ~~w dniu podpisania niniejszej umowy przez strony~~ z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, a kończący się wraz z upływem ~~48~~ 47 miesięcy, liczonych od miesiąca, na który przypada płatność pierwszej raty leasingowej.

Przed zmianą:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu za kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do 1% ceny netto przedmiotu leasingu.

Po zmianie:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu za kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) w wysokości do ~~1%~~ 10% ceny netto przedmiotu leasingu.

Przed zmianą:

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stosowane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w pkt 7 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu leasingu netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3. w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy w terminie wskazanym w pkt 7 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu leasingu netto za każdy dzień opóźnienia.
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu leasingu netto, naliczone za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad.

Po zmianie:

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stosowane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w pkt 7 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu leasingu netto za każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia~~ zwłoki,
3. w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze przedmiotu umowy w terminie wskazanym w pkt 7 Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu leasingu netto za każdy dzień ~~opóźnienia~~ zwłoki.
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu leasingu netto, naliczone za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad.

**Zamawiający wprowadza modyfikację w punkcie 7 SWZ Warunki płatności-leasing:**

Przed zmianą:

1.h. Możliwość wykupu z prawem pierwokupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia opłaty za wykup wraz z ostatnią ratą leasingową,

Po zmianie:

1.h. ~~Możliwość wykupu z prawem pierwokupu~~ Prawo wykupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej. Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia opłaty za wykup wraz z ostatnią ratą leasingową,