## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
L.p. | Rodzaj prac projektowych i opracowań | Maksymalny termin opracowania/uzyskania | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
1. | Mapa do celów projektowych. | nie później niż do dnia 18.12.2020r.
2. | Inwentaryzacja budowlana | nie później niż do dnia 18.12.2020r.
3. | Ekspertyza budowlana i p.poż | nie później niż do dnia 18.12.2020r.
4. | Audyt energetyczny | nie później niż do dnia 18.12.2020r.
5. | Koncepcja programowo przestrzenna wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów inwestycji | nie później niż do dnia 18.12.2020r.
6. | Złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | nie później niż do dnia 18.12.2020r.
7. | Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
8. | Projekt zagospodarowania terenu ( wraz z placem zabaw, małą architekturą i projektem zieleni) | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
8. | Projekt budowlany | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
9. | Projekt wykonawczy | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
10. | Projekt technologii kuchni i stołówki szkolnej | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
11. | Projekt aranżacji kuchni i stołówki szkolnej z pierwszym wyposażeniem | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
12. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
13. | Przedmiar robót. | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
14. | Kosztorys inwestorski. | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
15. | Kosztorys ofertowy - wzór. | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
16. | Uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji technicznej | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
17. | Przygotowanie dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę | nie później niż do dnia 30.06.2021r.
Łączna wartość |  |  | 0 | 0 | 0
….................................................................................................. |  |  |  | …..................................................................................................
Miejscowość, data |  |  |  | Podpis