Umowa Nr  ……../IR/2024

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………2024 r. pomiędzy:

- Miastem Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą 
w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, reprezentowanym przez Wojciecha Nalazka 
p.o. Dyrektora ZDMiKP, jako „Zamawiającym", a

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………….……………………………………………………………..

- którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), Nr postępowania NZ.2531.23.2024.

§ 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w systemie projektuj 
i buduj obejmujące: „Zaprojektowanie i wzmocnienie uszkodzonych belek nośnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy”, zgodnie z:

- Ofertą Wykonawcy, której kopia wraz z Wyceną ofertową zamówienia podstawowego i Wyceną opcji, stanowi załącznik Nr 1 do Umowy,

- Programem Funkcjonalno-Użytkowym z załącznikami (PFU), stanowiącymi załącznik Nr 2 do Umowy,

- Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Umowy.

- Zamówienie realizowane będzie etapami w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, w trybie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Celem zadania jest odtworzenie wymaganego stanu technicznego obiektu i przywrócenie jego pierwotnej nośności, zgodnie z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznika Nr 2 do Umowy.

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

- Zakres zamówienia podstawowego określony jest w Wycenie ofertowej zamówienia podstawowego – załączniku Nr 1 do Umowy.

- Zamówienie podstawowe realizowane będzie dwuetapowo :

  - Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania (pozwolenie na budowę) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad Etapem II – V,

  - Etap II - realizacja robót budowlanych dot. wzmocnienia i naprawy przęsła wschodniego i przyczółka wschodniego, w zakresie określonym w Wycenie ofertowej dla tego etapu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy.

OPCJA

- Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji 
w maksymalnym zakresie określonym w Wycenie ofertowej opcji - załączniku Nr 1 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w pełnym lub częściowym zakresie.

- Zamówienie objęte opcją realizowane będzie trójetapowo:

  - Etap III - realizacja robót budowlanych dot. wzmocnienia i naprawy przęsła środkowego i podpór pośrednich, w zakresie określonym w Wycenie ofertowej dla tego etapu,

  - Etap IV - realizacja robót budowlanych dot. wzmocnienia i naprawy przęsła zachodniego i przyczółka zachodniego, w zakresie określonym w Wycenie ofertowej dla tego etapu,

  - Etap V - realizacja robót budowlanych dot. wymiana nawierzchni chodników, w zakresie określonym w Wycenie ofertowej dla tego etapu.

- Maksymalną wartość opcji ustala się na 100% Wyceny ofertowej opcji powiększonej o ewentualną waloryzację wynikająca z Umowy.

- Warunkiem uruchomienia opcji, będą faktyczne potrzeby Zamawiającego, dysponowanie środkami finansowymi oraz złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z opcji 
w określonym zakresie. Opcja jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi korzystać w ramach Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego.

- Uruchomienie opcji może nastąpić w terminie gwarantującym jego rzeczową realizację najpóźniej do dnia 31 stycznia 2025 roku, poprzez złożenie oświadczenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający może skorzystać z opcji wielokrotnie, do wyczerpania zakresu robót lub ich wartości objętych opcją.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zasady odnoszące się do realizacji zamówienia podstawowego, mają zastosowanie tak samo do robót wykonywanych w ramach opcji.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez 17 miesięcy od daty podpisania Umowy, tj. do dnia _______, nie później jednak niż do 30.11.2025 r., przy czym:

  - termin wykonania zamówienia podstawowego – 5,5 miesięcy od podpisania Umowy, tj. do dnia _______, nie później jednak niż do dnia 15.12.2024 r.,

  - termin uruchomienia opcji nie może przekroczyć dnia 31.01.2025 r.,

  - termin wykonania zakresu wynikającego z opcji określony będzie w oświadczeniach uruchamiających opcję, przy czym nie później niż do 30.11.2025 r.

- Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji szczegółowy harmonogram finansowo-rzeczowy wykonania prac projektowych i robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z zatwierdzonym terminem przekazania terenu zadeklarowanym przez Wykonawcę w harmonogramie robót.

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi zgodnie z zatwierdzonym i zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem w harmonogramie robót. Czas od podpisania umowy do przekazania terenu budowy 
i rozpoczęcia robót będzie wykorzystany przez Wykonawcę na:

- wystąpienie do PKP o terminy „wyłączeń” sieci, torów itp., dla robót objętych Opcji – najpóźniej 
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie dokumentacji projektowej z wszystkimi formalnościami administracyjnymi (np. pozwoleniami, zgłoszeniami, uzgodnieniami , pozyskanie map,  itd.),

- wykonanie dokumentacji Czasowej Organizacji Ruchu i załatwienie formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu : dla robót zakresu podstawowego w przypadku takiej konieczności, dla robót zakresu  opcji po wdrożeniu zakresu.

- dokonanie ubezpieczeń w zakresie mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu dla zamówienia podstawowego. W przypadku uruchomienia opcji Wykonawca dokona ubezpieczeń w zakresie mienia i odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości uruchamianej opcji.

- Zamawiający wyda decyzję o akceptacji lub wniesie uwagi do przedstawionego harmonogramu robót 
i dokumentacji w ciągu 10 dni od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Potwierdzenia ubezpieczeń dokonanych zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 4 Umowy należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY I WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z jego Ofertą:

- dla zamówienia podstawowego - do wysokości netto ___________ PLN (słownie: ____________)
i VAT według stawki ...% na kwotę ___________ PLN (słownie: ____________), co daje brutto: _______ PLN (słownie: ____________), w tym za wykonanie:

Etapu I  - polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania oraz za pełnienie nadzoru autorskiego nad Etapem 
II – V, o wartości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej wykonania Etapów I-V, (tj. ceny za wykonanie zamówienia podstawowego wraz z opcją), do kwoty netto ___________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki ...%,

Etapu II  - polegającego na zrealizowaniu robót budowlanych dla danego zakresu, do kwoty netto __________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki ...%,

- dla zamówienia w ramach opcji (w razie uruchomienia opcji) - do wysokości netto _______ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki …% na kwotę ______ PLN (słownie: ____________), co daje brutto: _______ PLN (słownie:________________), w tym za wykonanie:

Etapu III - polegającego na zrealizowaniu robót budowlanych dla danego zakresu, do kwoty netto __________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki ...%,

Etapu IV - polegającego na zrealizowaniu robót budowlanych dla danego zakresu, do kwoty netto __________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki ...%,

Etapu V - polegającego na zrealizowaniu robót budowlanych dla danego zakresu, do kwoty netto __________ PLN (słownie: ____________) i VAT według stawki ...%,

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.

- Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i końcowej.

- Łączna wartość brutto robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych 
w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 z uwzględnieniem § 17 Umowy „Klauzula waloryzacja”.

- Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie Umowy, 
a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.

- Poza wypadkami wyraźnie określonymi w umowie uznaje się, że :

1)	Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy,

2)	Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, określone 
w umowie lub nie, które są niezbędne w celu wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa się, że Wykonawca upewnił się, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest prawidłowe i wystarczające na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tego tytułu.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń, jeśli przewidywana wartość prac/robót zamówienia podstawowego ulegnie zmniejszeniu do 85% i związane z tym wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio mniejsze.

- Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące na terenie RP  podatki, oraz opłaty celne oraz inne opłaty i koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Dla zakresu robót przewidzianego prawem opcji i wykonywanego po upływie roku od dnia podpisania Umowy nastąpi waloryzacja według wskaźnika rocznej waloryzacji Głównego Urzędu Statystycznego.– zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego jest:

Pan …………………………………………………………………………………………………………..………. tel. 52-582-27-58/59,

a w jego zastępstwie: Pan ………………………………………………………………………………… tel. 52-582-27-58/59,

- Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach kompetencji określonych w Umowie oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę ustną lub pisemną - notatka służbowa lub w formie elektronicznej na adres e-mail Kierownika robót,

- Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do takiego polecenia. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru ma obowiązek wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

- Decyzje wydane przez Inspektora Nadzoru nie wymagają wcześniejszego zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego, z wyłączeniem wykonania robót dodatkowych, lub innych spraw skutkujących finansowo. Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania robót, to Inspektor Nadzoru ma prawo żądać wstrzymania robót, do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają Wykonawcę. Wstrzymanie robót przez Inspektora Nadzoru może dotyczyć:

1)	wykonywania robót niezgodnie z Umową lub z warunkami bezpieczeństwa,

2)	wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy/Robót, który prowadził będzie Kierownik Budowy/Robót.

§ 5. PERSONEL WYKONAWCY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację i koordynowanie wszelkich prac związanych z przedmiotem Umowy jest:

a. ……………………………………………………………………………………….…, tel. ………………………………………, 
e-mail: ………………………………………………………………..……………. w zakresie realizacji robót budowlanych

b. ………………………………………………………………………………………. tel. ………………………………………, 
e-mail: …………………………………………………………………………..…………………. w zakresie prac projektowych

- Dla należytego wykonywania Umowy, Wykonawca skieruje osoby do realizacji zamówienia, w tym 
do pełnienia funkcji Kierownika budowy i projektanta, spełniające odpowiednie dla poszczególnych funkcji wymogi określone w SWZ oraz po podpisaniu Umowy. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest, stosownymi dokumentami udowodnić Zamawiającemu, że dysponuje ww. osobami. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. osób, zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, będzie musiała spełniać wymogi w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił w SWZ.

- Inspektor Nadzoru zaaprobuje każdą proponowaną zmianę personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenia po zmianie, będą nie mniejsze niż personelu wymaganego w PFU  Wszelkie wynikłe z tego tytułu opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przy realizacji zamówienia (w całym okresie obowiązywania Umowy), na umowach o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy (art.22 § 1), osób bezpośrednio wykonujących roboty, tzw. pracowników fizycznych, m.in.: zbrojarzy, betoniarzy, robotników ogólnobudowlanych, malarzy, monterów konstrukcji stalowych, spawaczy, operatorów/kierowców maszyn i pojazdów budowlanych oraz osób bezpośrednio wykonujących usługi przygotowania i dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia tj.: reprezentowania w postępowaniach administracyjnych w celu uzyskania wymaganych, decyzji, zgód, zezwoleń i uzgodnień oraz wykonania opracowań związanych ze stałą 
i czasową organizacją ruchu, spełnienia wymagań środowiskowych i BHP, wymaganych inwentaryzacji czy wizji lokalnych – o ile projektant nie wykonuje tych czynności samodzielnie. 	
Wymóg ten nie dotyczy, projektantów, osób kierujących budową lub robotami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną, ani dostawców materiałów budowlanych.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia w zakresie określonym w SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.

- Bieżąca korespondencja między Stronami prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej
 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  na podane niżej adresy:

Adres Zamawiającego

| Nazwisko i Imię | Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy |
| --- | --- |
| Adres | ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz |
| Telefon/ ePuap | 52 582 27 20, skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP |
| E –mail | zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl waldemar.korewicki@zdmikp.bydgoszcz.pl michal.delmaczynski@zdmikp.bydgoszcz.pl |

Adres Wykonawcy

| Firma |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon/FAX |  |
| E–mail |  |

Adres Projektanta

| Firma/ Nazwisko i Imię |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon/FAX |  |
| E–mail |  |

§ 6. PODWYKONAWSWTO

Zapis niniejszego §, zostanie odpowiednio zmodyfikowany w oparciu o treść oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje siłami własnymi cały zakres przedmiotu Umowy/ Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawców*.

Wykonawca zamierza powierzyć/powierza wykonanie Podwykonawcy/om część zamówienia, zgodnie z oświadczeniem złożonym w postępowaniu/i zobowiązaniem Podmiotu trzeciego (o ile dotyczy): ___________________________________________________________________________________

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podaje Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 
z nimi, zaangażowanych w realizację usług lub robót budowlanych. Wszelkie informacje 
o Podwykonawcach zawarte są w Wykazie, stanowiącym załącznik Nr 6 do Umowy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług lub robót. 
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może również zmienić Podwykonawcę.

- Wprowadzenie nowego Podwykonawcy lub zmiana Podwykonawcy, musi być uzasadniona na piśmie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania, zaniechania i uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy, tak samo jak by były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora prac/robót objętych przedmiotem zamówienia i usuwania ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zamówienia z pomocą Podwykonawców.

- Jeżeli Przedstawiciel Zamawiającego ma uzasadnione podejrzenia, że uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania przedmiotu zamówienia, może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy, zamiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, także w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca narusza zasady realizacji Umowy, nie daje gwarancji należytego wykonania umowy lub wprowadza w błąd Zamawiającego, co do rozliczeń wykonanych robót i czynności.

- W zakresie podwykonawstwa, Strony stosują powszechnie obowiązujące przepisy art. 462-465 Pzp.

- Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, w przypadku niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy 
o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie terminów, przedmiotu umowy, wynagrodzenia,  terminu zapłaty wynagrodzenia, postanowień sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiającego z Wykonawcą, niezałączenia wymaganych ewentualnych dokumentów, zestawień lub informacji

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany w powyższym terminie uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonania zamówienia Podwykonawcom podlegającym wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 7 ust. 1 powyższej  ustawy.

§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Wykonawca będzie realizował zamówienie zgodnie z Umową, zaleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami.

- Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z SWZ oraz celem zadania i ma wiedzę, doświadczenie i kompetencje oraz zasoby ludzkie i techniczne aby ten cel osiągnąć.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej określonych w art. 4 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową wykonania wzmocnień belek nośnych dźwigarami stalowymi wraz z robotami naprawczymi, a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp.

- Wykonawca wykona roboty naprawcze zgodnie z dokumentacją projektową  a w razie konieczności również przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń, instalacji, sieci, itp.

- W przypadku ujawnienia się w trakcie prowadzenia prac miejsc wymagających naprawy, czego kierując się przedmiotem zamówienia nie można było przewidzieć, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy w ramach realizacji Umowy jako roboty dodatkowe. Rodzaj i zakres tych robót wymaga uprzedniej weryfikacji Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w ruchu kołowym, pieszym lub rowerowym Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wprowadzenia na swój koszt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz z demontażem oznakowania - po zakończeniu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót i wykonanych objazdów oraz za jego utrzymanie przez cały czas trwania robót (24h/dobę). Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu wymaga wcześniejszego powiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz komendanta Policji. Po zakończeniu robót należy przywrócić Stałą Organizację Ruchu

- W związku z koniecznością wykonania robót na terenie PKP oraz przy wyłączonej sieci, torów, itp. uwarunkowań,  Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie robót. Koszt z tego wynikający Wykonawca uwzględni w ofercie.  Wykonawca wystąpi do PKP  o wszystkie warunki jw.  w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy. 
Po ich uzyskaniu przedstawi Zamawiającemu możliwe terminy niezbędnych „wyłączeń” potrzebnych do  przeprowadzenia robót w etapach III-V.  W przypadku konieczności Zamawiający powiadomi Wykonawcę a Wykonawca wystąpi ponownie do PKP o kolejne możliwe terminy.

- Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia terenu budowy i zaplecza budowy na własny koszt (łącznie z doprowadzeniem niezbędnych mediów- o ile jest taka konieczność) oraz do ich zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, własnym staraniem i na własny koszt.

- Obsługę geodezyjną na własny koszt zapewnia Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami, sieciami itp.  Wykonawca uzgodni z gestorami odpowiednie warunki prowadzenia robót. Wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskaniem oraz wypełnieniem warunków uzgodnień ponosi bezpośrednio Wykonawca.

- W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia z urządzeniami, sieciami i instalacjami Wykonawca ma obowiązek powiadomić o zdarzeniu właścicieli lub gestorów i w porozumieniu z nimi zabezpieczyć budowę, zabezpieczyć lub przebudować urządzenia, sieci i instalacje na własny koszt- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Materiały, użyte do realizacji Umowy, winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Na wszystkie materiały przewidziane do realizacji Umowy, Wykonawca uzyska akceptację od  Inspektora Nadzoru oraz  przedłoży odpowiednie orzeczenia lub atesty itp.

- Wykonane roboty budowlane i materiały użyte do ich wykonania podlegają bieżącym badaniom zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Badania, bieżące jak i na żądania Zamawiającego, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt 
w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiającego w ilościach pozwalających Inspektorowi Nadzoru dokonać właściwej oceny wbudowanego materiału drogowego.

- Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów niespełniających wymogów specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia i zastąpienia właściwą technologią lub właściwym materiałem w terminie 5 dni.

- Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora Nadzoru.

- Materiał pochodzący z rozbiórki nie może zalegać na jezdni, chodnikach, trawnikach i poboczu jezdni. Maksymalny czas od momentu rozebrania do usunięcia materiału to 1 dzień. Opóźnienia tych terminów będą obłożone karami, takimi samymi jak kary za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie Umowy. Dopuszcza się składowanie materiałów rozbiórkowych dłużej niż 1 dzień pod warunkiem ich składowania niekolidującego z strefą robót i ruchu drogowego i pieszego.

- Materiał rozbiórkowy, stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8. WYMOGI POZOSTAŁE

- Wykonawca zobowiązany jest określić w harmonogramie:

  - okres robót przygotowawczych,

  - okres robót projektowych

  - kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót.

- W czasie wykonywania jakichkolwiek robót związanych z zamówieniem, Wykonawca stosuje wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczeństwa ruchu 
w miejscu prowadzonych robót. Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w tych przepisach poniesie Wykonawca.

- W czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie kroki niezbędne dla ochrony środowiska w miejscu prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną dla przedmiotu Umowy przez właściwy organ (jeżeli dotyczy to niniejszej Umowy) .

- Materiały będące własnością gestorów sieci należy odwieźć w miejsce wskazane przez gestorów.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie w związku z realizacją Umowy roboty będą wykonywane.

- W czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robót 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składuje wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwa 
z terenu budowy.

- Do obowiązków wykonawcy należy oczyszczanie nawierzchni ulic sąsiednich i przyległych do terenu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności z gruzu, ziemi 
i błota.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje miejsce prowadzonych robót na własny koszt i przekazuje je Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynności w miejscu prowadzonych robót zapewnia 
i w pełni przestrzega bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób upoważnionych do przebywania w tym miejscu i faktycznie tam przebywających, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym.

- Wszystkie roboty objęte Umową Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych 
i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach:

- Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w miejscu prowadzonych robót, w tym :  teren budowy, zaplecza, teren PKP, pas drogowy  / sąsiedztwo pasa itd

- Uwzględniając, że roboty prowadzone będą w pasie drogi publicznej Zamawiający nie dopuszcza do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inżynierskich, innych nośnikach: reklam, nazw własnych producentów lub wykonawców robót i innych mających charakter reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej – z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości kontraktu dla zamówienia podstawowego oraz opcji w przypadku jej uruchomienia, i zobowiązuje się do utrzymywania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 9. ODBIORY ROBÓT

1.	Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

2.	Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1)	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2)	odbiór robót częściowy

3)	odbiór końcowy;

4)	odbiór gwarancyjny;

3.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1)	żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

2)	roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi; gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiającego.

Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3)	jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, powiadomi o tym Wykonawcę,

4)	w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

4.	Odbiór robót częściowy:

1)	odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót, osobno dla każdego elementu  wchodzącego w zakres niniejszej Umowy,

2)	po zakończeniu robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru zakończenie oraz gotowość 
do odbioru każdej z tych części pisemnie w formie papierowej lub pocztą elektroniczną,

3)	dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, który sporządzany jest na podstawie obmiaru czyli rzeczywiście wykonanych i odebranych robót,

4)	w przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, różnice 
są korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót.

5.	Odbiór końcowy:

- odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu przedmiotu Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych i ujawnionych w toku odbioru,

- odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za datę zakończenia wykonanych robót przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru,

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że roboty nie zostały wykonane, zawiadamia Wykonawcę , że nie uznał robót za wykonane,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru końcowego wykonanych robót, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, na podstawie umowy i sporządza protokół odbioru końcowego robót,

- Inspektor Nadzoru ma prawo dokonać potrąceń należności Wykonawcy w przypadkach, gdy:

- a)	wystąpią wady dające się usunąć w całości, do wysokości 100% ceny brutto tych robót 
do czasu usunięcia tych wad,

b)	wystąpią wady, które nie dają się usunąć, ale nie powodują utraty walorów użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokość potrąceń. Ostatecznie wysokość potrąceń ustali Zamawiający (do wysokości 15% ceny brutto tych robót),

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu Wykonawcy. Koszt usunięcia wad zostanie potrącony Wykonawcy z wynagrodzenia. O sposobie rozliczenia za opóźnienia decyduje Zamawiający,

- Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych robót, oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty, świadectwa jakości, aprobaty na wbudowane materiały i sporządza z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców protokół odbioru końcowego robót.

6.	Odbiór gwarancyjny:

1)	odbiór gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie robót związanych 
z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciągu 15 dni przed upływem gwarancyjnego,

2)	jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze innemu Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Kosztem usunięcia wad zostanie obciążony Wykonawca,

3)	odbiór gwarancyjny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru robót 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawcę 
z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad.

7.	Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 
o zaistniałych wadach.

Wady ujawnione przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji obiektu, będą zgłaszane do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

§ 9a DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

  - Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej:

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Bydgoszcz, ulica Toruńska 174a,

- Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru,

- Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej 
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ath, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub nośniku typu pendrive. Ilość egzemplarzy poszczególnych elementów opracowania określa PFU.

- Wykonawca zapewnia, że  zarchiwizowane w formie elektronicznej (zarówno wersja edytowalna oraz nieedytowalna) opracowania będą tożsame z wersją tradycyjną (papierową). Wykonawca odpowiada za zgodność wersji opracowania niezależnie od jego formy.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot Umowy w części lub w całości nie został zakończony, są zastrzeżenia do jego kompletności lub wykryto wady, wyznacza się termin usunięcia nieprawidłowości, a Wykonawca usunie je w tym terminie na swój koszt,

- Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu jej wad nie ujawnionych na tym etapie.

  - Zasady odbioru dokumentacji projektowej:

    - Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zostanie to potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym przez obie Strony. Protokół przekazania zostanie przygotowany przez Wykonawcę,

    - Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym,

    - W przypadku stwierdzenia niekompletności opracowań, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków wyznaczając jednocześnie termin usunięcia nieprawidłowości; jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, uznaje się, że nie złożył do oceny Zamawiającemu dokumentacji.

    - W przypadku zażądania przez Zamawiającego wyjaśnień przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany udzielić takich wyjaśnień w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

    - Ustala się maksymalny termin 21 dni na sprawdzenie i zaopiniowanie (akceptacja lub wniesienie uwag) przez Zamawiającego  wykonanej dokumentacji. , czego potwierdzeniem będzie protokół 
z obrad Zespołu, zatwierdzony przez dyrektora ZDMiKP,

    - Zaakceptowana Dokumentacja projektowa wymaga potwierdzenia odpowiednim protokółem, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

    - Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie na rzecz inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.
O ile specyfika planowanych robót budowlanych stanowić będzie przesłankę, aby dokonać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie lub pozyskanie wszystkich niezbędnych w tym celu rysunków 
i dokumentów, uzgodnień, itp. oraz skuteczne dokonanie takiego zgłoszenia w imieniu inwestora.,

    - Obustronnie podpisany protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją (lub prawomocne zgłoszenie ) zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych, stanowią podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie Etapu I Umowy,

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunków od gestorów sieci, itp. niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.

    - Zamawiający upoważni Wykonawcę osobnym dokumentem do występowania w jego imieniu 
w sprawach dotyczących uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń, w tym 
o wydanie warunków usuwania kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz do uzyskania wszelkich potrzebnych opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń do celów projektowych.

    - Dokumentacja projektowa stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych i winna zapewniać ich kompleksowe wykonania. Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność rozwiązań technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej z warunkami wynikającymi z zapisów Opisu przedmiotu Zamówienia oraz warunkami terenowymi (np.: usuwanie kolizji, rozbiórka 
i odtworzenie nawierzchni). Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w celu uniknięcia błędów wynikających z braku w/w zgodności. W związku z powyższym dokumentacja projektowa winna odpowiadać: przepisom, Polskim Normom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do wykonania robót w pełnym zakresie, takim wymaganiom technicznym, przepisom, normom oraz zasadom wiedzy technicznej, które pozwolą na wykonanie robót w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

    - Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, nastąpi w ciągu 7 -14 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na rozpoczęcie robót budowlanych.

    - Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zamówienia w etach I-V.

    - Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

a)	opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b)	zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób  posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności;

c)	wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez osoby, o których mowa w pkt 1a, opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym;

d)	sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

e)	określenie obszaru oddziaływania obiektu;

f)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

g)	wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

h)	sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

i)	sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 9b PRAWA AUTORSKIE

  - Z chwilą przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

  - Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

- najem, dzierżawa,

- wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego;

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości, opracowania,

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

  - Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na wskazanych polach eksploatacji, może następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.

  - W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie bezpośrednią, pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

  - Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z mocy samej Umowy z chwilą odstąpienia od Umowy.

§ 10. GWARANCJE  I RĘKOJMIE

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy na okres 5 lat licząc od dnia Odbioru końcowego przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, na zadeklarowany w ofercie Wykonawcy okres … lat (3, 4 lub 5 lat) licząc od daty skutecznego odbioru końcowego wykonanych robót (dla zamówienia podstawowego oraz dla opcji), na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym - załączniku Nr 9 do Umowy.

    - Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, wadliwego wykonania robót i za szkody powstałe w związku z wystąpieniem wady.

    - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

    - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub wykona roboty w ramach usuwania nienależycie, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania Wykonawcy i bez zgody sądu powierzyć zastępcze usunięcie wad, na koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze), co Wykonawca przyjmuje 
do wiadomości i akceptuje.

    - Udzielone rękojmia i gwarancja, nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.c.

§ 11. ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI

- Zamówienie podstawowe realizowane będzie dwuetapowo:

- Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad Etapem II – V,

- Etap II - realizacja robót budowlanych  dla danego zakresu .

- Rozliczenie za wykonanie Etapu I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania - wymaga odbioru całości dokumentacji projektowej. Należność za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania ustala się na 80,0 % ceny Etapu I, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Rozliczenie za wykonanie Etapu I - pełnienie nadzoru autorskiego nad Etapem II – V – wymaga realizacji robót budowlanych dla danego zakresu, przy czym Etapy III-V mogą być realizowane jedynie w ramach opcji. Należność za nadzór autorski ustala się na 20 % ceny Etapu I, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Umowy, w tym za pełnienie nadzoru autorskiego nad:

- Etapem II -  5 % ceny Etapu I, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Umowy,

- Etapem III -  5 % ceny Etapu I, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Umowy, w przypadku uruchomienia tego zakresu opcji,

- Etapem IV -  5 % ceny Etapu I, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Umowy, w przypadku uruchomienia tego zakresu opcji,

- Etapem V -  5 % ceny Etapu I, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 Umowy, w przypadku uruchomienia tego zakresu opcji.

- Rozliczenie za wykonanie Etapu II - roboty budowlane odbywać się będzie zgodnie z zaawansowaniem procesu budowlanego, do wysokości wynikającej z wyceny tego Etapu.

- W przypadku uruchomienia Opcji przez Zamawiającego obowiązywać będą zapisy zawarte w § 11 
w ust. 3 i ust 5÷16 Umowy, a należność za roboty budowlane ustala się do 100%, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 2 Umowy oraz za nadzór autorski - dla każdego z Etapów III-V zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Rozliczenie za wykonanie Etapu III-V objętego opcja, odbywać się będzie zgodnie z zaawansowaniem procesu budowlanego.

- Przewiduję się płatność raz w miesiącu. Każda płatność dokonywana będzie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót dla każdego z Etapów oraz prawidłowo wystawionych faktur VAT lub rachunku przez Wykonawcę na rzecz ZDMiKP.

- Łączna wartość brutto dla opracowań projektowych, robót budowlanych), dostaw lub usług dotyczących tych robót wykonanych w ramach zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1.

- Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich wszystkich należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin płatności upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w płatnościach wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Wzory oświadczeń podwykonawców stanowią załączniki Nr 7 i 8 do Umowy.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego. Płatność ta dotyczy wyłącznie należności powstałych po akceptacji przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo dot. usług lub dostaw i obejmuje wyłącznie kwotę wynagrodzenia, bez odsetek.

- Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych uwag, co do zasadności zapłaty w tym trybie, w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia informacji zamawiającego w tej sprawie.

- W razie zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać  zapłaty, jeżeli Wykonawca  wykaże niezasadność zapłaty,

- złożyć kwoty na pokrycie wynagrodzenia w depozycie sądowym, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości wynagrodzenia lub podmiotu, któremu zapłata się należy,

- dokonać zapłaty bezpośredniej, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność zapłaty.

- W przypadku zapłaty bezpośredniej, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, kwotę wynagrodzenia wypłaconą bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy podać następujące dane:

nabywca:	Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

odbiorca:	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 
85-844 Bydgoszcz

- Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc od daty, w której płatność powinna być dokonana.

§ 12. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

- W ramach realizacji Umowy, Strony zobowiązane są stosować przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

2.	Powyższe oznacza m.in., że zapłata faktury VAT objętej mechanizmem podzielonej płatności nastąpi pod warunkiem, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujęty będzie w urzędowym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

3.	Faktury wystawione z naruszeniem przepisów ustawy wskazanej w ust.1 lub nieprawidłowe z innej przyczyny, będą zwracane wystawcy bez księgowania

§ 13. CESJA WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie Umowy.

§ 14. KARY UMOWNE

1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary Umowne, w następujących przypadkach:

1)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do przyjętego harmonogramu robót (dotyczy to również terminów pośrednich dla etapów robót, w tym: opóźnienie w uporządkowaniu terenu powyżej 1 dnia, oraz braki w oznakowaniu lub ich opóźnienie w wykonaniu) – 1.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2) za dopuszczenie do pracy pracownika bez zawartej z nim umowy o pracę - 1.000,00 PLN za każdy przypadek,

3)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 
– w wysokości 250,00 PLN, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4)	za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

5) za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy, wynikających z umowy, dla których 
w umowie podane są terminy, a nie zostały sprecyzowane kary – w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

6)	za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy -w wysokości 2000,00 PLN za każdy przypadek,

7)	za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1.000,00 PLN, 
za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na jej obowiązkowe dostarczenie,

8)	za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek,

9)	za niewprowadzenie lub nieterminowe wprowadzenie lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w wysokości 5.000,00 PLN 
za każdy dzień nieprawidłowości,

10)	za każdy przypadek naruszenia zakazu umieszczania na znakach drogowych i elementach tymczasowej organizacji ruchu nazw własnych lub innych reklam - w wysokości 500,00 PLN,

11)	za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

12) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% nieuregulowanej należności, za każdy przypadek,

13) za naruszenie obowiązku dotyczącego udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu umowy w wysokości 1.000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek,

14) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych.

3.	Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych, nie może przekroczyć 
w sumie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. bądź 30% jeżeli jedną z kar jest kara wymieniona ust. 1 p. 11)

4.	Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5.	W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zapłacona przez zobowiązanego 
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia o zapłatę przez uprawnionego do kary.

6.	Zamawiający ma prawo na poczet przysługującej mu kary umownej obniżyć stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.

7.	Nałożenie kar umownych lub ich zapłata nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani z obowiązków wynikających z udzielonej przez niego rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

8.	Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

9.	W przypadku nieterminowego usunięcia zgłoszenia lub usunięcia wad bądź niewłaściwego zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, Wykonawca pokryje związane z tym roszczenia odszkodowawcze osób trzecich, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych.

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1)	w przypadkach przewidzianych Prawem zamówień publicznych i w treści Umowy,

2)	jeżeli w ciągu 15  dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni,

3) w ciągu 45  dni od powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Inspektora Nadzoru lub 
w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, nie podjął ich po otrzymaniu decyzji 
o możliwości ich kontynuacji,

4)	jeżeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Umową oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora Nadzoru terminie, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości,

5)	jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom lub bez pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcom niewymienionym w umowie, w ciągu 60 dni od powzięcia wiadomości.

- W przypadku powtarzających się opóźnień w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.

- W razie odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki :

1)	Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robót i zgłosić roboty przerwane do odbioru przez Zamawiającego,

2)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3)	Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

4)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy i wystawienia faktury,

5)	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 16. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, w oparciu o następujące okoliczności:

- zmiany Podwykonawców – w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne,

- przedłużenia terminu wykonania zamówienia, o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, co może nastąpić jedynie w przypadku:

- niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót,

- wystąpienia ponadprzeciętnego wydłużenia uzyskania potrzebnych zgód i decyzji, jeżeli nie wynikają one z winy Wykonawcy,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych - innych niż objętych dokumentacją przetargową niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty przez wykonawcę, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy,

- jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za które Wykonawca jest odpowiedzialny,

- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, itp.;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;

- gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub następstw siły wyższej,

- w przypadku zmian umowy, o których mowa w ust. 2, wpływających na termin wykonania prac/robót budowlanych objętych Umową;

- zmiany ceny, z powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy:

  - zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, wynikające z waloryzacji, na zasadach określonych w § 17 Umowy (KLUZULA WALORYZACYJNA);

  - zmian w przepisach prawa powodujących konieczność skorygowania wykonanych elementów projektu. Wykonawca sporządzi wycenę w oparciu o środowiskowe zasady wycen prac projektowych wg obowiązującej stawki w dniu wyceny;

  - w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych - innych niż objętych dokumentacją przetargową, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty przez wykonawcę, - roboty te wyceniane będą na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień ujawnienia się prac dodatkowych. Kp, Kz, Z, R, M, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego;

  - w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych – roboty te wyceniane będą na podstawie KNR oraz cennika (ORGBUD - wyłącznie) aktualnego na dzień złożenia oferty. Kp, Kz, Z, R, M, S – należy wyceniać w oparciu o wartości minimalne (zawarte w ORGBUD) dla województwa kujawsko-pomorskiego,

  - w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac niż określony w ofercie Wykonawcy, przy czym minimalna wartość świadczenia Stron nie może być mniejsza niż 85% wartości Umowy dla zamówienia podstawowego,

  - w przypadku uzasadnionych zmian Umowy;

- zmiany deklaracji Wykonawcy zawartej w oświadczeniu w zakresie wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego,

- zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 5 Umowy, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków 
w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

- zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp,  o ile zaistniały opisane w nich okoliczności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 454 ust 2 Pzp, 
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

- Postanowienia umowne zmieniane z naruszeniem Umowy są nieważne. Na miejsce nieważnych postanowień Umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają tylko pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody.

§ 17. KLUZULA WALORYZACYJNA

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. - uwzględniony został w cenie ofertowej, przeniesionej do Umowy,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 poz. 46)

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę;

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, przy czym poziom zmiany cen uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na powyżej 10 %, w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert; początkowy termin zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 %.

- W sytuacji wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W razie spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, z wyczerpującym uzasadnieniem faktycznym i dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zwaloryzowana o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej według Głównego Urzędu Statystycznego, podawaną w „Informacjach statystycznych” Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych Tablica …… poz. …… ………………., która wydziela ……… kategorii robót budowlanych.

- Wniosek o którym mowa w ust.2 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Zmiana wynagrodzenia dotyczyć będzie wyłącznie płatności za roboty pozostałe do wykonania, po dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia.  Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane.

- Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 ustalona zostanie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100

gdzie W -  to wynagrodzenie netto za roboty niezrealizowane jeszcze i nieodebrane przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a F - to procentowa zmiana cen materiałów lub kosztów według GUS.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zapisy tego § zostaną odpowiednio zmodyfikowane w oparciu o treść oferty Wykonawcy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2,5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego, tj. kwotę w wysokości______ PLN (słownie: _____), w formie _____ (w pieniądzu*/ gwarancji */ poręczeniu* – formach dopuszczonych w art. 450 Pzp).

- Zabezpieczenie zdeponowane jest u Zamawiającego na czas trwania Umowy (zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zdeponowane będzie w banku Zamawiającego*), a dowód jego wniesienia stanowi załącznik Nr 4 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie zamówienia podstawowego. Koszty uzyskania zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Z kwoty zabezpieczenia, Zamawiający zwolni 70% w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie ostatniego protokołu odbioru po zakończeniu Umowy, natomiast pozostałą cześć (30%) obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości dla zamówienia podstawowego.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- W przypadku uruchomienia opcji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 2,5% ceny zleconego do realizacji zamówienia objętego opcją, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie zabezpieczenia niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 19. ELEKTROMOBILNOŚĆ

- W związku z regulacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymogu w zakresie dysponowania określoną ilością pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące używania pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym do wykonania zamówienia – dalej oświadczenie, stanowi załącznik Nr 10 do Umowy.

- Oświadczenie może być zmienione przez Wykonawcę odpowiednio do zmiany liczby pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy. Zmiana oświadczenia nie wymaga zmiany umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji oświadczenia poprzez żądanie kopii dowodu rejestracyjnego, innych dokumentów dotyczących pojazdu albo okazania pojazdu. Weryfikacja ilości pojazdów dotyczy pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Uniemożliwienie Zamawiającemu weryfikacji oświadczenia stanowi istotne naruszenie Umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie postanowienia Umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Integralnymi składnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, są następujące dokumenty:

- kopia Oferty Wykonawcy wraz z Wyceną ofertową zamówienia podstawowego i Wyceną ofertową opcji (załącznik Nr 1)

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) z załącznikami (załącznik Nr 2)

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (załącznik Nr 3)

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik Nr 4)

- Harmonogram finansowo-rzeczowy (załącznik Nr 5)

- Wykaz podwykonawców wraz z kopiami umów z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami robót budowlanych lub dostaw lub usług dotyczących tych robót budowlanych -  o ile dotyczy (załącznik Nr 6)

- Wzory oświadczeń o zapłacie podwykonawcom ( załącznik Nr 7 i 8)

- Oświadczenie gwarancyjne ( załącznik Nr 9)

- Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym (załącznik Nr 10)

- W sprawach nieobjętych Umową, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczących zajmowania pasa drogowego i związanych z tym opłat na rzecz zarządcy drogi.

- Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

- Spory związane z realizacją Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Bydgoszczy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron

Zamawiający		          					            Wykonawca