## Rozliczenie całościowe
Protokół z inwentaryzacji robót wykonanych przez Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana ul.Wrocławska 2D, 55-040 Bielany Wrocławskie na budowie "Przebudowa Rynku i ul.Wrocławskiej w Kościanie w ramach realizacji zadania: rewitalizacja Rynku, ul.Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie".
l.p. | branża | Rodzaje robót, asortymenty, elementy | Ilość zgodna z kosztorysem | Jednostka | Wartość robót | Wartość robót wykonanych od poczatku budowy
[5 empty] | PLN netto | PLN netto | %
| rynek architekt. | Komora techniczna fontanny. Fundament pod fontannę
| rynek architekt. | Roboty ziemne
| rynek architekt. | Pomiary przy wykopach fundamentowych | 200.56 | m3 | 322.9 | 322.9 | 100%
| rynek architekt. | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III- wykop skarpowy <uwzględniono warstwę rozbiórkową w branży drogowej> | 200.56 | m3 | 2663.44 | 2663.44 | 100%
| rynek architekt. | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys. nasypu > 4m w gruncie kat. III-IV | 176.029 | m3 | 3687.81 | 3687.81 | 100%
| rynek architekt. | Wywóz ziemi samochodami na odległość 10 km grunt.kat. III | 176.029 | m3 | 3738.86 | 3738.86 | 100%
| rynek architekt. | Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu-komora fontanny | 1 | kpl. | 21.93 | 21.93 | 100%
| rynek architekt. | Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody | 1 | szt.bud. | 7748.78 | 7748.78 | 100%
| rynek architekt. | Komory wewnętrzne fontanny- zasypianie piaskiem drobnym bądź średnim zagęszczonym warstwami do IS= 0,95 | 3.226 | m3 | 138.52 | 138.52 | 100%
| rynek architekt. | Dostawa piasku | 3.87 | m3 | 123.84 | 123.84 | 100%
| rynek architekt. | Koszt utylizacji ziemi | 176.029 | m3 | 1663.47 | 1663.47 | 100%
| rynek architekt. | Komora fontanny
| rynek architekt. | Podkłady betonowe na podłożu (C8/10), gr. 10 cm | 2.32 | m3 | 753.68 | 753.68 | 100%
| rynek architekt. | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-krotnośc 2 | 21.73 | m2 | 381.36 | 381.36 | 100%
| rynek architekt. | Płyta denna komór żelbetowych o gr. do 20 cm, beton C30/C37, W8, klasa ekspozycji XC2 | 4.409 | m3 | 5427.88 | 5427.88 | 100%
| rynek architekt. | Ściany komory żelbetowe o gr. 20 cm, beton C30/C37,W8, klasa ekspozycji XC2 | 59.028 | m2 | 18706.56 | 18706.56 | 100%
| rynek architekt. | Żelbetowe płyty stropowe komór bez żeber | 5.996 | m3 | 12377.6 | 12377.6 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje cieplna z płyt Styrodur 0,032 W/m*K; gr.8 cm | 52.8 | m2 | 2791.01 | 2791.01 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje pionowe ścian i plyty stropowej z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni | 52.8 | m2 | 419.76 | 419.76 | 100%
| rynek architekt. | Drabinki stalowe w komorach | 3.5 | m | 346.4 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Właz dostepu prostokatny 80x80 cm typu ciężkiego | 1 | szt. | 671.25 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Montaz kratki wentylacyjnej komory | 1 | szt. | 195.91 | 195.91 | 100%
| rynek architekt. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (stal A-IIIN) | 3.894 | t | 12683.19 | 12683.19 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja szlamami bitumicznymi komory przelewowej
| rynek architekt. | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie | 6.004 | m2 | 286.03 | 286.03 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm | 6.004 | m2 | 136.11 | 136.11 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie | 27.256 | m2 | 1019.37 | 1019.37 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm | 27.256 | m2 | 609.44 | 609.44 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu w położeniu sufitowym - nakładana ręcznie | 6.004 | m2 | 287.89 | 287.89 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu w położeniu sufitowym - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm | 6.004 | m2 | 137.91 | 137.91 | 100%
| rynek architekt. | Fundament oraz ściany digonalne fontanny
| rynek architekt. | Podkłady betonowe podłożu (C8/10), gr. 10 cm | 2.16 | m3 | 701.7 | 701.7 | 100%
| rynek architekt. | Podkłady betonowe na podłożu (C8/10), gr. 7 cm | 1.087 | m3 | 353.12 | 353.12 | 100%
| rynek architekt. | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-krotnośc 2 | 28.09 | m2 | 492.98 | 492.98 | 100%
| rynek architekt. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | 10.176 | m2 | 493.43 | 493.43 | 100%
| rynek architekt. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych żelbetowych | 30.604 | m2 | 1131.74 | 1131.74 | 100%
| rynek architekt. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | 15.527 | m2 | 1072.29 | 1072.29 | 100%
| rynek architekt. | Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (beton C30/37, W8) | 8.674 | m3 | 2600.12 | 2600.12 | 100%
| rynek architekt. | Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (beton C30/37, W8) | 4.302 | m3 | 1351.6 | 1351.6 | 100%
| rynek architekt. | Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu (beton C30/37, W8) | 2.329 | m3 | 731.49 | 731.49 | 100%
| rynek architekt. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (stal A-IIIN) | 1.061 | t | 3455.79 | 3455.79 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja masami bitumicznymi fontanny
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża | 23.212 | m2 | 51.99 | 51.99 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie | 23.212 | m2 | 118.61 | 118.61 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna warstwa nakładana ręcznie | 23.212 | m2 | 99.58 | 99.58 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża | 29.253 | m2 | 74.6 | 74.6 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie | 29.253 | m2 | 149.48 | 149.48 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - każda następna warstwa nakładana ręcznie | 29.253 | m2 | 125.5 | 125.5 | 100%
| rynek architekt. | Pochylnia, wejście do Ratusza
| rynek architekt. | Roboty rozbiórkowe
| rynek architekt. | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- istniejące schody zewnętrzne | 4.659 | m3 | 3513.31 | 3513.31 | 100%
| rynek architekt. | Wywiezienie samochodami gruzu z rozbiórki na odległość 10 km | 4.659 | m3 | 98.96 | 98.96 | 100%
| rynek architekt. | Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki | 4.659 | m3 | 44.03 | 44.03 | 100%
| rynek architekt. | Roboty ziemne
| rynek architekt. | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | 36.99 | m3 | 59.55 | 59.55 | 100%
| rynek architekt. | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład w gruncie kat. III- wykop skarpowy | 36.99 | m3 | 491.23 | 491.23 | 100%
| rynek architekt. | Mechaniczne zasypywanie wnęk pomiędzy ścianami pochylni i schodów-wypełnienie gruntem mineralnym z zagęszczeniem do wskażnika zagęszczenia Is=0,9 | 18.116 | m3 | 334.6 | 334.6 | 100%
| rynek architekt. | Fundamenty pod pochylnie i schody
| rynek architekt. | Podkłady betonowe w podłożu (C8/10), gr. 10 cm <pochylnie+schody> | 2.695 | m3 | 875.5 | 875.5 | 100%
| rynek architekt. | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej-krotnośc 2 | 20.528 | m2 | 360.27 | 360.27 | 100%
| rynek architekt. | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław i ścian fundamentowych żelbetowych - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu | 143.69 | m2 | 6967.53 | 6967.53 | 100%
| rynek architekt. | Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą (beton C20/25) | 15.303 | m3 | 3673.79 | 3673.79 | 100%
| rynek architekt. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (stal A-IIIN) | 1 | t | 3257.11 | 3257.11 | 100%
| rynek architekt. | Izolacja masami bitumicznymi
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża | 46.558 | m2 | 104.29 | 104.29 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa nakładana ręcznie | 46.558 | m2 | 237.91 | 237.91 | 100%
| rynek architekt. | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna warstwa nakładana ręcznie | 46.558 | m2 | 199.73 | 199.73 | 100%
| rynek architekt. | Płyta i schody żelbetowe
| rynek architekt. | Płyta żelbetowa schodów - z zastosowaniem pompy do betonu (beton C20/25) | 10.706 | m3 | 2246.87 | 2246.87 | 100%
| rynek architekt. | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu | 8.476 | m3 | 7413.11 | 7413.11 | 100%
| rynek architekt. | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (stal A-IIIN) | 0.294 | t | 957.59 | 957.59 | 100%
| rynek architekt. | Balustrada
| rynek architekt. | Wykonanie i montaż balustrady pochylni i schodów według PW | 19.14 | m | 17392.71 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Izolacja ścian fundamentowych i fundamentów Ratusza
| rynek architekt. | Wykopy na odkład koparkami przedsiębiernymi o po- jemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-przyjęto 70% wykopu | 2209.435 | m3 | 21895.5 | 21895.5 | 100%
| rynek architekt. | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- przyjęto 30% wykopu | 946.901 | m3 | 80751.72 | 80751.72 | 100%
| rynek architekt. | Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębo- kości do 6,0 m | 1753.52 | m2 | 34807.37 | 34807.37 | 100%
| rynek architekt. | Zasypywanie ścian fundamentowych | 3102.415 | m3 | 42534.11 | 42534.11 | 100%
| rynek architekt. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun- ty sypkie kat. I-III | 3102.415 | m3 | 17962.98 | 17962.98 | 100%
| rynek architekt. | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane mechanicznie | 1827.698 | m2 | 65815.4 | 65815.4 | 100%
| rynek architekt. | Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku-krotność 4 | 1827.698 | m2 | 41433.91 | 41433.91 | 100%
| rynek architekt. | Skucie tynków renowacyjnych | 1827.698 | m2 | 1608.37 | 1608.37 | 100%
| rynek architekt. | Tynki zewnętrzne zwykłe wapienne na ścianach wyko- nywane mechanicznie | 1827.698 | m2 | 73491.74 | 73491.74 | 100%
| rynek architekt. | Nałożonie na tynk wapienny płyty PCV umożliwiającej wentylację wilgoci | 1827.698 | m2 | 16906.21 | 16906.21 | 100%
| rynek architekt. | Wywóz ziemi i gruzu z tynku samochodami samowyła- dowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III | 108.752 | m3 | 2309.89 | 2309.89 | 100%
| rynek architekt. | Koszt utylizacji ziemi i tynku | 108.752 | m3 | 1027.71 | 1027.71 | 100%
| rynek architekt. | Montaż systemu wentylacji wilgoci PCV umożliwiającej wentylację wilgoci ze ściany fundamentowej z rur i kształtek PCV+kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 10x10 cm szt.10, montaż zg. z wytycznymi producenta systemu | 80.7 | m | 13491.43 | 13491.43 | 100%
| rynek architekt. | Wyposażenie posadzek
| rynek architekt. | Osadzenie drewnianych ławek parkowych-ławka dwu- stronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarno -RAL9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 <M02> | 6 | szt. | 27020.82 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Osadzenie drewnianych ławek parkowych- ławka jed- nostronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarno - RAL9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001<M03> | 16 | szt. | 24535.52 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Osadzenie koszy na śmieci, kolor czarny RAL 9005 | 11 | szt. | 17431.59 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Dostawa i osadzenie masztu flagowego | 3 | szt. | 15120 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Dostawa i osadzenie stojaków rowerowych | 24 | szt. | 14072.88 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej | 1 | szt. | 5282.28 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Dostawa i montaż wycieraczki stalowej oczko 1x1 cm przy wejściu do ratusza wymiary ok. 60x170 cm w korycie ze stali nierdzewnej | 1 | szt. | 706.82 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Dostawa i montaż wycieraczki stalowej przy wejściu do ratusza wymiary ok. 90x150 cm w korycie ze stali nierdzewnej | 1 | szt. | 812.74 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Dostawa i montaż z podłączeniem do kanalizacji de- szczowej kratki ściekowj żeliwnej wym. 45x30 cm | 12 | szt. | 3974.88 | 3974.88 | 100%
| rynek architekt. | Dostawa i osadzenie kraty stalowej ocynkowanej o ocz- ku 2x2 cm pod drzewa projektowane na rynku | 16 | szt. | 10502.08 | 0 | 0%
| rynek architekt. | Nagłośnienie
| rynek architekt. | Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Rynku, zgodnie z PW | 1 | kpl. | 171068.4 | 62052.58 | 36.27%
| rynek drogowe | Roboty przygotowawcze
d.1.1. | rynek drogowe | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych | 0.532 | ha | 1061.71 | 1061.71 | 100%
d.1.2. | rynek drogowe | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darniną o grubości do 15 cm za pomocą spycharek- teren zieleni na rynku | 53 | m2 | 58.3 | 58.3 | 100%
d.1.3 | rynek drogowe | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- cą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm-krotność 5 | 53 | m2 | 18.02 | 18.02 | 100%
d.1.4. | rynek drogowe | Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 21.2 | m3 | 197.8 | 197.8 | 100%
d.1.5. | rynek drogowe | Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - przyjęto 10 km | 21.2 | m3 | 103.03 | 103.03 | 100%
d.1.6. | rynek drogowe | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni drogowej bitumicz- nej - grub.warstwy 3 cm | 3248 | m2 | 16889.6 | 16889.6 | 100%
d.1.7. | rynek drogowe | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni drogowej bitumicz- nej - dalszy 1 cm grub.warstwy- krotność 3 | 3248 | m2 | 2923.2 | 2923.2 | 100%
d.1.8. | rynek drogowe | Mechaniczna rozbiórka podbudowy tluczniowej - grub. warstwy 10 cm | 3248 | m2 | 19845.28 | 19845.28 | 100%
d.1.9. | rynek drogowe | Mechaniczna rozbiórka podbudowy tluczniowej - dalsze 2 cm grub.warstwy- krotność 6 | 3248 | m2 | 3410.4 | 3410.4 | 100%
d.1.10. | rynek drogowe | Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 1108 | m2 | 5207.6 | 5207.6 | 100%
d.1.11. | rynek drogowe | Rozbiorka nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 898 | m2 | 6223.14 | 6160.91 | 99%
d.1.12. | rynek drogowe | Rozbiorka nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 78 | m2 | 1447.68 | 1447.68 | 100%
d.1.13. | rynek drogowe | Rozbiorka nawierzchni drogowej z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej do powtórnego wbudowania na deptaku przy drzewach | 35 | m2 | 445.9 | 445.9 | 100%
d.1.14. | rynek drogowe | Rozbiórka kraweżników betonowychi kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem | 571 | m2 | 3357.48 | 3357.48 | 100%
d.1.15. | rynek drogowe | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami sa- mowyładowczymi na odległość 10 km | 1146.09 | m3 | 20755.69 | 20538.56 | 98.95%
d.1.16. | rynek drogowe | Utylizacja materiałów z rozbiórki | 1146.09 | m3 | 12033.95 | 11913.61 | 99%
| rynek drogowe | Podbudowy
d.2.17. | rynek drogowe | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 48 cm pod chodnik | 646 | m2 | 2403.12 | 2403.12 | 100%
d.2.18. | rynek drogowe | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | 4514 | m2 | 5371.66 | 5371.66 | 100%
d.2.19. | rynek drogowe | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km | 3379.6 | m3 | 31531.67 | 31531.67 | 100%
d.2.20. | rynek drogowe | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - przyjęto 10 km | 3379.6 | m3 | 16424.86 | 16424.86 | 100%
d.2.21. | rynek drogowe | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, mrozooch- ronnej o grubości 40 cm na powierzchni rynku z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ? 20% i k10 ? 8m/dobę | 4514 | m3 | 126346.86 | 126346.86 | 100%
d.2.22. | rynek drogowe | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, mrozooch- ronnej o grubości 25 cm na powierzchni deptaków z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ? 20% i k10 ? 8m/dobę | 646 | m2 | 11337.3 | 11337.3 | 100%
d.2.23. | rynek drogowe | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ce- mentem, grubość 25 cm- na powierzchni rynku | 4514 | m2 | 203220.28 | 203220.28 | 100%
d.2.24. | rynek drogowe | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ce- mentem, grubość 20 cm- na powierzchni deptaków | 646 | m2 | 24134.56 | 24134.56 | 100%
d.2.25. | rynek drogowe | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizo- wanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm, kruszywo kamienne o uziarnieniu 0/31,5 mm | 5160 | m2 | 166668 | 166668 | 100%
| rynek drogowe | Nawierzchnie
d.3.26. | rynek drogowe | Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych, granitowych, szarych, płomieniowanych powierzchniowo i łupanych na bokach o szerokości 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm | 904.8 | m2 | 249399.07 | 199519.26 | 80%
d.3.27. | rynek drogowe | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej, szarej, płomieniowanej powierzchniowo o wymiarach 10x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm | 3609.2 | m2 | 717869.88 | 646082.89 | 90%
| rynek drogowe | Organizacja ruchu i bezpieczeństwo
| rynek drogowe | Rozebranie oznakowania pionowego
d.4.1.28. | rynek drogowe | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie | 46 | szt. | 597.08 | 597.08 | 100%
d.4.1.29. | rynek drogowe | Znaki drogowe płaskie - rozebranie | 68 | szt. | 621.52 | 621.52 | 100%
| rynek drogowe | Ustawienie nowego oznakowania pionowego
d.4.2.30. | rynek drogowe | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa | 13 | szt. | 1940.25 | 0 | 0%
d.4.2.31. | rynek drogowe | Zakup i przymocowanie tarcz znaków grupy "średnie", li- ca znaków z foli odblaskowej typu 2 | 17 | szt. | 2709.12 | 0 | 0%
| rynek drogowe | Elementy ulic
d.5.32. | rynek drogowe | Ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem (przy drzewach) | 73 | m | 11063.15 | 9956.84 | 90%
d.5.33. | rynek drogowe | Ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem (przy drzewach) | 104 | m | 14679.6 | 13211.64 | 90%
| rynek-fontanna | Technologia fontanny
| rynek-fontanna | Filtr piaskowy D600 Q=8,4 m3/h, poliestrowy wzmocnio- ny włóknem szklanym, do zaworu 6-ciodrogowego 1 1”, ze złożem piaskowym | 1 | szt. | 6440.39 | 779.2872 | 12.1%
| rynek-fontanna | Zawór sześciodrogowy automatyczny z ABS, z przyłą- czami 1 1” | 1 | szt. | 8098.09 | 979.8689 | 12.1%
| rynek-fontanna | Pompa obiegowa plastikowa z filtrem wstępnym np. VICTORIA PLUS SILENT Q=8,4m3/h, H=10m, N=0,6 kW, 1-faz; z falownikiem | 1 | szt. | 5505.95 | 666.2199 | 12.1%
| rynek-fontanna | Zmiękczacz wody | 1 | szt. | 5277.94 | 638.6307 | 12.1%
| rynek-fontanna | Urządzenie kontrolno - pomiarowe (Redox i pH) | 1 | kpl. | 21650.54 | 2619.7153 | 12.1%
| rynek-fontanna | Śluza dozująca tabletki DOSSI 3 | 1 | kpl. | 1445.4 | 174.8934 | 12.1%
| rynek-fontanna | Zestaw dozujący korektor pH, pompa dozująca, zbiornik roboczy i wanna ochronna | 1 | kpl. | 5131.71 | 620.9369 | 12.1%
| rynek-fontanna | Zestaw dozujący dezynfektant , pompa dozująca, zbior- nik roboczy i wanna ochronna | 1 | kpl. | 4823.71 | 583.6689 | 12.1%
| rynek-fontanna | Zestaw dozujący środek antyglonowy, , pompa dozująca, zbiornik roboczy i wanna ochronna | 1 | kpl. | 5120.71 | 619.6059 | 12.1%
| rynek-fontanna | Elektrozawory | 20 | szt. | 7504 | 907.984 | 12.1%
| rynek-fontanna | Filtr siatkowy z PVC 1” | 1 | szt. | 354.64 | 42.9114 | 12.1%
| rynek-fontanna | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złaczką na wąż | 1 | szt. | 42.98 | 5.2006 | 12.1%
| rynek-fontanna | Regulator poziomu wody | 1 | szt. | 359.62 | 43.514 | 12.1%
| rynek-fontanna | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodo- mierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych - ściany z betonu żwirowego - hydrofornie, kotłownie itp. | 1 | kpl. | 216.71 | 26.2219 | 12.1%
| rynek-fontanna | Wodomierz skrzydełkowy 1 1”, 6 m3/h | 1 | kpl. | 1471.2 | 178.0152 | 12.1%
| rynek-fontanna | Pompa zatapialna q=7 m3/h, H=4 m, N=0,48 kW z za- worem kulowym i odcinającym i zaworem zwrotnym do ścieków | 2 | szt. | 9216.7 | 1115.2207 | 12.1%
| rynek-fontanna | Pompa obiegowa plastikowa z filtrem wstępnym np. VICTORIA PLUS SILENT 1 HP Q=17m3/h, H=9 m, N= 1,1 kW, 1-faz; z falownikiem | 1 | szt. | 6517.95 | 788.6719 | 12.1%
| rynek-fontanna | Pompa obiegowa plastikowa z filtrem wstępnym np. VICTORIA PLUS SILENT 3HP Q=35m3/h, H=10m, N= 2,2 kW, 1-faz; z falownikiem | 1 | szt. | 8117.35 | 982.1993 | 12.1%
| rynek-fontanna | Pompa obiegowa plastikowa z filtrem wstępnym np. VICTORIA PLUS SILENT 3HP Q=35m3/h, H=10m, N= 2,2 kW, 1-faz; z falownikiem | 1 | szt. | 8117.35 | 982.1993 | 12.1%
| rynek-fontanna | Dysza główna spieniająca typ FOAMY NOZZLE 35, o wysokości strumienia 1,5 m, wydajności 83 l/min; z oświetleniem LED (białe) | 1 | kpl. | 13007.74 | 1573.9365 | 12.1%
| rynek-fontanna | Dysza o wysokim strumieniu typ SPEAR 12, o wyso- kości strumienia 2,5 m, wydajności 47 l/min; z oświetleniem LED (białe), z zaworem elektromagnetycznym na dopływie, z systemem podcinania strumienia | 2 | kpl. | 35677.88 | 4317.0235 | 12.1%
| rynek-fontanna | Dysza zamgławiąjąca Para wodna typ PO-50; | 2 | kpl. | 22935.48 | 2775.1931 | 12.1%
| rynek-fontanna | Stacja pomiarowo-kontrolna | 1 | kpl. | 6134.56 | 742.2818 | 12.1%
| rynek-fontanna | Grzejnik elektryczny typ SE CNS 200 S o mocy 2 kW z automatyczną regulacją temperatury | 1 | szt. | 1026.13 | 124.1617 | 12.1%
| rynek-fontanna | Rurociągi z PVC PN10 o śr. zewnętrznej 63 mm łączo- ne metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego | 56 | m | 2326.8 | 281.5428 | 12.1%
| rynek-fontanna | Rurociągi z PVC PN10 o śr. zewnętrznej 50 mm łączo- ne metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego | 12 | m | 414.24 | 50.123 | 12.1%
| rynek-fontanna | Rurociągi z PVC PN10 o śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ściany z betonu żwirowego | 9 | m | 253.17 | 30.6336 | 12.1%
| rynek-fontanna | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych | 77 | m | 304.92 | 36.8953 | 12.1%
| rynek-fontanna | Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej ,kolowe o śr.do 200 mm - nawiew i wywiew | 8 | m2 | 2798.4 | 338.6064 | 12.1%
| rynek-fontanna | Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych w wyko- naniu kwasoodpornym typ EDM 100 , N= 13 W wraz z próbą montażową | 1 | szt. | 3655.95 | 442.3699 | 12.1%
| rynek-fontanna | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL lub równoważne, mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 400 mm | 8 | m2 | 527.6 | 63.8396 | 12.1%
| rynek-fontanna | Uruchomienie fontanny, szkolenie obsługi | 1 | kpl. | 3654.72 | 0 | 0%
| rynek-fontanna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1 | kpl. | 913.68 | 0 | 0%
| rynek-fontanna | Zestaw środków chemiczny do rozruchu | 1 | kpl. | 1320 | 161.04 | 12.2%
| rynek-fontanna | Dostawa i montaż szafy głównej technologii - klasa IP55 w obudowie z blachy proszkowanej, z wyłącznikiem głównym obejmująca: zabezpieczenia wszystkich układów pomp przed sucho obiegiem, układ automatyki sterowania czasem pracy pomp i zestawu filtracyjnego -zegar tygodniowy, zestaw sond + przekaźniki (5 szt.) do regulacji poziomu wody w zbiorniku przelewowym oraz zabezpieczeniem pomp przed suchoobiegiem, zasilanie i sterowanie zaworu elektromagnetycznego dostawy wody komunalnej, układ automatyki i sterowania dysz fontanny, zasilanie i zabezpieczenie układu wentylacji pomieszczenia technicznego, zasilanie i zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej, zasilanie i zabezpieczenia oświetlenia, zasilanie i zabezpieczenie pomp zatapial-nych w studzience | 1 | kpl. | 48396.56 | 5855.9838 | 12.1%
| rynek-fontanna | Dostawa i montaż szafy sterowania programowego obej- mująca: sterownik centralny programowalny, zegar astronomiczny, drivery lamp, zasilacze lamp i sterowników | 1 | kpl. | 150304.56 | 18309.04 | 12.18%
| rynek-fontanna | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 225 mm | 1 | szt. | 340.02 | 41.1424 | 12.1%
| rynek-fontanna | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 110 mm | 4 | szt. | 600.04 | 72.6048 | 12.1%
| rynek-fontanna | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 75 mm | 2 | szt. | 168.76 | 20.42 | 12.1%
| rynek-fontanna | Przejścia szczelne dla rur o śr. zewn. 40 mm | 1 | szt. | 67.76 | 8.199 | 12.1%
| rynek-elektryczne | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 48.24 | m3 | 2028.97 | 2028.97 | 100%
| rynek-elektryczne | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 24.12 | m3 | 231.31 | 231.31 | 100%
| rynek-elektryczne | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 116.8 | m3 | 4912.61 | 4912.61 | 100%
| rynek-elektryczne | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 58.4 | m3 | 560.06 | 560.06 | 100%
| rynek-elektryczne | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 3.2 | m3 | 134.59 | 134.59 | 100%
| rynek-elektryczne | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 1.6 | m3 | 15.34 | 15.34 | 100%
| rynek-elektryczne | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykop pod studnię telekomunikacyjną 600x600mm (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 5.292 | m3 | 2082.61 | 2082.61 | 100%
| rynek-elektryczne | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykop pod rozdzielnie doziemną imprez masowych | 1.188 | m3 | 467.53 | 467.53 | 100%
| rynek-elektryczne | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem w gruncie kat. III -wykopy drobne pod doziemne oprawy oświetleniowe oraz gniazda zasilajace montowane w ziemi - przyjeto 0,05m3 na sztukę | 4.6 | m3 | 1810.28 | 1810.28 | 100%
| rynek-elektryczne | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm giętkich o średnicy 50mm | 2300 | m | 33649 | 33649 | 100%
| rynek-elektryczne | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm giętkich o średnicy 110mm | 560 | m | 10612 | 10612 | 100%
| rynek-elektryczne | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do0.8 m; kat.gruntu III | 112 | m | 8276.8 | 8276.8 | 100%
| rynek-elektryczne | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | 140 | m | 9800 | 9800 | 100%
| rynek-elektryczne | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 603 | m | 2882.34 | 2882.34 | 100%
| rynek-elektryczne | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | 738 | m | 4878.18 | 4878.18 | 100%
| rynek-elektryczne | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0.2 m szerokości | 794 | m | 1413.32 | 1413.32 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x6 mm2 (bez żurawia) | 390 | m | 7109.7 | 7109.7 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x16 mm2 (bez żurawia) | 920 | m | 13836.8 | 13836.8 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x16 mm2 (bez żurawia) | 510 | m | 8583.3 | 8583.3 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x25 mm2 | 542 | m | 13918.56 | 13918.56 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x50 mm2 | 334 | m | 11519.66 | 11519.66 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x95 mm2 | 230 | m | 15244.4 | 15244.4 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach (analogia) YAKY 4x25 mm2 (bez żurawia) | 70 | m | 1283.1 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w szafce (analogia)YAKY 4x16 mm2 (bez żurawia) | 12 | m | 180.48 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x25 mm2 (bez żurawia) | 425 | m | 7790.25 | 7790.25 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m podłączenia (analogia) YAKY 5x25 mm2 (bez żurawia) | 8 | m | 205.44 | 205.44 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m podłączenia (analogia) YAKY 5x95 mm2 | 12 | m | 795.36 | 795.36 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m podłączenia (analogia) YAKY 5x50 mm2 | 32 | m | 1103.68 | 1103.68 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YAKY 5x50mm2 (bez żurawia) | 18 | m | 594.9 | 594.9 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YAKY 5x95mm2 (bez żurawia) | 26 | m | 1614.34 | 1614.34 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YAKY 5x25mm2 (bez żurawia) | 56 | m | 1357.44 | 1357.44 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKY 3x6mm2 (bez żurawia) | 8 | m | 154.88 | 154.88 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m podłączenia (analogia) YAKY 5x16 mm2 (bez żurawia) | 16 | m | 348.16 | 348.16 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m podłączenia (analogia) YAKY 4x16 mm2 (bez żurawia) | 12 | m | 239.64 | 239.64 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach (analogia) YKY 3x6 mm2 (bez żurawia) | 48 | m | 950.4 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 116 | szt. | 9602.48 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 24 | szt. | 2069.04 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | 584 | szt. | 700.8 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | 376 | szt. | 650.48 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 34 | szt. | 4409.46 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 48 | szt. | 6225.12 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce | 30 | szt. | 73.5 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 6 | szt. | 1088.4 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Powiększanie wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym | 120 | dm3 | 330 | 330 | 100%
| rynek-elektryczne | Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm | 32 | m | 1672.32 | 1672.32 | 100%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x240 mm2 | 32 | m | 4020.16 | 4020.16 | 100%
| rynek-elektryczne | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 2 | szt. | 573.28 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce | 8 | szt. | 25.36 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura DVR110 | 430 | m | 23245.8 | 23245.8 | 100%
| rynek-elektryczne | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.IV (analogia) do R x 0,5 | 18 | szt. | 109579.68 | 109579.68 | 100%
| rynek-elektryczne | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 1 rura lub kabel w otworze | 34 | szt. | 9303.76 | 9303.76 | 100%
| rynek-elektryczne | Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2km | 0.36 | km | 6485.76 | 4540.03 | 70%
| rynek-elektryczne | Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2km | 0.11 | km | 1559.82 | 1091.87 | 70%
| rynek-elektryczne | Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni (25m zapasu) | 7 | szt. | 1590.54 | 1113.38 | 70%
| rynek-elektryczne | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału z zasilaczem (z materiałem) | 8 | szt. | 10035.28 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału | 8 | szt. | 2975.52 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Wciąganie mechaniczne kabla F/FTP 4x2x0,5 mm kat.6 w otwór wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiał | 130 | m | 3010.8 | 2107.56 | 70%
| rynek-elektryczne | Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60mm - podłoże inne niż betonowe | 10 | m | 241.1 | 168.77 | 70%
| rynek-elektryczne | Montaż i podłączenie "gniazda" zasilania choinki w uchwycie mocującym choinkę | 1 | kpl. | 626.18 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montowanie w rowach muf rozgałęźnych z rur termokur czliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (analogia) | 16 | szt. | 7005.28 | 4903.7 | 70%
| rynek-elektryczne | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg stylizowanych żeliwnych 6,0m wg. opracowania | 16 | szt. | 38712.32 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | 32 | szt. | 6292.48 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -oprawa stylizowana parkowa optyka dookólna 32 LED 37W 4500lm aluminiowa z kloszem PC IP54 i IK08 | 32 | szt. | 203764.48 | 183388.03 | 90%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza 80 LED 100W fi320mm, optyka 16x90 dwubarwne (62LED white warm 3000K i 18LED red) IP67 wg. opracowania | 6 | kpl. | 38502.18 | 11550.65 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza 80 LED 100W fi320mm, optyka AS dwubarwne (24LED white warm 3000K i 56LED neutral 4000K) IP67 wg.opracowania | 6 | kpl. | 26817.18 | 8045.15 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza 27LED 34W optyka 16x90 IP67 liniowa wg. opracowania | 12 | kpl. | 32017.08 | 9605.12 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza 36LED 46W optyka Billie 3000K IP67 fi 280mm wg.opracowania | 12 | kpl. | 44286.36 | 13285.91 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych iluminacji budynku ratusza najazdowa 80LED AS 100W optyka Billie IP67 fi 320mm wg. opracowania | 1 | kpl. | 8364.53 | 2509.36 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych 12LED 17W 4000K IP67 fi 180mm optyka 25st. najazdowa wg. opracowania | 3 | kpl. | 7619.91 | 2285.97 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych 18LED 24W 3000K IP67 liniowa optyka 10x41 najazdowa wg. opracowania | 2 | kpl. | 5116.74 | 1535.02 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych 9LED 13W 4000K IP67 fi 180mm najazdowa wg. opracowania | 22 | kpl. | 52100.4 | 15630.12 | 30%
| rynek-elektryczne | Montaż opraw doziemnych 36LED 46W 3000K IP67 fi 280mm AS najazdowa wg. opracowania | 6 | kpl. | 27128.7 | 8138.61 | 30%
| rynek-elektryczne | Podłączanie rozdzielnicy fontanny (analogia) (instalacje i rozdzielnica fontanny wg. opracowania dostawcy urządzenia | 1 | szt. | 1144 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x36 W w komorze fontanny | 2 | kpl. | 939.08 | 939.08 | 100%
| rynek-elektryczne | Podłaczenie tablicy informacyjnej (bez M) | 2 | szt. | 1372.8 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym w komorze fontanny | 5 | szt. | 32.35 | 32.35 | 100%
| rynek-elektryczne | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane w komorze fontanny | 2 | szt. | 72.7 | 72.7 | 100%
| rynek-elektryczne | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe w komorze fontanny | 1 | szt. | 219.15 | 219.15 | 100%
| rynek-elektryczne | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 w komorze fontanny | 2 | szt. | 754.1 | 754.1 | 100%
| rynek-elektryczne | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5mm2 układane n.t. na betonie YDY 3x1,5mm2 w komorze fontanny | 35 | m | 1950.2 | 1950.2 | 100%
| rynek-elektryczne | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5mm2 układane n.t. na betonie YDY 3x2,5mm2 w komorze fontanny | 30 | m | 1671.6 | 1671.6 | 100%
| rynek-elektryczne | Montaż złączy w kanalizacji , mufa zapinana, jeden spajany światłowód | 8 | szt. | 20750.48 | 6483.62 | 31.25%
| rynek-elektryczne | Montaż złączy - spajany światłowód | 16 | szt. | 3728.16 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania targowisk IP67 stal nierdzewna 32A/Z wg. opisu | 16 | kpl. | 56197.12 | 28098.56 | 50%
| rynek-elektryczne | Montaż obudowy doziemnej z gniazdem dla zasilania ogródków podwójna IP67 stal nierdzewna wg. opisu | 2 | kpl. | 7207.68 | 3603.84 | 50%
| rynek-elektryczne | Montaż rozdzielnicy doziemnej dla zasilenia imprez masowych wg. opisu | 3 | kpl. | 106947.81 | 53473.91 | 50%
| rynek-elektryczne | Montaż obudowy doziemnej do podłączenia mikrofonów podwójna IP67 stal nierdzewna wg. opisu | 1 | kpl. | 3272.67 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 26 | kpl. | 5001.62 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Geodezja, oznakowanie robót. | 1 | kpl. | 7032.38 | 7032.38 | 100%
| rynek-elektryczne | Wyłaczenia - wg. taryfy ENEA Operator pkt. 6.1.7a (pozycja M uwzględnia końcowy mnożnik 1,072 do M) | 3 | szt. | 4488.75 | 4488.75 | 100%
| rynek-elektryczne | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 143 | szt. | 11778.91 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | 110 | szt. | 8154.3 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | 42 | szt. | 3805.62 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | szt. | 28.83 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | 39 | szt. | 749.58 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1 | szt. | 56.74 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | 13 | szt. | 333.19 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | 1 | szt. | 15.1 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | 49 | szt. | 605.64 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego | 1 | szt. | 181.67 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach IP68 (analogia) montowane w ziemi | 98 | szt. | 7320.6 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Układanie kabli YAKY 4x240 mm2 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych (analogia do Rx3) | 10 | m | 999.2 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Podłaczenie parkomatu (bez M) | 1 | szt. | 1601.6 | 1601.6 | 100%
| rynek-elektryczne | Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" | 1 | szt. | 3970.52 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca | 1 | kpl. | 133.65 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny | 1 | kpl. | 613.35 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Rozłącznik w istn. szafce oświetleniowej - dobudowa | 1 | szt. | 314.81 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne | 1 | kpl. | 1770.63 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne | 1 | kpl. | 5698.28 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | 8 | szt. | 46813.44 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących | 8 | szt. | 563.76 | 0 | 0%
| rynek-elektryczne | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna | 8 | szt. | 55256.24 | 0 | 0%
| rynek-KD | Kanalizacja deszczowa
| rynek-KD | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 0.56 | km | 1039.47 | 1039.47 | 100%
| rynek-KD | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- w miejscach istniejących instalacji podziemnych oraz drzew i krzewów- przyjęto 10% wykopów jako ręczne | 94.181 | m3 | 3442.32 | 3442.32 | 100%
| rynek-KD | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 90% wykopów jako wykonane mechanicznie | 847.633 | m3 | 11849.91 | 11849.91 | 100%
| rynek-KD | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - podsypka z piasku pod sieć wodociągową - zagęszczanie mechaniczne | 486.61 | m2 | 16666.39 | 16666.39 | 100%
| rynek-KD | Kanały rurowe-podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm - obsypka piaskiem-zagęszczanie ręczne-krotność 2 | 486.61 | m2 | 13474.23 | 13474.23 | 100%
| rynek-KD | Zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)-przyjęto 90% całości | 579.034 | m3 | 4174.84 | 4174.84 | 100%
| rynek-KD | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | 64.337 | m3 | 1175.44 | 1175.44 | 100%
| rynek-KD | Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 km grunt.kat. III | 298.443 | m3 | 2784.47 | 2784.47 | 100%
| rynek-KD | Wywóz ziemi samochodami - zakażdy nast. 1 km - przyjęto 15km | 298.44 | m3 | 2175.63 | 2175.63 | 100%
| rynek-KD | Opłata za składowanie odpadów na wysypisko - ziemia | 298 | m3 | 1361.86 | 1361.86 | 100%
| rynek-KD | Przywóz piasku do obsypki i zasypki z odl. 5 km | 187.8 | m3 | 3059.26 | 3059.26 | 100%
| rynek-KD | Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1m i glebokości wykopu do 3 m wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych kat. III-IV | 1677.176 | m2 | 7144.77 | 7144.77 | 100%
| rynek-KD | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża grunt kat. III-IV | 672 | m2 | 2056.32 | 2056.32 | 100%
| rynek-KD | Roboty demontażowe
| rynek-KD | Demontaż istniejących kanałów sieci deszczowej wraz z studniami i wpustami oraz ich wywóz i utylizacja | 1 | kpl. | 8683.2 | 8683.2 | 100%
| rynek-KD | Roboty montażowe
| rynek-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | 210.2 | m | 35803.37 | 35803.37 | 100%
| rynek-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | 39.6 | m | 3148.2 | 3148.2 | 100%
| rynek-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | 310.5 | m | 18266.72 | 18266.72 | 100%
| rynek-KD | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione- trójnik PVC 315/160 | 9 | szt. | 995.76 | 995.76 | 100%
| rynek-KD | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione- trójnik PVC 315/200 | 4 | szt. | 309.64 | 309.64 | 100%
| rynek-KD | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione- kolano PVC 160 | 42 | szt. | 2154.18 | 2154.18 | 100%
| rynek-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm | 2 | szt. | 1818.82 | 1818.82 | 100%
| rynek-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomin. 200 mm | 4 | szt. | 2255.92 | 2255.92 | 100%
| rynek-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomin.j 160 mm | 24 | szt. | 6488.16 | 6488.16 | 100%
| rynek-KD | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm | 9 | szt. | 26699.76 | 26699.76 | 100%
| rynek-KD | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty ściekowe uliczne | 5 | szt. | 3066.75 | 3066.75 | 100%
| rynek-KD | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m | 1 | szt. | 1210.71 | 1210.71 | 100%
| rynek-zieleń | Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) | 2 | szt. | 104.16 | 104.16 | 100%
| rynek-zieleń | Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) | 2 | szt. | 157.16 | 157.16 | 100%
| rynek-zieleń | Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) | 9 | szt. | 1036.08 | 1036.08 | 100%
| rynek-zieleń | Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) | 3 | szt. | 470.55 | 470.55 | 100%
| rynek-zieleń | Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i żywopłota | 0.009 | ha | 163.37 | 163.37 | 100%
| rynek-zieleń | Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość 10 km | 20.83 | mp | 1625.57 | 1625.57 | 100%
| rynek-zieleń | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora) z wywiezieniem | 122 | m2 | 124.44 | 124.44 | 100%
| rynek-zieleń | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | 3 | szt. | 593.61 | 593.61 | 100%
| rynek-zieleń | Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm | 3 | szt. | 95.61 | 95.61 | 100%
| rynek-zieleń | Montaż ekranów korzeniowych wykonanych z żebrowanej folii HDPE z recyklingu, o żebrowanych ściankach wysokości 600 mm | 261 | m | 3223.35 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Przygotowanie terenu pod sadzenie drzew | 31.7 | m2 | 317.63 | 158.82 | 50%
| rynek-zieleń | Kopanie dołów o śr. 0.7 m i głębokości 0.7 m pod drzewa i krzewy w glebie kat. III w terenie płaskim (wymiana gruntu do głębokości 80 cm - grunt rodzimy z humusem w proporcjach 1:1, zmieszany z hydrożelem) | 16 | szt. | 302.08 | 151.04 | 50%
| rynek-zieleń | Wykonanie mieszanki do nawożenia gleby - grunt rodzimy z humusem w proporcjach 1:1, zmieszany z hydrożelem | 25.36 | m3 | 1917.98 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z częściową zaprawą dołów z hydrożelem- - lipa holenderska | 16 | szt. | 8496.48 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II oraz kotwienie bryły korzeniowej system np. Greenleaf SAS-M | 16 | szt. | 9116.16 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Rozścielenie kory sosnowej przy nasadzeniach warstwą o grubości około 3 cm (pod kratami) | 31.7 | m2 | 233.95 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Przygotowanie rabat do sadzenia skrzypów (wymiana gruntu do głębokości 40 cm - grunt rodzimy z humusem w proporcjach 1:1, zmieszany z hydrożelem) | 53.2 | m2 | 1313.51 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Wykonanie mieszanki do nawożenia gleby - grunt rodzimy z humusem w proporcjach 1:1, zmieszany z hydrożelem | 42.56 | m3 | 2982.18 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Obsadzenie rabat skrzypami przy ilości 9 szt./m2 | 53.2 | m2 | 6141.41 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Rozścielenie kory sosnowej przy nasadzeniach warstwą o grubości około 3 cm-rabaty | 53.2 | m2 | 392.62 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III | 25.36 | m3 | 552.09 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - CPV 77310000-6
| rynek-zieleń | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - (łącznie przez 3 lata)- krotność 3 | 16 | szt. | 2860.8 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Pielęgnacja rabat obsadzonych skrzypami przy ilości roślin 9 szt./m2- (łącznie przez 3 lata)- krotność 3 | 53.2 | m2 | 6867.06 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | System nawodnienia
| rynek-zieleń | Dostawa i montaż systemu nawodnienia koszczki, zgodnie z PW | 1 | kpl. | 11309.2 | 0 | 0%
| rynek-zieleń | Wykonanie systemu nawadniająco-napowietrzającego np.Greenleaf Precint z karbowanych rur perforowanych średnicy 60 mm o długości 2,5 m (małe kraty) i długości 3 m (duże kraty), z zamontowanym wlewem aluminiowym | 16 | szt. | 974.56 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Wyposażenie posadzek
| wrocławska-architekt. | Osadzenie drewnianych ławek parkowych-ławka dwustronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarno -RAL9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 <M02> | 8 | szt. | 39922.56 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Osadzenie drewnianych ławek parkowych- ławka jednostronna z oparciem, z podstawą malowaną na czarno- RAL9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001<M03> | 5 | szt. | 8451.6 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Osadzenie drewnianych ławek parkowych-ławka pojedyncza bez oparcia, z podstawą malowaną na czarno -RAL9905 oraz siedziskami z pasów drewna malowanymi farbą kryjącą szarą RAL 7001 <M04> | 6 | szt. | 6356.46 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Osadzenie koszy na śmieci, kolor czarny RAL 9005 | 3 | szt. | 5251.86 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Dostawa i osadzenie stojaków rowerowych | 2 | szt. | 1282.74 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej | 1 | szt. | 5852.28 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Dostawa i osadzenie kraty stalowej ocynkowanej o oczku 2x2 cm pod drzewa projektowane na deptaku ; wymiar 120x120 cm | 5 | szt. | 2663.7 | 0 | 0%
| wrocławska-architekt. | Dostawa i osadzenie odbojników przy lampach | 16 | szt. | 5956.48 | 0 | 0%
| wrocławska-drogowe | Roboty przygotowawcze
d.1.1. | wrocławska-drogowe | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych | 0.13 | ha | 262.61 | 262.61 | 100%
d.1.2. | wrocławska-drogowe | Rozbiorka nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr. 6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 571 | m2 | 3957.03 | 3957.03 | 100%
d.1.3. | wrocławska-drogowe | Rozbiorka nawierzchni drogowej z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej do powtórnego wbudowania na deptaku przy drzewach | 728 | m2 | 9274.72 | 9274.72 | 100%
d.1.4. | wrocławska-drogowe | Rozbiórka kraweżników betonowychi kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem | 20 | m | 117.6 | 117.6 | 100%
d.1.5. | wrocławska-drogowe | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami sa mowyładowczymi na odległość 10 km | 105.32 | m3 | 1907.35 | 1907.35 | 100%
d.1.6. | wrocławska-drogowe | Utylizacja materiałów z rozbiórki | 105.32 | m3 | 1105.86 | 1105.86 | 100%
| wrocławska-drogowe | Podbudowy
d.2.7 | wrocławska-drogowe | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 48 cm pod chodnik | 1048 | m2 | 3898.56 | 3898.56 | 100%
d.2.8. | wrocławska-drogowe | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | 1048 | m2 | 1247.12 | 1247.12 | 100%
d.2.9 | wrocławska-drogowe | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 503.04 | m3 | 4693.36 | 4693.36 | 100%
d.2.10. | wrocławska-drogowe | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - przyjęto 10 km | 503.04 | m3 | 1629.85 | 1629.85 | 100%
d.2.11. | wrocławska-drogowe | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22cm, kruszywo kamienne o uziarnieniu 0/31,5 mm | 1048 | m2 | 33850.4 | 33850.4 | 100%
d.2.12. | wrocławska-drogowe | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 20 cm- na powierzchni deptaków | 1048 | m2 | 39383 | 39383 | 100%
| wrocławska-drogowe | Nawierzchnie
d.3.13. | wrocławska-drogowe | Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych, granitowych,szarych, płomieniowanych powierzchniowo i łupanych na bokach o szerokości 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm | 120.5 | m2 | 33214.62 | 33214.62 | 100%
d.3.14. | wrocławska-drogowe | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej,szarej, płomieniowanej powierzchniowo o wymiarach 10x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm | 927.5 | m2 | 184479.75 | 184479.75 | 100%
d.3.15. | wrocławska-drogowe | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm uzyskanej uprzednio z rozbiórki na ul. Wrocławskiej. | 239 | m2 | 20778.66 | 20778.66 | 100%
| wrocławska-drogowe | Organizacja ruchu i bezpieczeństwo
| wrocławska-drogowe | Rozebranie oznakowania pionowego
d.4.1.16. | wrocławska-drogowe | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm- rozebranie | 8 | szt. | 103.84 | 103.84 | 100%
d.4.1.17. | wrocławska-drogowe | Znaki drogowe płaskie - rozebranie | 14 | szt. | 127.96 | 127.96 | 100%
| wrocławska-drogowe | Ustawienie nowego oznakowania pionowego
d.4.2.18. | wrocławska-drogowe | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa | 5 | szt. | 746.25 | 0 | 0%
d.4.2.19. | wrocławska-drogowe | Zakup i przymocowanie tarcz znaków grupy "średnie", lica znaków z foli odblaskowej typu 2 | 7 | szt. | 1115.51 | 0 | 0%
| wrocławska-drogowe | Elementy ulic
d.5.20 | wrocławska-drogowe | Ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem (przy drzewach) | 35 | m | 5305.3 | 5305.3 | 100%
d.5.21 | wrocławska-drogowe | Ustawienie krawężników kamiennych najazdowych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem (przy drzewach) | 33.6 | m | 4742.64 | 4742.64 | 100%
d.1.1. | wrocławska-elektryka | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 2.4 | m3 | 173.76 | 173.76 | 100%
d.1.2. | wrocławska-elektryka | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 1.2 | m3 | 19.49 | 19.49 | 100%
d.1.3. | wrocławska-elektryka | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 18.4 | m3 | 1332.16 | 1332.16 | 100%
d.1.4. | wrocławska-elektryka | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III - wykop pod studnię telekomunikacyjną 600x600mm (uwzględnia zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi podczas robót drogowych) | 1.176 | m3 | 462.8 | 462.8 | 100%
d.1.5. | wrocławska-elektryka | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm giętkich o średnicy 50mm | 140 | m | 2406.6 | 2406.6 | 100%
d.1.6. | wrocławska-elektryka | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do0.8 m; kat.gruntu III | 16 | m | 1185.44 | 1185.44 | 100%
d.1.7. | wrocławska-elektryka | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | 20 | m | 1486.6 | 1486.6 | 100%
d.1.8. | wrocławska-elektryka | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 30 | m | 177.3 | 177.3 | 100%
d.1.9. | wrocławska-elektryka | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | 115 | m | 945.3 | 945.3 | 100%
d.1.10. | wrocławska-elektryka | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0.2 m szerokości | 115 | m | 259.9 | 259.9 | 100%
d.1.11. | wrocławska-elektryka | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 3x6 mm2 (bez żurawia) | 135 | m | 2736.45 | 2736.45 | 100%
d.1.12. | wrocławska-elektryka | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x16 mm2 (bezżurawia) | 510 | m | 9628.8 | 9628.8 | 100%
d.1.13. | wrocławska-elektryka | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach (analogia) YAKY 4x25 mm2 (bez żurawia) | 20 | m | 408.6 | 0 | 0%
d.1.14. | wrocławska-elektryka | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x25 mm2 (bez żurawia) | 120 | m | 2451.6 | 2451.6 | 100%
d.1.15. | wrocławska-elektryka | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach (analogia) YKY 3x6 mm2 (bez żurawia) | 15 | m | 328.8 | 0 | 0%
d.1.16. | wrocławska-elektryka | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | 10 | szt. | 1300.1 | 0 | 0%
d.1.17. | wrocławska-elektryka | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | 40 | szt. | 1098.4 | 0 | 0%
d.1.18. | wrocławska-elektryka | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. - rura DVR110 | 135 | m | 10673.1 | 10673.1 | 100%
d.1.19. | wrocławska-elektryka | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych w gruncie kat.IV (analogia) do R x 0,5 | 4 | szt. | 26932.36 | 26932.36 | 100%
d.1.20. | wrocławska-elektryka | Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 1 rura lub kabel w otworze | 8 | szt. | 3537.52 | 3537.52 | 100%
d.1.21. | wrocławska-elektryka | Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2km | 0.135 | km | 2997.49 | 2997.49 | 100%
d.1.22. | wrocławska-elektryka | Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wciagarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2km | 0.01 | km | 182.7 | 182.7 | 100%
d.1.23. | wrocławska-elektryka | Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni (25m zapasu) | 1 | szt. | 229.69 | 160.78 | 70%
d.1.24. | wrocławska-elektryka | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału z zasilaczem (z materiałem) | 1 | szt. | 1269.61 | 0 | 0%
d.1.25. | wrocławska-elektryka | Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - konwerter sygnału | 1 | szt. | 371.94 | 0 | 0%
d.1.26. | wrocławska-elektryka | Wciąganie mechaniczne kabla F/FTP 4x2x0,5 mm kat.6 w otwór wolny kanalizacji kablowej z przewodem jako materiał | 10 | m | 310.1 | 217.07 | 70%
d.1.27. | wrocławska-elektryka | Montowanie w rowach muf rozgałęźnych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (analogia) | 4 | szt. | 1959.84 | 1959.84 | 100%
d.1.28. | wrocławska-elektryka | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg stylizowanych żeliwnych 4,5m wg. opracowania | 5 | szt. | 26418.65 | 0 | 0%
d.1.29. | wrocławska-elektryka | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika | 10 | kpl. | 359.2 | 0 | 0%
d.1.30. | wrocławska-elektryka | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie -oprawa stylizowana parkowa optyka dookólna 16 LED27W 3000 lm aluminiowa z kloszem PC IP54 i IK08 | 10 | szt. | 45967.1 | 41370.39 | 90%
d.1.31. | wrocławska-elektryka | Podłaczenie tablicy informacyjnej (bez M) | 1 | szt. | 94.27 | 0 | 0%
d.1.32. | wrocławska-elektryka | Montaż złączy w kanalizacji , mufa zapinana, jeden spajany światłowód | 1 | szt. | 1840.14 | 0 | 0%
d.1.33. | wrocławska-elektryka | Montaż złączy - spajany światłowód | 4 | szt. | 984.24 | 0 | 0%
d.1.34. | wrocławska-elektryka | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | 2 | kpl. | 445.78 | 0 | 0%
d.1.35. | wrocławska-elektryka | Geodezja, oznakowanie robót. | 1 | kpl. | 2608.23 | 2608.23 | 100%
d.1.36. | wrocławska-elektryka | Wyłaczenia - wg. taryfy ENEA Operator pkt. 6.1.7a (pozycja M uwzględnia końcowy mnożnik 1,072 do M) | 1 | szt. | 1090.13 | 0 | 0%
d.1.37. | wrocławska-elektryka | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | 1 | kpl. | 82.37 | 0 | 0%
d.1.38. | wrocławska-elektryka | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | 1 | kpl. | 74.13 | 0 | 0%
d.1.39 | wrocławska-elektryka | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | 1 | kpl. | 90.61 | 0 | 0%
d.1.40. | wrocławska-elektryka | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód1-fazowy (pomiar pierwszy) | 1 | kpl. | 28.83 | 0 | 0%
d.1.41. | wrocławska-elektryka | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód1-fazowy (każdy następny pomiar) | 9 | kpl. | 172.98 | 0 | 0%
d.1.42. | wrocławska-elektryka | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1 | szt. | 56.74 | 0 | 0%
d.1.43. | wrocławska-elektryka | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | 1 | szt. | 25.63 | 0 | 0%
d.1.44. | wrocławska-elektryka | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | 1 | szt. | 15.1 | 0 | 0%
d.1.45. | wrocławska-elektryka | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | 4 | kpl. | 49.44 | 0 | 0%
Roboty ziemne
d.1.1.1. | wrocławska-KD | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 0.239 | km | 444.79 | 444.79 | 100%
d.1.1.2. | wrocławska-KD | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- w miejscach istniejących instalacji podziemnych oraz drzew i krzewów- przyjęto 10% wykopów jako ręczne | 52.73 | m3 | 2087.58 | 2087.58 | 100%
d.1.1.3. | wrocławska-KD | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 90% wykopów jako wykonane mechanicznie | 474.572 | m3 | 6824.35 | 6824.35 | 100%
d.1.1.4. | wrocławska-KD | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - podsypka z piasku - zagęszczanie mechaniczne | 243.788 | m2 | 6965.02 | 6965.02 | 100%
d.1.1.5. | wrocławska-KD | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm - obsypka piaskiem - zagęszczanie ręczne-krotność 2 | 243.788 | m2 | 9931.92 | 9931.92 | 100%
d.1.1.6. | wrocławska-KD | Zasypanie wykopów koparką z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96) | 349.19 | m3 | 2538.61 | 2538.61 | 100%
d.1.1.7. | wrocławska-KD | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | 38.799 | m3 | 708.86 | 708.86 | 100%
d.1.1.8. | wrocławska-KD | Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 km grunt.kat. III | 139.313 | m3 | 1299.79 | 1299.79 | 100%
d.1.1.9. | wrocławska-KD | Wywóz ziemi samochodami - zakażdy nast. 1 km - przyjęto 15km | 139.31 | m3 | 3385.23 | 3385.23 | 100%
d.1.1.10. | wrocławska-KD | Opłata za składowanie odpadów na wysypisko - ziemia | 139 | m3 | 376.69 | 376.69 | 100%
d.1.1.11. | wrocławska-KD | Przywóz piasku do obsypki i zasypki z odl. 5 km | 187.8 | m3 | 3034.85 | 3034.85 | 100%
d.1.1.12. | wrocławska-KD | Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1m i glebokości wykopu do 3 m wraz z rozbiórka palami sza- | 422.685 | m2 | 3089.83 | 3089.83 | 100%
d.1.1.13. | wrocławska-KD | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża grunt kat. III-IV | 287 | m2 | 436.24 | 436.24 | 100%
| wrocławska-KD | Roboty demontażowe
d.1.2.14. | wrocławska-KD | Demontaż istniejących kanałów sieci deszczowej wraz z studniami i wpustami oraz ich wywóz i utylizacja | 1 | kpl. | 8508.24 | 8508.24 | 100%
| wrocławska-KD | Roboty montażowe sieci i rur spustowych
d.1.3.15. | wrocławska-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm | 62.2 | m | 21946.03 | 21946.03 | 100%
d.1.3.16. | wrocławska-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | 50.7 | m | 8771.1 | 8771.1 | 100%
d.1.3.17. | wrocławska-KD | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm | 64 | m | 3486.72 | 3486.72 | 100%
d.1.3.18. | wrocławska-KD | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione-trójnik PVC 400/160 | 3 | szt. | 2079.51 | 2079.51 | 100%
d.1.3.19. | wrocławska-KD | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione- trójnik PVC 315/160 | 1 | szt. | 171.95 | 171.95 | 100%
d.1.3.20. | wrocławska-KD | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione- kolano PVC 160 | 7 | szt. | 352.87 | 352.87 | 100%
d.1.3.21. | wrocławska-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. 400 mm | 1 | szt. | 536.58 | 536.58 | 100%
d.1.3.22. | wrocławska-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.315 mm | 1 | szt. | 686.96 | 686.96 | 100%
d.1.3.23. | wrocławska-KD | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. 160 mm | 7 | szt. | 2922.43 | 2922.43 | 100%
d.1.3.24. | wrocławska-KD | Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1000 mm | 7 | szt. | 20983.13 | 20983.13 | 100%
d.1.3.25. | wrocławska-KD | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty ściekowe uliczne | 1 | szt. | 258.28 | 258.28 | 100%
| wrocławska-KD | Roboty montażowe- odwodnienie liniowe Qmax 225
d.1.4.26. | wrocławska-KD | Odwodnienia liniowe z tworzywa MDPE wyposażone w krawędź żeliwną z powłoką KTL dla zastosowań dla ruchu pieszego; żeliwna krawędź QGuard, do nawierzchni betonowych i asfaltowych, szerokość szczeliny wlotowej 8 mm, szerokość w świetle 225mm, długość budowlana 200 cm, powierzchnia wlotowa krawędzi 109 cm2/m, ; klasa obciążenia D400 | 127 | m | 120399.81 | 120399.81 | 100%
d.1.4.27 | wrocławska-KD | Skrzynka odpływowa z włazem żeliwnym (dwuczęścio- wa)- skrzynka odpływowa ACO Qmax® dla obciążeń klasy D400 - komora dostępowa do kanału Qmax 225 z możliwością odprowadzenia osadu do konalizacji de- szczowej | 2 | kpl. | 3373.96 | 3373.96 | 100%
| wrocławska-zieleń | Przygotowanie terenu pod sadzenie drzew | 9.9 | m2 | 99.2 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | Kopanie dołów o śr. 0.7 m i głębokości 0.7 m pod drzewa i krzewy w glebie kat. III w terenie płaskim (wymiana gruntu do głębokości 80 cm - grunt rodzimy z humusem w proporcjach 1:1, zmieszany z hydrożelem) | 5 | szt. | 94.4 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | Wykonanie mieszanki do nawożenia gleby - grunt rodzimy z humusem w proporcjach 1:1, zmieszany z hydrożelem | 7.92 | m3 | 805.7 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z częściową zaprawą dołów z hydrożelem- - głóg ’Paul’s Scarlet’ | 5 | szt. | 2026.3 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II oraz kotwienie bryły korzeniowej system np. Greenleaf SAS-M | 5 | szt. | 3268.8 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | Rozścielenie kory sosnowej przy nasadzeniach warstwą o grubości około 3 cm (pod kratami) | 9.9 | m2 | 72.27 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - CPV 77310000-6
| wrocławska-zieleń | Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - (łącznie przez 3 lata)- krotność 3 | 5 | szt. | 869.5 | 0 | 0%
| wrocławska-zieleń | System nawodnienia
| wrocławska-zieleń | Wykonanie systemu nawadniająco-napowietrzającego np.Greenleaf Precint z karbowanych rur perforowanych średnicy 60 mm o długości 2,5 m (małe kraty) i długości 3 m (duże kraty), z zamontowanym wlewem aluminiowym | 21 | szt. | 6739.11 | 0 | 0%
Protokół konieczności z dnia 2.08.2021
|  | Czyszczaki i piony żeliwne na ul. Wrocławskiej | 1 | kpl. | 71533.26 | 71533.26 | 100%
|  | Podlanie podsypki mleczkiem cementowym | 1 | kpl. | 47684.92 | 47684.92 | 100%
|  | Roboty dodatkowe na kan. deszcz. ul. Wrocławska | 1 | kpl. | 41791.19 | 41791.19 | 100%
Protokół konieczności nr 2 z dnia 8.11.2021
|  | Zabezpieczenie fundamentów ratusza | 1 | kpl. | -37483.18 | -37483.18 | 100%
|  | Rozbiórka stropu starego szamba | 1 | kpl. | 3198.24 | 3198.24 | 100%
|  | Budowa dodatkowej kanalizacji kablowej na rynku | 1 | kpl. | 54799.2 | 54799.2 | 100%
Protokół konieczności nr 3 z dnia 10.12.2021
|  | Uchwyty na flagi i donice | 1 | kpl. | 32209.8 | 0 | 0%
Protokół konieczności nr 4 z dnia 24.02.2022
|  | Kraty zsypów piwnicznych w ul. Wrocławskiej | 1 | kpl. | 56934.41 | 56934.41 | 100%
|  | Zmiana technologii fontanny | 1 | kpl. | 0 | 0 | 100%
Protokół konieczności nr 5 z dnia 10.05.2022
|  | Kraty zsypów piwnicznych na Rynku (materiał: ramy są własnością Zamawiającego) | 1 | kpl. | 72448.49 | 38140 | 52.64%
|  | Czyszczaki żeliwne na Rynku | 1 | kpl. | 22442.67 | 0 | 0%
|  | Uziemienie ratusza | 1 | kpl. | 9562.06 | 9562.06 | 100%
Ul.Wrocławska
|  | Rozbiórka nawierzchni drogowej z kostki betonowej gr.6-8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 467.95 | m2 | 3242.8935 | 3242.8935
|  | Rozbiórka podbudowy z betonu gr.20 cm - ręczne skucie | 1766.95 | m2 | 137963.456 | 137963.456
|  | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi | 390.83 | m3 | 7077.9313 | 7077.9313
|  | Utylizacja materiałów z rozbiórki | 393.96 | m3 | 4136.58 | 4136.58
|  | Ułożenie geotkaniny | 1766.95 | m2 | 24613.6135 | 24613.6135
|  | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 78 cm - dodatek za zwiekszenie głębokości (naddatek powierzchni) | 718.95 | m2 | 2674.494 | 2674.494
|  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - dodatek za naddatek powierzchni | 718.95 | m2 | 855.5505 | 855.5505
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -dodatek | 345.1 | m3 | 3219.783 | 3219.783
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - przyjęto 10 km - dodatek | 345.1 | m3 | 1118.124 | 1118.124
|  | Warstwa ulepszonego podłoża - piasek gr. 25 cm | 1104.35 | m2 | 30910.7565 | 30910.7565
|  | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem, grubość 20 cm- na powierzchni deptaków - dodatkowa powierzchnia | 718.95 | m2 | 27018.141 | 27018.141
|  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22cm, kruszywo kamienne o uziarnieniu 0/31,5 mm - dodatkowa powierzchnia | 718.95 | m2 | 23222.085 | 23222.085
|  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej,szarej, płomieniowanej powierzchniowo o wymiarach 10x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm -dodatkowa powierzchnia | 479.5 | m2 | 95372.55 | 95372.55
|  | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo piaskowej grubości 3 cm uzyskanej uprzednio z rozbiórki na ul. Wrocławskiej - umniejszenie powierzchni | -1 | m2 | -86.94 | -86.94
Rynek
|  | Ułożenie geotkaniny | 4914 | m2 | 68452.02 | 68452.02
|  | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 98 cm - dodatek za zwiększenie głębokości | 6926.61 | m2 | 25766.9892 | 25766.9892
|  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - dodatek za naddatek powierzchni | 400 | m2 | 476 | 476
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -dodatek | 255.25 | m3 | 2381.4825 | 2381.4825
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - przyjęto 10 km - dodatek | 255.25 | m3 | 1240.515 | 1240.515
|  | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, mrozooch- ronnej o grubości 40 cm na powierzchni rynku z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ? 20% i k10 ? 8m/dobę - zwiększona powierzchnia | 400 | m2 | 11196 | 11196
|  | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ce- mentem, grubość 25 cm- na powierzchni rynku - zwiekszona powierzchnia | 400 | m2 | 18008 | 18008
|  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizo- wanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm, kruszywo kamienne o uziarnieniu 0/31,5 mm - zwiększona powierzchnia | 400 | m2 | 12920 | 12920
|  | razem: |  |  |  | 4569391.2079
[5 empty] | Kwota netto przelana na konto PSS - zgodnie z protokołami odbioru. | 4567789.85
[5 empty] | Różnica (netto) | 1601.3579