**Załącznik nr 4 do umowy**

**Harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zagadnienia** | **Realizuje** | **Forma zakończenia** | **Termin realizacji** | **Liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy** | **Daty realizacji poszczególnych zagadnień / etapów** | **Uwagi** |
| 1 | Podpisanie Umowy | Strony | Trzy (3) egzemplarze podpisanej Umowy |  | 0 | *Uzupełnia Wykonawca* |  |
| 2 | Przekazanie danych ze strony Zamawiającego jeżeli takie są wymagane  | Zamawiający | Nośnik z danymi | W dniu podpisania umowy | 0 | *-* |  |
| 3 | Uzupełnienie Harmonogramu | Wykonawca w oparciu o § 6.2 ust. 2 Umowy | Propozycja uzupełnienia Harmonogramu | trzy (3) dni od podpisania Umowy | 3 | *Uzupełnia Wykonawca* | W przypadku nieuzupełnienia patrz § 6.2 ust. 4 Umowy |
| 4 | Zatwierdzenie uzupełnionego Harmonogramu | Zamawiający | Harmonogram podpisany przez Strony | trzy (3) dni od przedłożenia uzupełnionego Harmonogramu | - | *-* |  |
| 5 | Wykonanie Projektu | Wykonawca | Dokumentacjaprojektowa | do dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych liczone od daty zawarcia Umowy | 90 | *Uzupełnia Wykonawca* | W przypadku uwag patrz § 6.1 ust. 3 i 4 Umowy |
| 6 | Zatwierdzenie Projektu | Zamawiający |  | czternaście (14) dni kalendarzowe od przedłożenia Projektu | 104 | - | W przypadku niezatwierdzenia patrz § 6.1 ust. 4 Umowy |
| 7 | Montaż Uruchomienie | Wykonawca |  |  | Do dnia 17.08.2021r.  |  | Zgodnie z zapisami umowy |
| 8 | Informacja z montażu i uruchomienia urządzeń zabudowy | Wykonawca | Sprawozdanie z montażu i uruchomienia |  | Wykonywane równolegle z montażem zabudowy pojazdu |
| 9 | Przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania z realizacji zadania | Wykonawca |  | trzy (3) dni od zakończenia montażu zabudowy i sprzętu | *Uzupełnia Wykonawca* | Zastosowanie zapisów § 6.1 ust. 10 i 11 Umowy |
| 10 | Zgłaszanie zastrzeżeń do wykonanych montażu zabudowy i sprzętu | Zamawiający |  | trzy (3) dni od otrzymania sprawozdania | *-* | W przypadku zastrzeżeń Zamawiający informuje Wykonawcę |
| 11 | Odbiór Techniczno - jakościowy | Strony | Protokół Odbioru Technicznego | po przeprowadzeniu Szkoleń | Do dnia 10.09.2021r. | *Uzupełnia Wykonawca* | Wymagane wcześniejsze zawiadomienie – patrz § 6 ust. 2 Umowy. |
| 12 | Szkolenia w miejscu ustalonym pomiędzy stronami po akceptacji Zamawiającego | Wykonawca | Materiały szkoleniowe | nie później niż dziesięć (10) dni przed dniem Odbioru Faktycznego | Do dnia 31.08.2021r. | *Uzupełnia Wykonawca* | Patrz § 6 ust.7 Umowy |
| 13 | Przedłożenie dokumentacji powykonawczej | Wykonawca | Dokumentacjapowykonawcza | nie później niż dziesięć (10) dni przed dniem Odbioru Faktycznego | Do dnia 31.08.2021r. | *Uzupełnia Wykonawca* | W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi dokumentację do ponownej akceptacji Zamawiającemu |
| 14 | Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej | Zamawiający | Zatwierdzona dokumentacja powykonawcza | nie później niż dwa (2) dni przed dniem Odbioru Faktycznego | Do dnia 08.09.2021r | - | . |
| 15 | Odbiór Faktyczny | Strony | Protokół Odbioru Faktycznego | Po przeprowadzeniu szkolenia i odbioru techniczno-jakościowego | Do dnia 10.09.2021r. | *Uzupełnia Wykonawca* | Wykonawca po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym informuje Zamawiającego o dacie odbioru faktycznego |