## Zestawienie
PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo.
ZESTAWIENIE
Lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość
1 | CZĘŚĆ OGÓLNA
2 | CZĘŚĆ TECHNICZNA
3 | RAZEM [poz. 1 + poz. 2]
4 | Podatek VAT od poz. 3
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

## Część ogólna
PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo.
CZĘŚĆ OGÓLNA
Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ryczałt | Wartość
1 | ST.00. | Dokumentacja techniczna powykonawcza (Przedmiar 1), w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza | ryczałt
2 | ST.00. | Dokumentacja techniczna powykonawcza (Przedmiar 2), w tym dokumentacja geodezyjna powykonawcza | ryczałt
RAZEM część ogólna do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz. 1)
Ceny jednostkowe oraz wartość ogółem należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót.
Określenia do kodu pozycji przedmiaru - np. 1. 1.
Pierwsza cyfra - numer rozdziału
Druga cyfra - numer elementu rozliczeniowego

## Część technicza
PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na odcinku przebiegającym przez wieś Kazimierz w gm. Kosakowo.
CZĘŚĆ TECHNICZNA
Lp. | Pozycja | Wartość
1 | Przedmiar 1 Przebudowa kanału ściekowego we wsi Kazimierz.
2 | Przedmiar 2 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej we wsi Kazimierz
RAZEM część techniczna do przeniesienia do zestawienia zbiorczego (str. 6 poz. 2)

## Przedmiar_1
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Numer ST | Kod pozycji przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. Przygotowanie terenu pod budowę
2 | ST.00. ST.01. | 1.1 | Ścinanie i karczowanie zagajników, oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, wywóz i utylizacja gałęzi i karpiny. | m2 | 16
3 | ST.00. ST.01. | 1.2 | Ścinanie i karczowanie drzew, oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, wywóz i utylizacja dłużyc, gałęzi i karpiny (13 drzew / 22 pnie). | szt. | 22
4 | ST.00. ST.01. | 1.3 | Przesadzenie roślin ozdobnych na nieruchomościach kolidujących z przebudową kanału. | szt. | 180
5 | ST.00. ST.01. ST.07. | 1.4 | Rozbiórka i ponowny montaż elementów ogrodzeń nieruchomości kolidujących z przebudową kanału. | m | 175
6 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.06. ST.07. | 1.5 | Montaż i demontaż tymczasowych nawierzchni dojazdów i dróg technologicznych oraz placów postojowych i manewrowych z płyt żelbetowych prefabrykowanych pełnych (drogowych) na podbudowie i warstwie odsączającej wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi (w tym: zajęcie terenu na czas prowadzenia robót, wytyczenie, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów oraz korzeni na okres wykonania robót, wyrównanie terenu, demontaż i montaż istniejących elementów małej architektury, itd.) i robotami ziemnymi. Uwaga: W pozycji należy uwzględnić koszt wyrównania, uporządkowania i rekultywacji terenu po rozbiórce tymczasowych nawierzchni dróg. | kpl. | 1
7 | RAZEM - Przygotowanie terenu pod budowę:
8 | 2. Rozbiórka obiektów mostowych wraz z odtworzeniem nawierzchni
9 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.06. ST.07. | 2.1 | Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami drogi oraz elementami nadziemnymi wyposażenia obiektu mostowego (bariery i balustrady ochronne, oznakowanie), rozbiórka przęsła i kolidujących elementów konstrukcyjnych mostu drogowego (gzymsy i fragmenty przyczółków, itd.) oraz umocnień brzegowych na kanale ściekowym w ciągu drogi powiatowej ul. Kwietniowej wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót), robót zabezpieczających, robót ziemnych, wywozem i utylizacją lub recyklinkiem materiału z rozbiórki. Uwaga: Rozbiórka dotyczy odcinka drogi obejmującego pas drogowy na długości 40 metrów liczonych po 20 metrów w każdą stronę od osi mostu. | m2 | 360
10 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.06. ST.07. | 2.2 | Odtworzenie konstrukcji nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowami w miejscu obiektu mostowego i poza obiektem w ul. Kwietniowej, wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego, umocnieniem kostką brukową, humusowaniem i obsianiem skarp, oznakowaniem poziomym oraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót), robót ziemnych i drogowych. Uwaga: Odtworzenie dotyczy odcinka drogi obejmującego pas drogowy na długosci 40 metrów liczonych po 20 metrów w każdą stronę od osi mostu. | m2 | 360
11 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.06. ST.07. | 2.3 | Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami drogi oraz elementami nadziemnymi wyposażenia obiektu mostowego (bariery i balustrady ochronne, oznakowanie) oraz rozbiórka przęsła i kolidujących elementów konstrukcyjnych mostu drogowego (gzymsy i fragmenty przyczółków, itd.) i kolidujacych płyt dennych kanału ściekowego w ciągu drogi gminnej ul. Grudniowej wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót), robót zabezpieczających, robót ziemnych, wywozem i utylizacją lub recyklinkiem materiału z rozbiórki. Uwaga: Rozbiórka dotyczy odcinka drogi obejmującego pas drogowy na długości 40 metrów liczonych po 20 metrów w każdą stronę od osi mostu. | m2 | 320
12 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.06. ST.07. | 2.4 | Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami w miejscu obiektu mostowego i poza obiektem w ul. Grudniowej, wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego,oznakowaniem poziomym i z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót), robót ziemnych i drogowych. Uwaga: Odtworzenie dotyczy odcinka drogi obejmującego pas drogowy na długosci 40 metrów liczonych po 20 metrów w każdą stronę od osi mostu. | m2 | 320
13 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.06. ST.07. | 2.5 | Rozbiórka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami drogi oraz elementami nadziemnymi wyposażenia obiektu mostowego (bariery i balustrady ochronne, oznakowanie), rozbiórka przęsła i kolidujących elementów konstrukcyjnych mostu drogowego (gzymsy i fragmenty przyczółków, idt.) oraz umocnień brzegowych na kanale ściekowym w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Rumskiej wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót), robót zabezpieczających, robót ziemnych, wywozem i utylizacją lub recyklinkiem materiału z rozbiórki. Uwaga: Rozbiórka dotyczy odcinka drogi obejmującego pas drogowy na długości 40 metrów liczonych po 20 metrów w każdą stronę od osi mostu. | m2 | 360
14 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.06. ST.07. | 2.6 | Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami w miejscu obiektu mostowego i poza obiektem w ul. Rumskiej, wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego, umocnieniem kostką brukową, humusowaniem i obsianiem skarp, oznakowaniem poziomym, i z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót), robót ziemnych i drogowych. Uwaga: Odtworzenie dotyczy odcinka drogi obejmującego pas drogowy na długosci 40 metrów liczonych po 20 metrów w każdą stronę od osi mostu. | m2 | 360
15 | RAZEM - Rozbiórka obiektów mostowych wraz z odtworzeniem nawierzchni:
16 | 3. Przebudowa kanału ściekowego
17 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.1 | Montaż prefabrykowanej żelbetowej komory startowej na potrzeby połączenia istniejącego kanału z rur PE DN1500 z przebudowywanym kanałem z modułów rurowych z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm, wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: robót rozbiórkowych, robót ziemnych i odwodnień-blokowanie przepływu w istniejącej stuni i przepomowywanie ścieków oczyszczonych), konstrukcyjnych oraz robót technologicznych (w tym: montaż kształtki przejściowej GRP z przekroju kołowego na dzwonowy, łańcuchów uszczelniających, wyrobienie kinety, izolacje, stopnie złazowe). | kpl. | 1
18 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.2 | Przepompowywanie ścieków oczyszczonych dla etapu I wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: robót rozbiórkowych, robót ziemnych i odwodnień), konstrukcyjnych (montaż prefabrykowanych ścianek technologicznych i ścianek dla komór czerpnych), robót technologicznych (montaż oraz demontaż zastawek odcinających okresowo przepływ ścieków oczyszczonych) oraz montaż, demontaż i utrzymanie tymczasowej instalacji do przetłaczania ścieków oczyszczonych wraz ze stanowiskami pomp do przepompowywania ścieków oczyszczonych. | kpl. | 1
19 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.3 | Przepompowywanie ścieków oczyszczonych dla etapu II wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: robót rozbiórkowych, robót ziemnych i odwodnień), konstrukcyjnych (montaż prefabrykowanych ścianek technologicznych i ścianek dla komór czerpnych), robót technologicznych (montaż oraz demontaż zastawek odcinających okresowo przepływ ścieków oczyszczonych) oraz montaż, demontaż i utrzymanie tymczasowej instalacji do przetłaczania ścieków oczyszczonych wraz ze stanowiskami pomp do przepompowywania ścieków oczyszczonych. | kpl. | 1
20 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.4 | Przepompowywanie ścieków oczyszczonych dla etapu III wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: robót rozbiórkowych, robót ziemnych i odwodnień), konstrukcyjnych (montaż prefabrykowanych ścianek technologicznych i ścianek dla komór czerpnych), robót technologicznych (montaż oraz demontaż zastawek odcinających okresowo przepływ ścieków oczyszczonych) oraz montaż, demontaż i utrzymanie tymczasowej instalacji do przetłaczania ścieków oczyszczonych wraz ze stanowiskami pomp do przepompowywania ścieków oczyszczonych. | kpl. | 1
21 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.5 | Przebudowa kanału ściekowego poprzez zabudowę istniejącej obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową wraz z wykonaniem wzmocnienia dna kanału z prefabrykatów żelbetowych na materacu z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym na geowłókninie i warstwie kruszywa oraz wykonaniem konstrukcji przykrywającej kanał, wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórki kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, dna kanału gruntowego; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, robót ziemnych, umocnień i odwodnień, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na bocznych ścianach kanału, płyty nadkanałowej wraz z nawierzchnią z żywic oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki, robót odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzeń wokół kanału, odtworzeniem zjazdów na posesje i uporządkowanie terenu. | m | 368.5
22 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.6 | Przebudowa kanału ściekowego w obrębie mostu w ul. Rumskiej poprzez zabudowę istniejących przyczółków i obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x50mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową oraz zasypką inżynierską wraz z wykonaniem wzmocnienia dna kanału z prefabrykatów żelbetowych na materacu z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym na geowłókninie i warstwie kruszywa oraz wykonaniem konstrukcji przykrywającej kanał, wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórki kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, gruntowego dna kanału; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, robót ziemnych, umocnień i odwodnień, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu, płyty nadkanałowej, zasypki inżynierskiej wraz z zagęszczeniem, oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki. | m | 22
23 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.7 | Przebudowa kanału ściekowego poprzez zabudowę istniejącej obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą zabudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową wraz z wykonaniem wzmocnienia dna kanału z prefabrykatów żelbetowych na warstwie kruszywa i mikropalach stalowych Ø219/10mm dł.5,0 m i wykonaniem konstrukcji przykrywającej kanał, wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórkowych kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, gruntowego dna kanału; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, roboty ziemne i umocnienia, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na bocznych ścianach kanału, płyty nadkanałowej wraz z nawierzchnią z żywic), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki, robót odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzeń wokół kanału, odtworzeniem zjazdów na posesje i uporządkowanie terenu. | m | 60.2
24 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.8 | Przebudowa kanału ściekowego poprzez zabudowę istniejącej obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową wraz z wykonaniem wzmocnienia dna kanału z prefabrykatów żelbetowych na warstwie kruszywa i mikropalach stalowych Ø219/10mm dł.7,0 m i wykonanie konstrukcji przykrywającej kanał, wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompu do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórkowych kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, gruntowego dna kanału; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, roboty ziemne i umocnienia, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na bocznych ścianach kanału, płyty nadkanałowej wraz z nawierzchnią z żywic, oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki, robót odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem zjazdów na posesje i uporządkowanie terenu. | m | 39.8
25 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.9 | Przebudowa kanału ściekowego w obrębie mostu w ul. Kwietniowej poprzez zabudowę istniejących przyczółków i obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x50 mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową oraz zasypką inżynierską wraz z wykonaniem wzmocnienia dna kanału z prefabrykatów żelbetowych na warstwie kruszywa i mikropalach stalowych Ø219/10mm dł.7,0m, i z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, robót rozbiórki kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, gruntowego dna kanału z płyt żelbetowych; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, robót ziemnych, umocnień i odwodnień, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na bocznych ścianach kanału, płyty nadkanałowej, zasypki inżynierskiej wraz z zagęszczeniem, oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki. | m | 12
26 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.10 | Przebudowa kanału ściekowego poprzez wykonanie w obrębie istniejących ścian kamiennych nowej obudowy kanału z prefabrykatów żelbetowych typu L i jego zabudowę modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową z rur i kształtek typu GRP i wykonaną konstrukcją przykrywającą kanał wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenaż, umontaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórki kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, skrócenie brusów, dna kanału z płyt żelbetowych; zbezpieczenie istniejącego budynku mieszkalnego; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, robót ziemnych, umocnień i odwodnień, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na bocznych ścianach kanału, płyty nadkanałowej wraz z nawierzchnią z żywic na górze płyt, oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki, robót odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzeń wokół kanału, odtworzeniem zjazdów na posesje i uporządkowanie terenu. | m | 18.8
27 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.11 | Przebudowa kanału ściekowego poprzez zabudowę istniejącej obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x45mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową wraz z wykonaniem dna kanału z prefabrykatów żelbetowych i wykonaniem konstrukcji przykrywającej kanał, wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórki kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, dna kanału z płyt żelbetowych; demontaż i montaż ogrodzeń; zbezpieczenie istniejącego budynku gospodarczego; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, robót ziemnych, umocnień i odwodnień, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu, płyty nadkanałowej wraz z nawierzchnią z żywic, oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki, robót odtworzeniowych, w tym z odtworzeniem utwardzeń wokół kanału, odtworzeniem zjazdów na posesje z kostki brukowej i asfaltowej oraz uporządkowanie terenu. | m | 180.7
28 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.12 | Przebudowa kanału ściekowego w obrębie mostu w ul. Grudniowej poprzez zabudowę istniejących przyczółków i obudowy kanału modułami rurowymi z żywic poliestrowych typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200x50mm z wypełnieniem przestrzeni iniektem pomiędzy istniejącą obudową kanału a wykonaną zabudową modułami rurowymi typu GRP i płytą nadkanałową oraz zasypką inżynierską, i dnie wzmocnionym prefabrykatami żelbetowymi i wykonaniem konstrukcji przykrywającej kanał, wraz z niezbędnym zakresem robót rozbiórkowych i przygotowawczych (w tym: montaż traconego drenażu, montaż studni i pompy do odwadniania, montaż i demontaż platformy roboczej, rozbiórki kanału - płyt nadkanałowych, oczepów żelbetowych, dna kanału z płyt żelbetowych; prace naprawczo-zabezpieczające bocznych ścian kanału, robót ziemnych, umocnień i odwodnień, usunięcie kolizji z siecią i/lub przyłączami: wodociągowymi, gazowymi, energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zabezpieczeń istniejących kabli i rur, inspekcje TV, próby i badania), konstrukcyjnych (w tym: wykonanie oczepu na bocznych ścianach kanału, płyty nadkanałowej wraz z nawierzchnią z żywic, zasypką inżynierską wraz z zagęszczeniem, oraz obsybką kanału i opaską z kostki brukowej), technologicznych, wywozem oraz utylizacją lub recyklinkiem materiałów z rozbiórki. | m | 14
29 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.04. ST.06. ST.07. | 3.13 | Studnia GRP rewizyjna z kominem włazowym (rura kominowa GRP DN1200 zespolona z kształtką rurową typu GRP o przekroju dzwonowym 1500/2200) w nadbudowie z prefabrykatów żelbetowych (w tym pierścień wyrównawczy z włazem żeliwnym z wypełnieneim betonowym, płyta pokrywowa i pierścień odciążający) o głębokości do 2,5 m, wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych, technologicznych oraz robót konstrukcyjnych. | kpl. | 9
30 | RAZEM - Przebudowa kanału ściekowego we wsi Kazimierz
31 | RAZEM [Lp. 7 + 15 + 30] do przeniesienia do zestawienia zbiorczego - Przedmiar 1 - część techniczna

## Przedmiar_2
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Numer ST | Kod pozycji przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej we wsi Kazimeirz.
2 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.05. | 1.1 | Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE-RC HD DN 400 mm wykonana metodą bezwykopową wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym robót rozbiórkowych, ziemnych i odwodnień), technologicznych i odtworzeniowych, w tym z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu. | m | 68.5
3 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.05. | 1.2 | Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP HD DN 400 mm wykonana metodą bezwykopową z włączeniem do studni D3 wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym robót rozbiórkowych, ziemnych i odwodnień), technologicznych i odtworzeniowych, w tym z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu. | m | 38
4 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.05. | 1.3 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki o średnicy1200 mm (z kręgiem dolnym zespolonym z dnem, płytą nadstudzienną żelbetową, z włazem żeliwnym z wypełniniem betonowym, z drabinką złazową, z przejściami szczelnymi) o głębokości do 3 m wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych i przygotowawczych (w tym robót ziemnych i odwodnień). | szt. | 2
5 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.03. ST.05. | 1.4 | Komory technologiczne wykonane z zgrodzic traconych GZ-50 dł. 6m zapuszczanych przy użyciu wibromłota po obu stronach kanału, wypełnione zagęszczoną pospółką po wykonaniu przewiertu i montażu studni rewizyjnych wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym robót ziemnych i odwodnień) i technologicznych. Uwaga: Komory technologiczne wykorzystane będą jako komory startowe i odbiorcze w technologii bezwykopowej. | szt. | 2
6 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.05. | 1.5 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wykonana metodą bezwykopową z rur modułowych PP DN 400 mm wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym robót rozbiórkowych, ziemnych i odwodnień, wyłączeń istniejących rurociągów), technologicznych (w tym: połączenia końcówek rur systemowymi łacznikami adaptacyjnymi, itd.) i odtworzeniowych, w tym z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu. Uwaga: W pozycji należy uwaględnić trwałe odcięcie i zamknięcie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. | m | 163
7 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.05. | 1.6 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej poprzez montaż rur PE DN 400 mm w wykopie otwartym wraz z niezbędnym zakresem robót przygotowawczych (w tym: robót rozbiórkowych, ziemnych i odwodnień, wyłączeń istniejących rurociągów), technologicznych (w tym połączenia końcówek nowych i istniejących rur systemowymi łacznikami adaptacyjnymi, itd) i odtworzeniowych, w tym z uporządkowaniem i odtworzeniem terenu. Uwaga: W pozycji należy uwaględnić trwałe odcięcie i zamknięcie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. | m | 39
8 | ST.00. ST.01. ST.02. ST.05. | 1.7 | Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki o średnicy 1200 mm (z kręgiem dolnym zespolonym z dnem, płytą nadstudzienną żelbetową, z włazem żeliwnym z wypełniniem betonowym, z drabinką złazową, z przejściami szczelnymi) o głębokości do 4 m wraz z niezbędnym zakresem robót technologicznych i przygotowawczych (w tym robót ziemnych i odwodnień). | szt. | 6
9 | RAZEM do przeniesienia do zestawienia zbiorczego - Przedmiar 2 - część techniczna