GPiK-ZP.271.64.2023	                                                                                   Złotów, 09 października 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw wraz z chodnikami i oświetleniem na dz. 606, 611, obręb 92”.

W dniu 06 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy zamawiający przewidział w postępowaniu uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego - 65 dni, uzyskanie do tej decyzji warunków od energetyki (Enea lub inny operator) 30 dni, uzyskanie uzgodnienia ZUd minimum 30 dni, wykonanie mapy do celów projektowych minimum 30 dni z aktualizacją w jednostce geodezyjnej i przeprowadzenie projektu z uzgodnieniami ok.           30 dni ? Przedstawiony czas 50 dni na wykonanie dokumentacji projektowej w tym zakresie jest raczej nie realny. Minimalny okres na wykonanie tej dokumentacji to ok. 150-180 dni.

2. kolejne pytanie - czy obszar opracowania nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej ?

3. O placu zabaw w zamówieniu jest opisane tylko - demontaż. W jakim zakresie należy zaprojektować plac zabaw ?

4. W zamówieniu jest informacja o schodach, czy należy zaprojektować schody terenowe? Jeśli tak to jakiej długości ? Czy do dokumentacji należy dołączyć opracowanie wykonane przez konstruktora?

5. W zapytaniu jest mowa także o zaprojektowaniu odwodnienia ? Czy zamawiający posiada warunki do przyłączenia odwodnienia do miejskiej kanalizacji ? Jeśli Należy wykonać odwodnienia / retencję w terenie należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać decyzję lub zgłoszenie wodnoprawne; Czy zamawiający przewidywał uzyskiwanie decyzji od Wód Polskich ?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1. Zamawiający w załączeniu przekazuje Decyzję GPiK-DW.6730.60.2021 z dnia 4.08.2021 r.                   (w  załączniku do niniejszej odpowiedzi).

Ad. 2. W załączniku warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator 2891/2023/OD5/ZR9. (w  załączniku do niniejszej odpowiedzi)

Ad. 3. Obszar nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Ad. 4. Tak wymagana jest branża konstrukcyjna.

Ad. 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać warunki przyłączeniowe do miejskiej kanalizacji.

Jednocześnie Zamawiający przekazuje w załączeniu  schematy PZT dla terenów sąsiadujących z zakresem opracowania wskazanych w  załączniku nr 6 (w  załączniku do niniejszej odpowiedzi).

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22