## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1923C Drążno - Trzeciewnica w km 3+069 - 3+299
Lp. | SST | Nazwa i opis pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
Obliczenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.23 |  | 0
2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - zebranie warstwy humusu o grubości 10 cm z poboczy (wywóz urobku, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 2*1,0*230*0,1 | m³ | 46 |  | 0
II. JEZDNIA
3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów w gruncie kat. III na głębokość do 25 cm (wywóz urobku, miejsce składowania i utylizacja po stronie Wykonawcy)
|  | m³: 3,3*230,0*0,5+0,5*(3,0+5,7)*27,0*0,25 | m³ | 409 |  | 0
4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie dna wykopów
|  | m²: 3,3*230,0+0,5*(3,0+5,7)*27,0 | m² | 877 |  | 0
5 | D-04.02.02 | Ułożenie warstwy geosyntetyku o właściwościach separacyjnych | m² | 877 |  | 0
6 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy: 10 cm | m² | 877 |  | 0
7 | D-04.04.02 | Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego 0/31.5 o gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie | m² | 877 |  | 0
8 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy kationową emulsją asfaltową C60 B3 ZM w ilości 1,0 kg/m² | m² | 877 |  | 0
10 | D-05.03.05a | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 5 cm wg PN-EN 13108-1 | m² | 808 |  | 0
11 | D-04.04.02 | Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, łamanego 0/31.5 o gr. 10 cm
|  | m2: 2*230,0*1,0 | m² | 460 |  | 0
[5 empty] | WK netto | 0
[5 empty] | VAT 23% | 0
[5 empty] | WK brutto | 0