## Zestawienie zleconych remontów
Wykaz spraw - remontowych 2020
Lp | Rejon / Obwód | Nazwa zadania | data złożenia wniosku do ZP | Wartość zadania wg umowy | Termin zakończenia realizacji wg umowy | Stan
I | GOSTYNIN
1 | SANNIKI | Naprawa wodociągu wewnętrznego na terenie bazy Obwodu Drogowego w Sannikach. |  | 900
2 | BIELSK | Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i odgromowej na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku, ul. Topolowa 15, 09-230 Bielsk - roboty wynikajace z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach | 2020-06-16 | 6020.85 | 2020-07-31 | w toku
3 | BIELSK | Wykonanie remontu i bieżącej konstrukcji magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Bielsku zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeglądu obiektu budowlanego | 2020-03-30 | 43123.8 | 30.06.2020 r. | zakończone
II | CIECHANÓW
1 | CIECHANÓW | Naprawa usterek z zerowania i instalacji odgromowej w lokalizacji na terenie działania Rejonu Drogowego w Ciechanowie | 2020-05-26 | 8277.9 | 60 dni od podpisania umowy
III | GRODZISK MAZ.
1 | GRODZISK MAZ. | Remont drabin przeciwpożarowych w budynku administracyjnym oraz budynku wasztatowym Rejonu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41 |  | 8000
2 | GRODZISK MAZ. | Remont dachu budynku portierni MZDW W RD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41 |  | 9900
IV | OSTROŁĘKA
1 | CZERWIN | Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach RD Ostrołeka z/s w Czerwinie, Krasonsielc i Mysyzniec wynikajace z protokołu przeglądu pięcioletniego z pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych nr RAP-0034-2019 z dnia 05.08.2019 r. | 2020-06-16 | 5489 | 30 dni od podpisania umowy
2 | CZERWIN | "Generalny remont pomieszczeń 4A, 5A, 7A oraz korytarza w budynku administracyjno - socjalnym Rejonu Drogowego Ostrołęka" | 2020-07-21 | 92889.19 | 120 dni od daty podpisania umowy
V | WOŁOMIN
1 | NOWY DWÓR | "Remontu pokrycia dachowego w budynku administracyjnym na terenie OD w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 62, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki". | 2020-07-21 | 68349.7 | 45 dni od daty podpisania umowy
2 | NASIELSK | "Wykonanie remontu wentylacji w budynku gospodarczym oraz wiacie stalowej na terenie OD w Nasielsku ul. Płońska 45, 05-190 Nasielsk - zgodnie z zaleceniami z okresowej kontroli budynków". | 2020-07-20 | 4920 | 30 dni od podpisania umowy
VI | WĘGRÓW
1 | WĘGRÓW | Remont magazynu soli drogowej na terenie Obwodu Drogowego w Węgrowie ul. Gdańska 52 w zakresie określonym w protokole nr 69/MZDW/2019 z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego | 2020-04-27 | 10000 | 30 dni od podpisania umowy | zakończone
VIII | RADOM
1 | RADOM | wykonanie naprawy odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie bazy RD w Radomiu ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom |  | 3200
VIII | OTWOCK
1 | OTWOCK | Naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach należących do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno |  | 8000
2 | OTWOCK | "Remont budynku warsztatowego na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w Otwocku, ul. Górna 18 - etap 3" | 2020-07-27 | 152520 | 2020-11-15
3 | OTWOCK | Remont ogrodzenia w Otwocku ul. Górna 18, etap - 3 | 2020-08-13 | 98277 | 2020-11-30
4 | WARKA | Remont wnętrza magazynu soli w Obwodzie Drogowym w Warce ul. Grójecka 54 | 2020-05-08 | 12300 | 90 dni od podpisania umowy | zakończone