## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
96279 |  | Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka w Starogardzie Gdańskim- etap II |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 306709 | Cena | Cena - 100%
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 270795 | Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka - etap II |  | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 96279 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.pdf
2 | 96279 | Warunki postępowania | Przekrój konstrukcyjny.PDF
3 | 96279 | Warunki postępowania | Szkic sytuacyjny.PDF
4 | 96279 | Warunki postępowania | Umowa na roboty budowlane.pdf
Warunki postępowania
Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi wewnętrznej przy ul. Korczaka w Starogardzie Gdańskim usytuowanej wzdłuż bloku nr 22. Zakres prac przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej na odcinku dług. 73,00 m i szer. 3,50 m i jej zastąpienie prefabrykowaną kostką betonową grub. 8 cm. Wyszczególnienie robót: 1) rozbiórka istn. nawierzchni betonowej wraz z wywozem gruzu oraz utylizacją – 266,3 m2, 2) rozbiórka 2 szt. płyt żelbetowych 1,5x3,00m wraz z ich wywozem oraz utylizacją, 3) rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30cm z wywozem gruzu oraz utylizacją – 36,5 mb, 4) wykonanie koryta na głębokość 30 cm wraz z wywozem gruntu z korytowania i jego utylizacją – 266,3 m2, 5) wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm - Rm-2,5 MPa – 266,3 m2, 6) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm – 266,3m2, 7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm - 266,3 m2, 8) ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 90,0 mb, 9) regulacja wpustów ulicznych do rzędnych nawierzchni – 1 szt, 10) regulacja włazów studni kanalizacyjnych do rzędnych nawierzchni – 2 szt., 11) odtworzenie chodnika z płytek betonowych 50x50 cm – 6,0 m2, 12) humusowanie skarp z obsianiem trawą – 20,0 m2, 13) demontaż oraz ponowny montaż istniejącego progu zwalniającego – 1 szt.